## Sheet1
省级福彩公益金养老服务业发展补助资金和困难群众救助补助资金项目支出绩效自评表
（ 2023 年度）
项目名称 |  | 省级福彩公益金养老服务业发展补助资金和困难群众救助补助资金
主管部门及代码 |  | 枣庄市台儿庄区民政局 |  |  |  | 实施单位 |  | 枣庄市台儿庄区民政局本级
项目资金 |  |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分
(万元) |  | 年度资金总额 |  |  | 276 | 276 | 209.44 | 10 | 75.88% | 7.6
|  | 其中：财政拨款 |  |  | 276 | 276 | 209.44 | - | 75.88% | -
|  | 其他资金 |  |  | 0 |  |  | - |  | -
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况
| 1、养老服务专项资金：落实好经济困难老年人省级补助资金，切实加强资金监管，保证补助经费及时、准确、足额发放，解决经济困难老年人生活困难和照护困难。对符合条件的养老机构一次性建设、运营给予奖补，支持社区老年人日间照料中心、农村幸福院运营发展目标。 2、困难群众救助补助资金：规范城乡低保政策实施 ，使低保对象基本生活得到有效保障 。 统筹城乡特困人员救助供养工作 ，使特困供养人员基本生活和照料护理得到有效保障 ，规范实施临时救助政策，实现及时高效，救急解难。提高孤儿生活保障水平 ，孤儿生活保障政策规范高效实施 ，使孤儿、受艾滋病影响儿童、事实无人抚养儿童和重点困境儿童的基本生活得到保障 。持续解决困难残疾人生活困难和重度残疾人长期照护困难 ，有效提升残疾人获得感、幸福感和安全感。 |  |  |  |  | 1、养老服务业发展资金：落实好经济困难老年人省级补助资金，切实加强资金监管，保证补助经费及时、准确、足额发放，经济困难老年人补贴覆盖率100%，解决经济困难老年人生活困难和照护困难。 2、困难群众救助补助资金：进一步保障低保等困难群众基本生活。提高低保、特困人员供养标准及特困人员照料护理标准 。规范实施临时救助政策，实现及时高效、救急解难的作用。切实提升孤困儿童基本生活保障水平，实现困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴动态调整，精准保障。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
绩效目标 | 产出指标（50分） | 数量指标 | 经济困难老年人补贴覆盖率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 经济困难老年人补贴标准 | 按年龄阶段，每人每月80元至200元不等 |  | 每人每月80元至200元不等 | 5 | 5
|  |  | 低保、特困等困难群众供养人数 | 应保尽保，应兜尽兜 |  | 应保尽保，应兜尽兜 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 困难群众群体认定准确率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 经济困难老年人补贴覆盖率 | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 困难群众救助保障标准和救助水平 | 相关规定指标值，不低于上年 |  | 按照文件规定落实 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 困难群众基本生活救助按时发放率 | ≥100% |  | 100% | 10 | 10
|  |  | 经济困难老年人救助及时率 | ≥100% |  | 90% | 10 | 9
| 效益指标（30分） | 社会效益指标 | 经济困难老年人生活水平提升情况 | 持续提升 |  | 持续提升 | 15 | 15
|  |  | 困难群众生活水平提升情况 | 有所提升 |  | 显著提升 | 15 | 15
| 满意度指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 经济困难老年人满意度 | ≥90% |  | 95% | 5 | 5
|  |  | 救助对象对社会救助实施的满意度 | ≥90% |  | 95% | 5 | 5
总分 | [6 empty] | 100 | 96.6