## Sheet1
纳入2025年度巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库项目清单
编制单位：台儿庄区农业农村局
序号 | 项目名称 | 实施单位 | 项目类别 | [7 empty] | 建设性质 |  |  | 实施地点 | 项目实施内容 （建设任务） | 实施期限 | 资金规模（万元） |  |  | 受益对象 |  |  | 绩效目标 | 联农带农机制
|  |  | 种植 | 养殖 | 加工 | 光伏 | 电商 | 旅游 | 其他 | 基础设施 | 新建 | 扩建 | 改建 |  |  |  | 合计 | 财政衔接资金 | 其他资金 | 行政村 | 受益户数 | 受益人口数
1 | 2025年度张山子镇丁庄村葡萄新品种示范园项目 | 张山子镇人民政府 | [11 empty] | 丁庄 | 在丁庄村建设3000平方钢结构葡萄示范棚1处和空心砖墙600米。 | 2025.12 | 70 | 70 |  | 丁庄、鹿荒、郑庄、张庄、赵圩子、刘谢庄 | 1940 | 4850 | 发展产业，增加集体收入，向低收入人群分红，增加就业，增加收入。 | 发展产业，提高村集体收入，增加就业。 | bar: 项目类别 种植; 建设性质 新建
2 | 2025年度张山子镇农产品深加工基地项目 | 张山子镇人民政府 | [11 empty] | 鹿荒 | 拟在鹿荒村建设约 2000 平方双层钢结构加工厂房 1 处，周边配套新建 15 厘米厚混凝土路面 3000 平方米及新建 120 立方米的挡土墙。 | 2025.12 | 320 | 320 |  | 丁庄、鹿荒、郑庄、张庄、赵圩子、刘谢庄 | 1940 | 4850 | 发展产业，增加集体收入，向低收入人群分红，增加就业，增加收入。 | 发展产业，提高村集体收入，增加就业。 | bar: 项目类别 加工; 建设性质 新建
3 | 2025年度张山子镇特色农产品服务中心项目 | 张山子镇人民政府 | [11 empty] | 张庄 | 在张庄村建设600平方钢结构（砖砌）特色农产品服务中心一处。 | 2025.12 | 60 | 60 |  | 丁庄、鹿荒、郑庄、张庄、赵圩子、刘谢庄 | 1940 | 4850 | 发展产业，增加就业，增加收入。 | 发展产业，提高村集体收入，增加就业。 | bar: 项目类别 其他; 建设性质 新建
4 | 2025年度张山子镇黄邱片区基础设施建设项目 | 张山子镇人民政府 | [11 empty] | 张庄村、鹿荒村、郑庄村、丁庄村、赵圩子村、刘谢庄 | 1、在张庄村新修混凝土道路3265平方米，石挡土墙40米。2、在鹿荒村新修沥青道路4528平方米。3、在郑庄村新修混凝土道路3616平方米.4、在丁庄村新修混凝土道路2400平方米。5、在赵圩子村新修混凝土道路618平方米，沥青道路3144平方米。6、在刘谢庄新修混凝土道路3616平方米3450平方米，清理田间排水沟约5700米。 | 2025.12 | 150 | 150 |  | 张庄村、鹿荒村、郑庄村、丁庄村、赵圩子村、刘谢庄 | 1940 | 4850 | 完善村级基础设施建设，改善村民生产生活条件，方便村民出行 | 提升村内基础设施建设，改善群众生产生活环境。 | bar: 项目类别 基础设施
5 | 2025年度张山子镇市区派第一书记项目 | 张山子镇人民政府 | [11 empty] | 黄邱村、泉源村、张东村、张塘村、蒋庄村、李官庄村、侯孟前村、张前村、张西村、妈妈桥村 | 1、在黄邱村新修C25水泥混凝土道路，约4-5米宽、556米长、厚度约15cm、共计2577平方米。 2、在泉源村新修C25水泥混凝土道路，约4米宽、555米长、厚度约15cm、共计2222平方米。 3、在张东村新修约5米宽、440米长、厚度约15cm、共计2200平方米。 4、在张塘村新修约4米宽、138米长、厚度约15cm、共计550平方米。 5、在蒋庄村新修约5米宽、113米长、厚度约15cm、共计565平方米。 6、在李官庄村新修约4-5米宽、120.8米长、厚度约15cm、共计544平方米。 7、在侯孟前村新修约4米宽、139米长、厚度约15cm、共计555平方米。 8、在张前村新修约4米宽、138米长、厚度约15cm、共计555平方米。 9、在张西村新修约4-5米宽、118米长、厚度约15cm、共计530平方米。 10、在妈妈桥村北湖加深沟渠5000立方米，妈妈桥北湖道路新修约3米宽、110米长、厚度约15cm、共计330平方米。 | 2025.12 | 95 | 95 |  | 黄邱村、泉源村、张东村、张塘村、蒋庄村、李官庄村、侯孟前村、张前村、张西村、妈妈桥村 | 4800 | 12000 | 完善村级基础设施建设，改善村民生产生活条件，方便村民出行 | 提升村内基础设施建设，改善群众生产生活环境。 | bar: 项目类别 基础设施
6 | 2025年度张山子镇基础设施建设项目 | 张山子镇人民政府 | [11 empty] | 武宅子、梁庄、丁庄 | 1、在武宅子村新修C25水泥混凝土道路，约3米宽、1500米长、厚度约15cm、共计4500平方米。 2、在梁庄村新修C25水泥混凝土道路，约4米宽、375米长、厚度约15cm、共计1500平方米。 3、在丁庄村新修水泥混凝土道路约4米宽、450米长、厚度约15cm、共计1800平方米。 | 2025.12 | 70 | 70 |  | 武宅子、梁庄、丁庄 | 920 | 2300 | 完善村级基础设施建设，改善村民生产生活条件，方便村民出行 | 提升村内基础设施建设，改善群众生产生活环境。 | bar: 项目类别 基础设施
7 | 2025年涧头集镇第一书记产业项目 | 涧头集镇人民政府 | [11 empty] | 徐庄村 | 在涧头集镇徐庄村建设3个200米×18米钢结构温室大棚，配套6米×3.5米管理房一座；2个200米×15米土培式温室大棚，配套6米×3.5米管理房一座，同时完善水电路等基础设施。 | 2025.12 | 65 | 65 |  | 万仓村、周庄村、张楼村、穆庄村、万年闸村、孙庄村、耿楼村、冯庄村、徐塘村 | 4178 | 14467 | 在涧头集镇徐庄村建设3个200米×18米钢结构温室大棚，配套6米×3.5米管理房一座；2个200米×15米土培式温室大棚，配套6米×3.5米管理房一座，同时完善水电路等基础设施。受益贫困人口满意度大于98%；受益建档立卡贫困人口562人；项目完成及时率为100%。该项目建成后，年纯收益不低于总投资的6%。收益主要用于脱贫户监测户分红救助、公益岗位工资、村级小型公益事业等方面。该项目建成投入使用后，增加脱贫户、监测户及村集体收入，能更好的巩固涧头集镇脱贫成果，加快乡村振兴实施步伐。 | 通过新建2025年涧头集镇第一书记产业项目，可以有效促进土地规模化经营，提升土地附加值；同时能够发挥项目的引领带动作用，积极引导和鼓励设施农业由粗放型向节约型转变、由传统型向现代型转变，引导扶持农民逐步走向规模化、集约化和工业化专业生产；从而更好的巩固涧头集镇脱贫成果，加快乡村振兴实施步伐，改善生活条件，提高人民满意度。 | bar: 项目类别 种植; 建设性质 新建
8 | 涧头集镇前马家村农贸市场项目 | 旺庄村 | [11 empty] | 旺庄村 | 在旺庄行政村前马家自然村，新建农贸市场一处和2个钢结构厂房，项目占地3200平方米。厂房面积13.5宽×40长×2座=1080平方米。带动前马家农贸市场的整体效益的同时，解决前马村逢集拥堵，乱摆摊的情况。 | 2025.12 | 60 | 30 | 30 | 旺庄村 | 1340 | 4646 | 建设农贸市场一处和2个钢结构厂房，厂房面积13.5宽×40长×2座=1080平方米。受益贫困人口满意度大于98%；受益建档立卡贫困人口90人；项目完成及时率为100%。该项目建成后，年纯收益不低于总投资的6%。收益主要用于脱贫户监测户分红救助、公益岗位工资、村级小型公益事业等方面。该项目建成投入使用后，增加脱贫户、监测户及村集体收入，能更好的巩固涧头集镇脱贫成果，加快乡村振兴实施步伐。 | 通过新建涧头集镇前马家村农贸市场项目，可以为个体商户、农户等提供低成本经营场所，吸纳灵活就业人员，方便群众出行，更好的巩固涧头集镇脱贫成果，加快乡村振兴实施步伐，改善村民居住环境，改善生活条件，提高人民满意度。 | bar: 项目类别 其他; 建设性质 新建
9 | 2025年涧头集镇基础设施建设项目 | 涧头集镇人民政府 | [11 empty] | 姬楼村、徐楼村 | 姬楼村内新建水泥路面约为4200平方米，厚度15cm，徐楼村内新建水泥路面约为6600平方米，厚度12cm。 | 2025.12 | 70 | 70 |  | 姬楼村、徐楼村 | 1177 | 4033 | 姬楼村内新建水泥路面约为4200平方米，厚度15cm，受益贫困人口满意度大于98%；受益建档立卡贫困人口16人；项目完成及时率为100%。徐楼村内新建水泥路面约为6600平方米，厚度12cm，受益贫困人口满意度大于98%；受益建档立卡贫困人口58人；项目完成及时率为100%。 | 通过对村内基础设施提升，改善村民居住环境，改善生活条件，提高人民满意度 | bar: 项目类别 基础设施 to 建设性质 新建
10 | 2025年涧头集镇第一书记基础设施项目 | 姬楼村、薛庄村、贺窑村 | [11 empty] | 姬楼村、薛庄村、贺窑村 | 姬楼硬化道路833平方米，15cm厚，C25商砼；贺窑硬化道路1000平方米，15cm厚，C25商砼；薛庄硬化道路3333.33平方米，15cm厚，C25商砼。 | 2025.12 | 30 | 30 |  | 姬楼村、薛庄村、贺窑村 | 2202 | 7879 | 新建姬楼硬化道路833平方米，15cm厚，C25商砼；贺窑硬化道路1000平方米，15cm厚，C25商砼；薛庄硬化道路3333.33平方米，15cm厚，C25商砼；受益贫困人口满意度大于98%；受益建档立卡贫困人口178人；项目完成及时率为100%。 | 通过对村内基础设施提升，改善村民居住环境，改善生活条件，提高人民满意度 | bar: 项目类别 基础设施 to 建设性质 新建
11 | 2025年台儿庄区运河街道运南四村道路提升工程项目 | 运河街道办事处 | [11 empty] | 前张庄、后张庄、高头、黄庄 | 铺设沥青厚5厘米8675.2平方米，3厘米约2987.12平方米，硬化C30混凝土路面15厘米3395.28平方米，新安装路灯13盏，新建管涵桥2座。 | 2025.12 | 123.2607 | 123 | 0.26071 | 张庄社区、黄庄社区 | 1324 | 3173 | 将极大改善群众生活及出行条件，进一步提升农村人居环境水平，村民生活水平显著提高，群众幸福感、获得感和满意度不断提升。 | 提升村级基础设施建设，改善群众生产生活环境，提高群众满意度 | bar: 项目类别 基础设施 to 建设性质 新建
12 | 2025年邳庄镇贾元村基础设施建设项目 | 贾元村委会 | [11 empty] | 贾元村 | 对贾元自然村、岔路口自然村水泥混凝土道路硬化500平方米 | 2025.12 | 5 | 5 |  | 贾元村 | 310 | 1108 | 完善村级基础设施建设，改善贾元村村民生产生活条件，方便村民出行 | 提升村内基础设施建设，改善群众生产生活环境。 | bar: 项目类别 基础设施 to 建设性质 新建
13 | 2025年邳庄镇张楼村基础设施建设项目 | 张楼村委会 | [11 empty] | 张楼村 | 铺修村内水泥路，约3000平方米 | 2025.12 | 20 | 20 |  | 张楼村 | 253 | 816 | 完善村级基础设施建设，改善张楼村村民生产生活条件，方便村民出行 | 提升村内基础设施建设，改善群众生产生活环境。 | bar: 项目类别 基础设施 to 建设性质 新建
14 | 2025年邳庄镇涛沟桥基础设施建设项目 | 涛沟桥村委会 | [11 empty] | 涛沟桥村 | 400米生产路进行硬化；300米主干道两侧进行拓宽，安装路灯 | 2025.12 | 30 | 30 |  | 涛沟桥村 | 449 | 1632 | 完善村级基础设施建设，改善涛沟桥村村民生产生活条件，方便村民出行 | 提升村内基础设施建设，改善群众生产生活环境。 | bar: 项目类别 基础设施 to 建设性质 新建
15 | 2025年邳庄镇边庄村基础设施建设项目 | 边庄村委会 | [11 empty] | 边庄村 | 村内400米道路硬化，村内公共区域硬化300平方米 | 2025.12 | 30 | 30 |  | 边庄村 | 283 | 907 | 完善村级基础设施建设，改善边庄村民生产生活条件，方便村民出行 | 提升村内基础设施建设，改善群众生产生活环境。 | bar: 项目类别 基础设施 to 建设性质 新建
16 | 2025年邳庄镇沧浪庙村基础设施建设项目 | 沧浪庙村委会 | [11 empty] | 沧浪庙村 | 道路硬化1300平方米，道路两侧进行适量绿化 | 2025.12 | 30 | 30 |  | 沧浪庙村 | 274 | 938 | 完善村级基础设施建设，改善沧浪庙村村民生产生活条件，方便村民出行 | 提升村内基础设施建设，改善群众生产生活环境。 | bar: 项目类别 基础设施 to 建设性质 新建
17 | 2025年邳庄镇前石佛村基础设施建设项目 | 前石佛村委会 | [11 empty] | 前石佛村 | 对入村道路进行整修，并进行硬化提升，道路两侧适度绿化；安装20盖路灯以及线路铺设 | 2025.12 | 30 | 30 |  | 前石佛村 | 232 | 779 | 完善村级基础设施建设，改善前石佛村民生产生活条件，方便村民出行 | 提升村内基础设施建设，改善群众生产生活环境。 | bar: 项目类别 基础设施 to 建设性质 新建
18 | 2025年邳庄镇邳庄村基础设施建设项目 | 邳庄村委会 | [11 empty] | 邳庄村 | 村内建设硬化道路3000平方米，道路两侧进行适量绿化 | 2025.12 | 30 | 30 |  | 邳庄村 | 495 | 1553 | 完善村级基础设施建设，改善邳庄村民生产生活条件，方便村民出行 | 提升村内基础设施建设，改善群众生产生活环境。 | bar: 项目类别 基础设施 to 建设性质 新建
19 | 2025年邳庄镇小李庄村基础设施建设项目 | 小李庄村委会 | [11 empty] | 小李庄村 | 村委会东400米道路进行拓宽，两侧进行适量绿化；村内公共区域硬化、铺设柏油地面 | 2025.12 | 30 | 30 |  | 小李庄村 | 123 | 350 | 完善村级基础设施建设，改善小李庄村村民生产生活条件，方便村民出行 | 提升村内基础设施建设，改善群众生产生活环境。 | bar: 项目类别 基础设施 to 建设性质 新建
20 | 2025年邳庄镇尚庄村基础设施建设项目 | 尚庄村委会 | [11 empty] | 尚庄村 | 铺设沥青混凝土道路硬化3500平方米 | 2025.12 | 20 | 20 |  | 尚庄村 | 222 | 727 | 完善村级基础设施建设，改善尚庄村村民生产生活条件，方便村民出行 | 提升村内基础设施建设，改善群众生产生活环境。 | bar: 项目类别 基础设施 to 建设性质 新建
21 | 2025年邳庄镇燕子井村基础设施建设项目 | 燕子井村委会 | [11 empty] | 燕子井村 | 建设两座排水站、一座排水站等 | 2025.12 | 20 | 20 |  | 燕子井村 | 269 | 926 | 完善村级基础设施建设，改善燕子井村村民生产生活条件，方便村民出行 | 提升村内基础设施建设，改善群众生产生活环境。 | bar: 项目类别 基础设施 to 建设性质 新建
22 | 2025年邳庄镇旗杆村基础设施建设项目 | 旗杆村委会 | [11 empty] | 旗杆村 | 安装路灯100个及铺设线路 | 2025.12 | 5 | 5 |  | 旗杆村 | 335 | 1201 | 完善村级基础设施建设，改善旗杆村村民生产生活条件，方便村民出行 | 提升村内基础设施建设，改善群众生产生活环境。 | bar: 项目类别 基础设施 to 建设性质 新建
23 | 2025年邳庄镇彭庄村基础设施建设项目 | 彭庄村委会 | [11 empty] | 彭庄村 | 村东南修建水渠40米 | 2025.12 | 5 | 5 |  | 彭庄村 | 240 | 814 | 完善村级基础设施建设，改善彭庄村村民生产生活条件，方便村民出行 | 提升村内基础设施建设，改善群众生产生活环境。 | bar: 项目类别 基础设施 to 建设性质 新建
24 | 2025年邳庄镇秦庄村基础设施建设项目 | 秦庄村委会 | [11 empty] | 秦庄村 | 填平坑塘约4亩 | 2025.12 | 5 | 5 |  | 秦庄村 | 395 | 1305 | 完善村级基础设施建设，改善秦庄村村民生产生活条件，方便村民出行 | 提升村内基础设施建设，改善群众生产生活环境。 | bar: 项目类别 基础设施 to 建设性质 新建
25 | 2025年邳庄镇大黄庄村基础设施建设项目 | 大黄庄村委会 | [11 empty] | 大黄庄村 | 水凝混凝土道路硬化700平方米 | 2025.12 | 5 | 5 |  | 大黄庄村 | 451 | 1554 | 完善村级基础设施建设，改善大黄庄村村民生产生活条件，方便村民出行 | 提升村内基础设施建设，改善群众生产生活环境。 | bar: 项目类别 基础设施 to 建设性质 新建
26 | 2025年邳庄镇马庄村基础设施建设项目 | 马庄村委会 | [11 empty] | 马庄村 | 填平坑塘约2亩 | 2025.12 | 5 | 5 |  | 马庄村 | 804 | 2942 | 完善村级基础设施建设，改善马庄村村民生产生活条件，方便村民出行 | 提升村内基础设施建设，改善群众生产生活环境。 | bar: 项目类别 基础设施 to 建设性质 新建
27 | 2025年邳庄镇鳜鱼工厂化循环水养殖项目 | 邳庄镇人民政府 | [11 empty] | 黄林村 | 采购工厂化循环水鳜鱼养殖设备与安装，包括养殖基础设备、曝气增氧设备、杀菌消毒设备、生物过滤设备、机电控制设备各4套 | 2025.12 | 420 | 420 |  | 沧浪庙村、边庄村、涛沟桥村、小李庄村、前石佛村、邳庄村 | 1882 | 6159 | 每年收入租金用于脱贫户、监测户分红，增加村集体收入，带动有劳动能力和意向的脱贫人口和群众就业 | 每年收入租金用于脱贫户、监测户分红，增加村集体收入，带动有劳动能力和意向的脱贫人口和群众就业 | bar: 项目类别 养殖; 建设性质 新建
28 | 邳庄镇清荷路2025年道路提升 | 邳庄村委会 | [11 empty] | 邳庄村 | 对清荷路全长路段1000米破损路段进行维修，拓宽至6米，并铺设柏油6000平方米 | 2025.12 | 70 | 70 |  | 邳庄村 | 505 | 1553 | 项目完成后能够有效改善邳庄村群众生产生活条件，方便村民出行 | 项目完成后能够有效改善邳庄村群众生产生活条件，方便村民出行 | bar: 项目类别 基础设施 to 建设性质 新建
29 | 小集子木制品产业园提升项目 | 马庄、小集子、张楼、贾园等 | [11 empty] | 小集子 | 厂房建设 | 2025.12 | 100 | 100 |  | 小集子 | 468 | 1483 | 发展产业，增加集体收入，向低收入人群分红，增加就业，增加收入。 | 发展产业，提高村集体收入，增加就业。 | bar: 项目类别 加工; 建设性质 新建
30 | 片区村庄基础设施提升项目 | 马庄、小集子、张楼、贾园等 | [11 empty] | 马庄、小集子、张楼、贾园等 | 道路硬化 | 2025.12 | 60 | 60 |  | 马庄、小集子、张楼、贾园等 | 1864 | 6230 | 完善村级基础设施建设，改善片区村民生产生活条件，方便村民出行 | 提升村内基础设施建设，改善群众生产生活环境。 | bar: 项目类别 基础设施 to 建设性质 新建
31 | 片区村庄人居环境整治项目 | 马庄、小集子、张楼、贾园等 | [11 empty] | 马庄、小集子、张楼、贾园等 | 片区内人居环境全面提升 | 2025.12 | 40 | 40 |  | 马庄、小集子、张楼、贾园等 | 1864 | 6230 | 完善村级基础设施建设，改善片区村民生产生活条件，方便村民出行 | 提升村内基础设施建设，改善群众生产生活环境。 | bar: 项目类别 基础设施 to 建设性质 新建
32 | 台儿庄区农村公路建设项目马兰屯镇（黄口-贾口） | 马兰屯镇人民政府 | [11 empty] | 黄口村、贾口村 | 对黄口村至贾口村道路进行提升，原有道路拆除，新建长24000米、宽6米沥青道路。 | 2025.12 | 295 | 170 | 125 | 黄口村、贾口村 | 630 | 2328 | 项目建成后方便村民出行，提升村民生产、生活条件，提高群众生活幸福指数，又可达到美化村容村貌，助力美丽乡村建设。 | 提升村内基础设施建设，改善群众生产生活环境。 | bar: 项目类别 基础设施 to 建设性质 新建
33 | 泥沟镇马河湾村基础设施提升项目 | 泥沟镇人民政府 | [11 empty] | 泥沟镇马河湾村 | 铺设5厘米沥青砼道路5525平方米。下水道改造4600米。铺设12厘米水泥砼道路3510平方米。 | 2025.12 | 100 | 100 |  | 泥沟镇马河湾村 | 200 | 507 | 铺设5厘米沥青砼道路5525平方米。下水道改造4600米。铺设12厘米水泥砼道路3510平方米。 | 提升村内基础设施建设，改善群众生产生活环境 | bar: 项目类别 基础设施 to 建设性质 新建
34 | 泥沟镇鲍楼村基础设施提升项目 | 泥沟镇人民政府 | [11 empty] | 泥沟镇马河湾村 | 铺设5厘米沥青砼道路11000平方米，铺设15厘米厚水泥砼道路4000平方米。 | 2025.12 | 100 | 100 |  | 泥沟镇鲍楼村 | 235 | 673 | 铺设5厘米沥青砼道路11000平方米，铺设15厘米厚水泥砼道路4000平方米。 | 提升村内基础设施建设，改善群众生产生活环境 | bar: 项目类别 基础设施 to 建设性质 新建
35 | 2025年泥沟镇农产品深加工钢结构厂房建设项目 | 泥沟镇人民政府 | [11 empty] | 赵庄、吉庄、姜庄、宋铺、前程、后程、泥沟、东黄庄、夹坊、鲍庄 | 新建搞结构厂房建筑面积5200㎡，总高度为14m。 | 2025.12 | 950 | 950 |  | 赵庄、吉庄、姜庄、宋铺、前程、后程、泥沟、东黄庄、夹坊、鲍庄 | 503 | 15702 | 新建搞结构厂房建筑面积5200㎡，总高度为14m。 | 该项目建成后，收益主要用于脱贫户监测户分红救助、 公益岗位工资、村级小型公益事业等方面。该项目建成投入使用后，增加脱贫户、监测户及村集体收入，能更好的巩固脱贫成果，加快乡村振兴实施步伐 | bar: 项目类别 其他; 建设性质 新建
36 | 2025年泥沟镇赵庄村电商交易中心项目 | 泥沟镇人民政府 | [11 empty] | 赵庄 | 计划改造泥沟镇原赵庄小学北侧教学楼一层，建筑面积约600平方米，改造为生产车间、销售区域、线上电商区域等。 | 2025.12 | 50 | 50 |  | 赵庄 | 321 | 1062 | 计划改造泥沟镇原赵庄小学北侧教学楼一层，建筑面积约600平方米，改造为生产车间、销售区域、线上电商区域等。 | 该项目建成后，收益主要用于脱贫户监测户分红救助、 公益岗位工资、村级小型公益事业等方面。该项目建成投入使用后，增加脱贫户、监测户及村集体收入，能更好的巩固脱贫成果，加快乡村振兴实施步伐 | bar: 项目类别 其他; 建设性质 新建
37 | 2025年泥沟镇食用菌综合交易市场基础设施提升项目 | 泥沟镇人民政府 | [11 empty] | 泥沟、鲍庄 | 在原泥沟镇老市场铺设18厘米水泥稳定碎(砾）石6630平方米，铺设6厘米厚沥青砼路面6240平方米，铺设水泥砼路面11310平方米等。 | 2025.12 | 500 | 500 |  | 泥沟、鲍庄 | 1105 | 4359 | 在原泥沟镇老市场铺设18厘米水泥稳定碎(砾）石6630平方米，铺设6厘米厚沥青砼路面6240平方米，铺设水泥砼路面11310平方米等。 | 提升村内基础设施建设，改善群众生产生活环境 | bar: 项目类别 基础设施 to 建设性质 新建
38 | 2025年泥沟镇东黄庄片区综合环境整治项目 | 泥沟镇人民政府 | [11 empty] | 东黄庄、夹坊 | 东黄庄村：水泥砼道路铺设14900平方米，安装路灯96盏，排水设施1980米；夹坊村：沥青砼道路铺设8700平方米，安装路灯84盏，排水设施730米，绿化800平方米。 | 2025.12 | 267.8 | 267.8 |  | 东黄庄、夹坊 | 1205 | 3715 | 东黄庄村：水泥砼道路铺设14900平方米，安装路灯96盏，排水设施1980米；夹坊村：沥青砼道路铺设8700平方米，安装路灯84盏，排水设施730米，绿化800平方米。 | 提升村内基础设施建设，改善群众生产生活环境 | bar: 项目类别 基础设施 to 建设性质 新建
39 | 2025年泥沟镇吉庄片区综合环境整治项目 | 泥沟镇人民政府 | [11 empty] | 吉庄、姜庄、宋铺 | 吉庄村：水泥砼路面铺设13100㎡，安装抱箍式太阳能路灯89盏，铺设管网长度1610m，栽植绿化苗木220m。 宋铺村：道路铺设8300㎡，安装抱箍式太阳能路灯70盏，铺设管网长度1150m，栽植绿化苗木210m。 姜庄村：道路铺设8200㎡，安装抱箍式太阳能路灯73盏，铺设管网长度640m，栽植绿化苗木270m。 | 2025.12 | 345 | 345 |  | 吉庄、姜庄、宋铺 | 1309 | 4512 | 吉庄村：水泥砼路面铺设13100㎡，安装抱箍式太阳能路灯89盏，铺设管网长度1610m，栽植绿化苗木220m。 宋铺村：道路铺设8300㎡，安装抱箍式太阳能路灯70盏，铺设管网长度1150m，栽植绿化苗木210m。 姜庄村：道路铺设8200㎡，安装抱箍式太阳能路灯73盏，铺设管网长度640m，栽植绿化苗木270m。 | 提升村内基础设施建设，改善群众生产生活环境 | bar: 项目类别 基础设施 to 建设性质 新建
40 | 2025年泥沟镇鲍庄片区综合环境整治项目 | 泥沟镇人民政府 | [11 empty] | 鲍庄、泥沟、前程、后程、赵庄 | 鲍庄村：硬化水泥砼路面面积6130㎡，安装太阳能路灯74盏，铺设管网长度1110m，栽植绿化苗木面积260m。 泥沟村：（1）硬化沥青砼路面面积11200㎡，安装抱箍式太阳能路灯70盏，铺设管网长度1920m，栽植绿化苗木面积430m。 前程村：硬化水泥砼路面面积6000㎡，安装抱箍式太阳能路灯50盏，铺设管网长度430m，栽植绿化苗木360m。 后程村：硬化水泥砼路面面积9000㎡，安装抱箍式路灯56盏，铺设管网长度430m，栽植绿化苗木260m。 赵庄村：硬化水泥砼路面面积4800㎡，安装抱箍式太阳能路灯40盏，铺设管网长度350m，栽植绿化苗木290m。 | 2025.12 | 426.895 | 426.895 |  | 鲍庄、泥沟、前程、后程、赵庄 | 1542 | 7475 | 鲍庄村：硬化水泥砼路面面积6130㎡，安装太阳能路灯74盏，铺设管网长度1110m，栽植绿化苗木面积260m。 泥沟村：（1）硬化沥青砼路面面积11200㎡，安装抱箍式太阳能路灯70盏，铺设管网长度1920m，栽植绿化苗木面积430m。 前程村：硬化水泥砼路面面积6000㎡，安装抱箍式太阳能路灯50盏，铺设管网长度430m，栽植绿化苗木360m。 后程村：硬化水泥砼路面面积9000㎡，安装抱箍式路灯56盏，铺设管网长度430m，栽植绿化苗木260m。 赵庄村：硬化水泥砼路面面积4800㎡，安装抱箍式太阳能路灯40盏，铺设管网长度350m，栽植绿化苗木290m。 | 提升村内基础设施建设，改善群众生产生活环境 | bar: 项目类别 基础设施 to 建设性质 新建
41 | 2025年泥沟镇基础设施提升项目 | 泥沟镇人民政府 | [11 empty] | 夹坊、东黄庄 | 在东黄庄村、夹坊村，建设以下工程：铺设沥青砼道路面积约为11900㎡，两侧宽度各1m路肩，安装路沿石，栽植品种为本地石榴树（θ5-6cm）、红枫树（θ6-8cm）、红叶石楠苗、马尼拉、卫矛（两年生）等乔灌木，安装总高6m太阳能庭院定制太阳能灯。 | 2025.12 | 460.305 | 460.305 |  | 夹坊、东黄庄 | 1335 | 3715 | 在东黄庄村、夹坊村，建设以下工程：铺设沥青砼道路面积约为11900㎡，两侧宽度各1m路肩，安装路沿石，栽植品种为本地石榴树（θ5-6cm）、红枫树（θ6-8cm）、红叶石楠苗、马尼拉、卫矛（两年生）等乔灌木，安装总高6m太阳能庭院定制太阳能灯。 | 提升村内基础设施建设，改善群众生产生活环境 | bar: 项目类别 基础设施 to 建设性质 新建
42 | 2025年泥沟镇温室大棚项目 | 泥沟镇人民政府 | [11 empty] | 姜庄 | 在姜庄村东北部，建设3座高标准温室大棚及配套设施，棚长约70米，宽约18米，最高点约6.5米。 | 2025.12 | 100 | 100 |  | 姜庄 | 337 | 793 | 在姜庄村东北部，建设3座高标准温室大棚及配套设施，棚长约70米，宽约18米，最高点约6.5米。 | 该项目建成后，收益主要用于脱贫户监测户分红救助、 公益岗位工资、村级小型公益事业等方面。该项目建成投入使用后，增加脱贫户、监测户及村集体收入，能更好的巩固脱贫成果，加快乡村振兴实施步伐 | bar: 项目类别 其他; 建设性质 新建
43 | 2025年泥沟镇钢结构厂房项目 | 泥沟镇人民政府 | [11 empty] | 吉庄、宋铺、前程、后程、赵庄 | 新建2处2层钢结构厂房，其中，1#钢结构厂房(约2738平方):长约37米，宽约37米，屋脊高约13.8米，女儿墙高约14.1米，檐高约12米，厂房建设两层:一层高约7米，二层高约5米;2#钢结构厂房(约1538平方):长约47宽，宽约16.36米，脊高约12.1米，女儿墙12.4米，檐高约10.5米，厂房建设两层:一层高约6米，二层高约4.5米。。 | 2025.12 | 350 | 350 |  | 吉庄、宋铺、前程、后程、赵庄 | 1158 | 7628 | 新建2处2层钢结构厂房，其中，1#钢结构厂房(约2738平方):长约37米，宽约37米，屋脊高约13.8米，女儿墙高约14.1米，檐高约12米，厂房建设两层:一层高约7米，二层高约5米;2#钢结构厂房(约1538平方):长约47宽，宽约16.36米，脊高约12.1米，女儿墙12.4米，檐高约10.5米，厂房建设两层:一层高约6米，二层高约4.5米。。 | 该项目建成后，收益主要用于脱贫户监测户分红救助、 公益岗位工资、村级小型公益事业等方面。该项目建成投入使用后，增加脱贫户、监测户及村集体收入，能更好的巩固脱贫成果，加快乡村振兴实施步伐 | bar: 项目类别 其他; 建设性质 新建
44 | 2025年泥沟镇省派第一书记基础设施提升项目 | 泥沟镇人民政府 | [11 empty] | 吉庄、宋铺、前程、后程、赵庄 | 在后程村、宋铺村、前程村、吉庄村、赵庄村新建11125平方米水泥砼道路，村新建6920平方米沥青砼道路。 | 2025.12 | 150 | 150 |  | 吉庄、宋铺、前程、后程、赵庄 | 1459 | 6853 | 在后程村、宋铺村、前程村、吉庄村、赵庄村新建11125平方米水泥砼道路，村新建6920平方米沥青砼道路。 | 提升村内基础设施建设，改善群众生产生活环境 | bar: 项目类别 基础设施 to 建设性质 新建
45 | 2025年泥沟镇市派第一书记基础设施提升项目 | 泥沟镇人民政府 | [11 empty] | 张山头、东鹿湾、刘桥 | 在张山头村、东鹿湾村、刘桥村新建5094平方米水泥砼道路、新建3336平方米沥青砼道路。 | 2025.12 | 60 | 60 |  | 张山头、东鹿湾、刘桥 | 987 | 2900 | 在张山头村、东鹿湾村、刘桥村新建5094平方米水泥砼道路、新建3336平方米沥青砼道路。 | 提升村内基础设施建设，改善群众生产生活环境 | bar: 项目类别 基础设施 to 建设性质 新建
46 | 2025年泥沟镇区派第一书记基础设施提升项目 | 泥沟镇人民政府 | [11 empty] | 腰里徐、冯湖、东大庄子、西鹿湾、邵里、贺庄 | 建设约3532平方米水泥砼道路 | 2025.12 | 30 | 30 |  | 腰里徐、冯湖、东大庄子、西鹿湾、邵里、贺庄 | 2782 | 8261 | 建设约3532平方米水泥砼道路 | 提升村内基础设施建设，改善群众生产生活环境 | bar: 项目类别 基础设施 to 建设性质 新建
47 | 2025年泥沟镇鲍楼片区基础设施提升项目 | 泥沟镇人民政府 | [11 empty] | 鲍楼、马河湾、孔河湾 | 新建沥青砼道路6250平方米、水泥砼道路2740平方米 | 2025.12 | 70 | 70 |  | 鲍楼、马河湾、孔河湾 | 854 | 2600 | 新建沥青砼道路6250平方米、水泥砼道路2740平方米 | 提升村内基础设施建设，改善群众生产生活环境 | bar: 项目类别 基础设施 to 建设性质 新建
48 | 2025年度项目管理费 | 区农业农村局 | [11 empty] | 台儿庄区 | 保障2025年度衔接资金项目的前期设计、招投标、监理及验收等程序顺利完成。 | 2025.12 | 19 | 19 |  | 台儿庄区 |  |  | 把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在首要位置，兼顾统筹做好衔接工作的资金保障。 | 保障2025年度衔接资金项目顺利实施，确保项目资料完整性，保障有效实施和相关宣传。 | bar: 项目类别 其他; 建设性质 新建
49 | 2025年度雨露计划补助项目 | 区农业农村局 | [11 empty] | 台儿庄区 | 发放2024年秋季和2025年度春季雨露计划补助 | 2025.12 | 96 | 96 |  | 台儿庄区 | 320 | 320 | 足额发放2024年秋季和2025年春季雨露计划补助 | 减轻脱贫户负担 | bar: 项目类别 其他; 建设性质 新建
50 | 2025年度台儿庄区公益岗位补助项目 | 区人社局 | [11 empty] | 台儿庄区 | 发放兴村公益岗位补助 | 2025.12 | 407 | 407 |  | 台儿庄区 | 2713 | 2713 | 增加脱贫户收入水平，激发脱贫户的内生动力 | 增加脱贫户收入水平，激发脱贫户的内生动力 | bar: 项目类别 其他; 建设性质 新建
合 计 | [16 empty] | 6850.2607 | 6695 | 155.2607 |  | 54414 | 183221