## Sheet1
附件1
台儿庄区2025年《政府工作报告》目标任务前三季度工作计划
类别 | 序号 | 年度任务目标 | 前三季度工作计划 | 前三季度进展情况 | 是否完成 | 存在问题及下步措施 | 责任单位 | 备注
全区经济社会发展的主要预期目标 | 1 | 地区生产总值增长6%左右。 | 抓好经济监测运行，力争三季度地区生产总值增长6%左右。 |  |  |  | 区发展和改革局
| 2 | 一般公共预算收入增长5%左右。 | 一般公共预算收入增长4%左右。 |  |  |  | 区财政局
| 3 | 固定资产投资增长7%左右。 | 持续做好固定资产投资运行监测，加快推进新开工项目入库纳统，深度挖潜在库项目投资余量，力争三季度固定资产投资增长7%左右。 |  |  |  | 区发展和改革局
| 4 | 规模以上工业增加值增长8.5%以上。 | 加强对增加值率高、产值贡献大、拉动能力强的重点企业的监测分析，深度挖潜丰元锂能、丰元汇能、恒宇、泉兴等30家骨干企业和41家增加值率20%以上的企业潜能，力争前三季度规上工业总产值完成124亿元，前三季度规上工业增加值增长8.5%。 |  |  |  | 区工业和信息化局
| 5 | 社会消费品零售总额增长7%以上。 | 每月定期分析研判数据，跟进企业发展情况，协助解决企业生产经营中遇到的问题；扎实推进3C手机数码产品、家电、汽车、电动自行车以旧换新活动，提振消费信心；推动升规纳统，壮大限上贸易业库。 |  |  |  | 区商务和投资促进局
| 6 | 进出口和实际利用外资稳量提质。 | 外贸方面：外贸主体发展动能减弱。全区29家实体外贸企业中，1-5月份预计进出口总额超过1000万的仅4家（海扬、联润、隆凯、越成），占比13.8%；不足1000万的25家（零业绩5家），占比达到86.2%。 外资方面：重点推动海博思创风电项目外资引入，推动合同外资持续到账；加大力度挖掘芮默服饰、中楠包装等存量企业潜力，助力企业增资扩股；借助递延纳税利好政策引导企业利润再投。 |  |  |  | 区商务和投资促进局
| 7 | 居民人均可支配收入与经济增长同步。 | 1.联合区统计局加强业务指导，督促各镇（街道）结合反馈的样本户（农村户和城镇户），全面摸清、真实准确掌握各调查户收入来源及收入结构情况，盯紧掌握辖区内样本村调查户的收入填报及数据变化情况，确保数据应统尽统，应报尽报。 2.多方面重点挖掘农村居民人均可支配收入增长点，保证原始数据的全面性和准确性，避免漏记收入的情况。同时促进大型固定资产投资项目的落地、征集完善收入分配制度促进城乡居民增收的典型案例，形成完备的增资材料，充分显示我区的发展态势和良性带动，为我区居民收入增长提供有效支撑。 |  |  |  | 区发展和改革局
坚定不移做强实体、提质增效，夯实跨越赶超的产业基础 | 8 | 坚持首位发展锂电产业，力促年产10万吨磷酸铁、年产5万吨锰酸锂、年产5GWh高倍率锂电池等项目建成投产。 | 加快推进年产10万吨磷酸铁、5万吨锰酸锂、年产5GWh高倍率锂电池项目建设进展，力争年产10万吨磷酸铁、5万吨锰酸锂8月开始试生产，三季度内投产。 |  |  |  | 区发展和改革局
| 9 | 推动创普斯、林跃、万途思睿等企业开拓市场、释放产能，力争锂电新能源产业链实现营收45亿元以上。 | 利用好产业链上下游对接会，鼓励潮实、颐力时代、鑫莱等新企业在全市范围内推介，力争三季度锂电新能源产业链突破营收20亿元。 |  |  |  | 区发展和改革局
| 10 | 把握与黄岛区开展产业协作的历史机遇，引导区内企业主动融入黄岛区产业链、供应链，承接项目转移，提升发展能级。 | 积极借鉴新区产业优势，推动我区与新区高效对接，在供应链合作、项目承接、文旅协作等重点领域精准发力，为我区产业发展注入强劲动能。 |  |  |  | 区发展和改革局
|  |  | 用好企业供给需求信息，重点关注机械装备、锂电、海工等领域产业合作机遇，跟进合利、瑞隆、恒昌、一唯等企业合作进展情况，力争吸引更多企业进入两地产业链条。 |  |  |  | 区工业和信息化局
| 11 | 编制低空经济发展规划，盘活通用机场，拓展应用场景，培育新的经济增长点。 | 配合开展通用机场相关低空经济工作事项。 |  |  |  | 区发展和改革局
|  |  | 继续协助财金投资集团做好通用机场项目投资人招商工作，加快通用机场项目启动。 |  |  |  | 区交通运输局
| 12 | 谋划布局“人工智能+”、新型储能等产业赛道，努力在新一轮区域竞争中抢占先机。 | 力争三季度内明源电化学储能项目完成附属建筑改造，设备逐步进场安装；台发分布式“云储能”虚拟电厂完成调试。 |  |  |  | 区发展和改革局
|  |  | 加强对软件和信息技术服务业企业、新型储能制造业的运行监测分析，协助企业解决生产经营问题，保障企业平稳运行。 |  |  |  | 区工业和信息化局
坚定不移做强实体、提质增效，夯实跨越赶超的产业基础 | 13 | 以“一扩三新”为抓手，支持泉兴、恒宇、创新山水等传统企业转型升级、提产扩规，实施联合王晁水泥熟料生产线、青纺联智能化改造等20个技改项目，工业技改投资增长8%以上。 | 支持传统企业转型升级、提产扩规，前三季度累计实施技改项目25个以上，工业技改投资增长8%以上。 |  |  |  | 区工业和信息化局
| 14 | 力促钙基纳米新材料项目建成投产，推动建材产业换道超车、点石成金。 | 力争8月份完成麦窑设备调试；积极推进矿山能评、环评验收。 |  |  |  | 华亿矿业集团
| 15 | 加快奥氏体不锈钢二期、短流程铸造、新能源船舶等项目建设，支持装备制造企业推出新产品、新业态，为产业注入动力活力。 | 持续做好项目准入指导。 |  |  |  | 区发展和改革局
|  |  | 加快恒昌短流程铸造项目推进，完成市级窗口指导，做好项目准入指导和其他手续办理工作。 |  |  |  | 区工业和信息化局
| 16 | 健全企业梯次培育机制，新培育省级以上专精特新等高成长性企业10家，新增“四上”企业50家以上。 | 加强挖潜培育月度纳统企业；加强检测分析提高纳统成效；加强监测管理提高在库质量。 |  |  |  | 区“四上”企业纳统推进专班
|  |  | 积极宣传各级技术改造惠企政策，建立常态化联系帮促服务企业机制，引导企业由专精特新企业向“小巨人”发展，形成梯次成长、持续发展的良好态势。每月动态调整“小升规”培育库，力争9月前月度新增规上企业1家（港华新材料）。 |  |  |  | 区工业和信息化局
| 17 | 支持链主企业做大做强，引领大中小企业融通合作，力争营收过10亿元企业达到5家。 | 重点引导“8010”培育库企业聚焦细分赛道，通过技术创新提升核心竞争力，加速产能扩张，带动营收增长。 |  |  |  | 区工业和信息化局
| 18 | 鼓励国企、民企携手出海，支持鑫金山、越成等企业拓展国际市场，让台儿庄智造走向世界。 | 积极推送国家省市各类展会活动，组织区内企业参加，持续做好跟进服务，不断提高对外开放水平。 |  |  |  | 区发展和改革局
|  |  | 依托“万企出海 鲁贸全球” 计划，借助中国—山东出口商品展、外贸优品等展会资源，引导企业开拓中东、中亚、东南亚等新兴市场，做好惠企宣传、助企融资、风险保障等宣讲培训活动，助力企业把握市场机遇，积极申请各级补贴，降低对美单一市场依赖。 |  |  |  | 区商务和投资促进局
|  |  | 促进国企民企协同发展，通过合资建设、产权转让、增资扩股、投资并购等方式广泛开展合作，发挥典型示范引领作用，着力促进国有企业和民营企业互利共赢、取长补短、共同发展。 |  |  |  | 区国有资产事务中心
| 19 | 更好发挥开发区经济建设“主引擎”作用，加快扩区调区步伐，持续壮大特色主导产业，园区规上工业增加值增长12%以上。 | 根据上级要求调整相关资料上报。 |  |  |  | 经济开发区管委会
| 20 | 坚持“筑巢引凤”与“引凤筑巢”相结合，新建11万平方米工业标准厂房，盘活500亩低效闲置用地，规划建设开发区邻里中心，为落地项目降本赋能。 | 未报送 |  |  |  | 经济开发区管委会
|  |  | 配合做好加强工业标准厂房建设的服务推进和监督调度工作。 |  |  |  | 区工业和信息化局
|  |  | 1.拟完成2025年第3批次建设用地、2025年第4批次建设用地、台北路西延项目、马兰屯-涧头集镇高压燃气管道建设项目土地征收工作，总计310亩。 2.拟完成明源电化学储能、盈辰房产、泥沟镇赵庄刺绣手造工坊等6个项目低效闲置用地处置工作，总面积400亩。 |  |  |  | 区自然资源局
坚定不移做强实体、提质增效，夯实跨越赶超的产业基础 | 21 | 聚力打造特色园区，规划布局纸基新材料产业园，发展膜材料、芳纶等高端产品。 | 持续跟进在谈重点线索，同时积极外出招商。 |  |  |  | 经济开发区管委会
|  |  | 强持续化造纸企业运行监测工作，协助企业开展对外合作，引导企业进行创新研发、产品开发，推动企业扩产增效。跟进恒宇纸业年产10万吨特种食品包装纸项目等重点项目线索，服务项目尽快落地建设。 |  |  |  | 区工业和信息化局
| 22 | 推动建设台南铸造园，释放20万吨铸造产能。 | 继续加强帮扶黄岛区王台纺织镇与张山子镇产业链协同。 |  |  |  | 经济开发区管委会
|  |  | 1.聚焦增产扩能目标，加快高端铸造扩容提质项目建设进度，积极推动企业主要产品结构由“低端生铁铸造向高端铸件铸造”转变提升。 2.强化政企协同发力，抢抓区域协作机遇，深化与王台街道纺织机械产业合作，有序推进台南铸造产业园建设，推动铸造产能充分释放。 |  |  |  | 张山子镇人民政府
| 23 | 建成电动工具小家电产业园，引进锂电消费端产业集群，持续释放以园聚链的“磁吸效应”。 | 梳理上下游产业链，实行精准招商。 |  |  |  | 经济开发区管委会
|  |  | 积极开展“走出去”“请进来”招商活动，精准对接电动工具小家电企业，持续挖掘项目线索。 |  |  |  | 区商务和投资促进局
坚定不移扩大投资、促进消费，增强跨越赶超的内生动力 | 24 | 加快推进济枣高铁等重大项目建设，狠抓100个实施类项目，确保省市实施类重点项目5月底前全部开工。 | 强化防汛应对，及时排查整治工地隐患，最大程度减少汛期对施工的影响，逐个项目认真分析研判、逐项破解堵点，加快项目施工进度。 |  |  |  | 区发展和改革局
| 25 | 抢抓“两重”、“两新”及增量政策机遇，强化研究争取，谋划实施一批投资规模大、引领带动强的重点项目，争取专项债等政策性项目资金13亿元以上。 | 重点做好地方政府专项债券项目、城市更新、超长期国债、金融工具项目谋划包装储备，常态化做好对上沟通，争取更多项目获得上级资金支持。 |  |  |  | 区发展和改革局
|  |  | 与区发展和改革局对接，继续储备政府专项债券项目，做好政府专项债券项目入库前期准备工作，按上级要求全力做好政府专项债券发行工作。 |  |  |  | 区财政局
| 26 | 深化与省属国企合作，推进实施科技股权投资、全域土地治理等产业和基础设施项目。 | 持续跟进山东省科技股权直投、先投后股项目申报进展情况，并组织企业做好尽调考察等准备工作。 |  |  |  | 区科学技术局
|  |  | 争取三季度完成市、区级论证审批。 |  |  |  | 区自然资源局
|  |  | 鼓励企业结合自身发展需要和产业优势，深化与省属企业合作，整合产业投资业务，减少同质化竞争，以产业基金为纽带，积极参与培育定位清晰、在区域发展中有效发挥作用的产业板块，共同探索合作契机，通过对接合作，实现资源共享、优势互补、合作共赢。 |  |  |  | 区国有资产事务中心
| 27 | 发挥政府投资撬动作用，吸引民间资本参与重大项目建设。 | 1.持续做好固定资产投资运行监测，加快推进新开工民间投资项目入库纳统，深度挖潜在库项目投资余量，力争三季度民间投资占比75%左右。 2.做好民营企业服务业集聚区申报工作，研究民营企业资金扶持政策，做好宣传及申报工作。 |  |  |  | 区发展和改革局
| 28 | 坚定“四好+一好”标准，用好“厂房+”、“基金+”等招商新模式，再招引一批创新能力强、产出效益高的优质产业项目，落地书记市长重大招商引资项目3个以上。 | 紧密关注年产5GWh高倍率锂电池项目、潮实新能源年产5万吨锂电正极材料项目投资进度、建设周期等关键时间节点，及时解决施工过程中遇到的困难和问题，尽快形成更多实物量、投资量。 |  |  |  | 区商务和投资促进局
| 29 | 秉持“服务现有企业就是最好的招商引资”理念，支持骨干企业增资扩产、招引上下游关联项目，释放以商招商“乘数效应”。 | 以本地链主企业、骨干企业为重点，深化全生命周期服务，鼓励企业技改扩规、增资扩产，精准招引上下游企业。 |  |  |  | 区商务和投资促进局
| 30 | 坚持“凡谈项目必谈外资”，促进实际利用外资稳定增长。 | 积极跟进海博思创风电项目核准进展，推动合同外资持续到位。 |  |  |  | 区商务和投资促进局
坚定不移扩大投资、促进消费，增强跨越赶超的内生动力 | 31 | 突出投入、产出、就业、税收等指标，强化目标考核，优化全过程跟踪服务，新开工过亿元项目60个以上。 | 健全项目管理动态库，构建招商项目从策划、签约、落地到入库的闭环服务管理机制，前三季度新签约过亿元项目60个以上，新开工过亿元项目45个以上。 |  |  |  | 区商务和投资促进局
| 32 | 推进制造业和现代服务业融合发展，引进培育研发设计、科技服务等新业态，打造示范企业5家。 | 加快规上服务业培育进程。定期调度培育库中企业进展，力争1-2家企业营收达标或提报材料。 |  |  |  | 区发展和改革局
|  |  | 1.加大政策扶持力度，建立“一对一”帮扶机制，帮助企业解决发展过程中遇到的困难和问题。 2.与发改、统计等部门建立信息共享机制，及时掌握企业发展动态，确保符合条件的企业应统尽统，推动更多服务业企业上规入库。 |  |  |  | 区科学技术局
|  |  | 坚持县级领导帮包重点招商引资项目线索工作机制，以更大力度、更高频次对接目标企业，推进项目洽谈。 |  |  |  | 区商务和投资促进局
| 33 | 用好支持小微企业融资协调机制，推动供应链金融、项目贷、“园区E贷”等金融产品协同发力，新增贷款余额40亿元以上。 | 1.提高政治站位。工作专班统筹做好资源要素保障，将支持小微企业融资与促进民营经济发展、优化营商环境结合起来，切实增强市场主体对增量惠企政策的实际感受，助力小微企业发展环境长期向好。 2.增强工作责任感。与金融监管支局充分对接磋商，各负其责，环环相扣，及时、精准做好融资服务平台的审核工作，加快推动授信放贷，以防影响企业融资。 |  |  |  | 区发展和改革局
|  |  | 加大“园区E贷”等创新金融产品的放款力度，积极推进工行“E扩快贷”小企业固定资产贷款落地推广，多渠道解决小企业融资难题。持续完善金融伙伴机制，开展多样性金融活动，提供多元化金融服务。 |  |  |  | 区财政局
|  |  | 1.继续高效推动小微企业融资协调工作机制，引导辖内金融机构继续开展“千企万户大走访”活动，强化走访、对接，高效满足小微企业融资需求。 2.组织开展银企对接会，精准匹配企业融资需求与金融机构服务供给；同步强化政策引导，推动金融机构开展常态化银企对接活动，持续优化区域金融服务生态。 |  |  |  | 区金融监管支局
| 34 | 完善现代物流体系，启动区仓储物流产业园建设，培育发展直播电商等“线上”产业，推动网络零售额增长20%以上。 | 继续跟进快递物流园区项目可行性研究、规划设计成果编制及申请批复、土地指标前期手续完善，尽快实现开工建设。 |  |  |  | 区交通运输局
|  |  | 推动电商融合创新，依托台儿庄区软件和服务外包产业园直播电商党建示范基地，培育壮大我区电商龙头企业。 |  |  |  | 区商务和投资促进局
| 35 | 提升龙工场跨境电商产业园能级，助力外贸企业拓市场、抢订单，实现外贸进出口总额20亿元以上。 | 大力培育外贸新动能。发挥龙工场牵引作用，加强跨境电商供需对接，围绕贸易实务、跨境电商等重点课题开展培训，全力支持工业企业、民营企业利用跨境电商载体扩大进出口增量，依靠跨境电商打造传统外贸企业增量 “新引擎”，力争新增5家以上跨境电商企业。 |  |  |  | 区商务和投资促进局
| 36 | 支持台儿庄古城融入全景枣庄建设，焕新商业业态，丰富消费和场景演艺产品，力争年接待游客750万人次，营业收入突破4亿元。 | 1.落实省商务厅消费品“五进”工作部署，加力扩围消费品以旧换新活动。 2.筹备做好中华老字号台儿庄古城行活动、青岛国际啤酒节台儿庄分会场活动。 |  |  |  | 区商务和投资促进局
|  |  | 1.焕新一批景区业态。健全完善古城集团商户管理制度，调整低效业态，逐步淘汰低效业态；分批次推进景区商业业态焕新，培育壮大明星店铺规模，着力打造休闲度假、沉浸式文娱空间、数字化体验消费新场景；制定“一街一策一主题”的招商策略，通过动态调整招商政策、主力店引流等方式盘活街区，进行专项招引，重点突破台湾街、黄家大院等区域招商工作。 2.焕新一批演艺场景。新推出一项鲁南非遗文化光影演艺和两项大运河文化常态演艺。依托市楼－明德广场区域，融合“喜”文化特色商业，策划升级《万家招婿》，推出古城常态演艺《河·声》，增设《乾隆巡游台儿庄》经典IP节目游客互动环节，创作《水月· 吟》等情景演艺；推出《台城戏楼-茶酒时光》综合沉浸式文娱体验小剧场、脱口秀、非遗展示、剧本围读等多元化沉浸式“艺术店铺”，打造演员即店员的跨界式古城文旅新体验；利用景区内闲置场地，设置具备传播效应的小型精品演艺场景，吸引游客进行有效打卡；策划沉浸式街区演艺《台城吉市》，营造多元化沉浸式文化演艺街区；规划建设大战遗址公园演艺项目；推出具有古城文化属性的特色场景节目《烽火1938》；与同程网集团达成合作，围绕3公里古运河，规划打造全国唯一古运河上的大型行进式水上演出。 3.培育一批消费新场景。发挥台儿庄古城旅拍换装产业联盟优势，整合行业优质资源、共推行业差异化互惠产品，不断拓展旅拍换装产业链条，增加台儿庄古城旅拍换装产业的吸引力和市场竞争力，助力汉服产业健康高效发展；以“梦的礼物”品牌为核心，研发古城特色商品和文创产品全面打造台儿庄古城自营文创店铺，明确店铺品类定位开展特色经营，形成古城文创品牌体系；引进多媒体信息技术，打造古城深度数字互动体验项目，提升竞争优势，吸引年轻游客消费，优化景区游客结构，提升客单价。 4.推进“青岛国际啤酒节·寻梦古城台儿庄”活动顺利开展，做好活动保障服务，激发消费活力。 |  |  |  | 区文化和旅游局
| 37 | 推动古城西门片区整体开发，建成运营铂尔曼、诺富特酒店，支持渔灯巷、惠迪吉等特色街区联动发展，壮大以古城为核心的文旅消费圈。 | 围绕消费品以旧换新政策，按照上级工作部署，扎实推进3C手机数码产品、家电、汽车、电动自行车以旧换新活动，利用好渔灯巷、惠迪吉等特色消费场景，支持企业利用节假日举办各类促消费活动，提振消费信心。 |  |  |  | 区商务和投资促进局
|  |  | 1.助力古城内与惠迪吉街区联动组织开展“青岛国际啤酒节·寻梦古城台儿庄”活动。青岛国际啤酒节.寻梦古城台儿庄活动持续至8月23日，圆满结束。 2.推进“逗你玩”欢乐谷、《时光奇旅》（原《寻梦之城》）等项目常态化运营。 3.围绕节假日旅游旺季，组织开展“首届大运河·摩旅文化节暨台儿庄摩托吧25周年庆典”、首发“村歌·乡跑”、“戏游齐鲁好食光”、“渔灯巷暑假夜游季”等特色文旅活动。 |  |  |  | 区文化和旅游局
|  |  | 1.啤酒节进展情况：完成地面硬化与水电调试，推动 28 家入驻商户签约进场，精酿啤酒工坊完成设备安装及啤酒超市、文创店设计，完成惠迪吉氛围营造部分安装。 2.古城西门项目：聚焦规划方案的优化完善，稳步推进产权变更手续办理，待原人民医院土地完成挂牌出让后，及时衔接后续工作。 3.酒店项目：完成酒店项目施工部分以及配套设施的建设工程；同时为试营业做好充分准备。 |  |  |  | 财金投资集团
| 38 | 积极发展赛事演艺经济，常态化举办台风音乐节，持续办好大运河龙舟赛、大运河马拉松等精品赛事，叫响“跟着赛事来台游”品牌，争创国家体育产业基地。 | 举办沿大运河青少年篮球邀请赛、枣庄市第十一届运动会（群体组）武术比赛、枣庄市第十一届运动会（群体组）乒乓球比赛、台儿庄区第二届“渔灯巷杯”够级大赛、全民健身日主题活动暨良安杯健步走活动、苏鲁乐骑赛等体育赛事。 |  |  |  | 区教育和体育局
|  |  | 继续做好古城台风音乐季活动的执行计划，活动落地、运营保障及收尾复盘等核心环节，确保项目高效推进。 |  |  |  | 区文化和旅游局
坚定不移深化改革、推动创新，释放跨越赶超的活力潜力 | 39 | 深入实施国企改革深化提升行动，健全市场化运行机制，聚焦主责主业提升经营效益，加快“瘦身健体”、实体化转型，新增国企经营性资产100亿元。 | 1.积极稳妥推进国企改革深化提升行动，深化国有经济布局调整，聚焦“锂电材料纺纸”五大主导产业，聚力实业兴企，培育核心产业，提升核心竞争力，增强国企发展活力，推动国有资本和国有企业做强做优做大。 2.锚定新增100亿元经营性资产工作目标，推动企业做实做大有效资产，督导企业经营性资产新增情况，加快推进资产划转，提高资源利用效率，提升融资造血能力，指导企业加快建立和完善数据资产运营管理体系，加快推进数据资产入表，提升企业数据资产的运营和变现能力。 |  |  |  | 区国有资产事务中心
| 40 | 巩固农村集体产权制度改革成果，完善农村集体“三资”管理体制机制，推动农村集体经济组织规范运行。 | 1.持续开展农村集体“三资”管理突出问题专项整治。 2.开展村集体财务抽查工作。 3.健全制度。完成《台儿庄区农村集体资金资产资源规范化管理办法》文件的修订。 |  |  |  | 区农业农村局
| 41 | 持续深化投融资和财税体制改革，全面推行零基预算改革，规范地方政府债务管理。 | 1.积极组织收入，保证政府债务及时足额还本付息。 2.用足用好一揽子化债政策，进一步优化置换债券发行和使用计划，稳妥有序化解存量隐性债务。 |  |  |  | 区财政局
| 42 | 统筹抓好经济、民生、社会治理等各领域改革，确保党的二十届三中全会精神和区委改革部署落地见效，争取更多省级以上改革试点。 | 强化统筹协调，系统推进经济、民生、自然资源领域改革任务部署，凝聚部门联动合力；深化贯彻落实党的二十届三中全会精神，聚焦关键环节精准发力，确保改革部署落地见效。 |  |  |  | 区政府各部门（必填）
| 43 | 推动科技创新与产业创新融合发展，组织开展产学研协同攻关，实施超高温热轧机等10个科技创新攻关项目，力争省市级研发平台达到84家以上。 | 组织做好2025年度市级企业技术中心和工程研究中心申报工作。 |  |  |  | 区发展和改革局
|  |  | 1.做好科技创新攻关项目日常监管，积极组织企业申报省市级科技项目，及时跟进各类项目申报进展情况，指导企业筹备相关材料。 2.梳理规模以上企业中未设立研发机构的名单，对各镇街予以指导，组织昌恒台等具备条件的企业申报市级以上平台。 3.积极对上沟通，及时掌握2025年科小提升工程项目进展，争取项目获批省级立项。 |  |  |  | 区科学技术局
|  |  | 持续跟进鑫金山、一唯等7家企业技术创新项目实施进度，及时将上级要求反馈给企业，指导企业对材料进行修改并上报；指导海扬王朝、天和新材料修改技术创新项目申报材料，为第二批项目申报做准备。 |  |  |  | 区工业和信息化局
| 44 | 精准实施“高企培强”和“科小育优”工程，新认定高新技术企业20家、入库科技型中小企业120家。 | 1.及时组织符合科小入库条件的企业及时开展自评入库；对已入库企业开展政策咨询、项目申报、研发后补助等跟踪服务。 2.针对规上高企培育库，深入企业调研，开展“一对一”跟踪辅导，帮助企业理清高新技术企业申报中的难点，明确申报核心点，筹备知识产权、研发活动证明、财务审计等申报材料，提前审核把关，完成第二、三批次高企申报工作。 |  |  |  | 区科学技术局
| 45 | 用好“科融信”、“鲁科贷”等科技金融政策，服务科技型企业25家、落实资金1.5亿元以上。 | 认真贯彻落实“科融信”“鲁科贷”科技金融政策；做好企业科技成果转化贷款贴息申请准备工作，待通知下达后及时申报。 |  |  |  | 区科学技术局
|  |  | 认真贯彻落实“鲁科贷”科技金融政策，积极与科技局对接，根据区科技局风险补偿申报，做好本级科技成果转化贷款风险补偿工作。 |  |  |  | 区财政局
|  |  | 1.继续高效推动小微企业融资协调工作机制，引导辖内金融机构继续开展“千企万户大走访”活动，强化走访、对接，高效满足小微企业融资需求。 2.组织开展银企对接会，精准匹配企业融资需求与金融机构服务供给；同步强化政策引导，推动金融机构开展常态化银企对接活动，持续优化区域金融服务生态。 |  |  |  | 区金融监管支局
| 46 | 深入实施“榴枣归乡”工程，推进青年发展友好型城市建设，“引育留用”各类人才1800名，为高质量发展提供坚实人力资源支撑。 | 1.持续抓好人才工程申报工作。跟进做好国家级人才工程、泰山人才工程等申报后续工作，及时跟进了解项目最新进展。积极开展枣庄英才科技创业类项目摸排，争取储备一批优质创业企业人选。 2.推进青年人才引进。持续开展人才需求调研，支持引导各类用人单位通过急需紧缺人才引进、专场招聘等方式，引进一批契合企业发展需要的青年人才。 3.强化项目引才。深化“项目+人才”“产业+人才”“资本+人才”引才模式，积极借助“创业齐鲁 共赢未来”高层次人才创业大赛、博士（后）创新创业大赛等平台，对接引进高层次创新创业人才带项目落地台儿庄。 4.深化技能人才培育。积极引导各类企业与区内外职业院校联合培养企业亟需的基础技能人才。加强高技能人才培养，推进做好乡土能人发动，支持其提升技术能力水平、参评各类（职称）项目，不断壮大实用人才队伍。 |  |  |  | 区委组织部
|  |  | 1.对全区5家“青年优驿”进行优化调整，为入住青年开展城市感知、就业咨询等服务；深入摸排青年购房需求，联合住建部门和相关房企开展集中看房活动至少1场。 2.深化大学生实践实习就业“青鸟计划”。谋划做好暑假期间实习、“家乡行”系列观摩交流活动开展、承接来台高校团队开展“三下乡”等工作，围绕“百万大学生进社区”挖掘基层团组织、中专院校典型案例2个；面向应届毕业生和青年求职者联合人社等部门开展“榴枣归乡”系列招聘活动并常态化开展好就业政策和岗位宣传。 3、开展“有Young青年”“脱单计划”等系列青年联谊活动，围绕“五四”等重要节点策划开展婚恋交友、户外拓展、文化体验等活动2场以上。 |  |  |  | 团区委
|  |  | 1.做好高校毕业生就业创业服务工作，青年人才集聚完成1500人左右。 2.做好政策宣传推介，做好各项补贴补助审核、发放工作；做好各类人才工程申报工作。 |  |  |  | 区人力资源和社会保障局
| 47 | 坚持“两个毫不动摇”，落实支持民营经济发展若干措施，厚植重企兴业的发展沃土。 | 持续完善政策落实协调机制，加强与民营企业信息共享和沟通协作，落实好“政策找人、服务上门”机制，变“人找政策”为“政策找人”, 及时解决政策落实过程中出现的问题。 |  |  |  | 区发展和改革局
坚定不移深化改革、推动创新，释放跨越赶超的活力潜力 | 48 | 深化“高效办成一件事”改革，扩大容缺受理范围，实现服务事项能办率100%、“好办易办”率90%以上。 | 1.围绕企业和个人2个全生命周期，全面梳理办件量大、覆盖群体和企业类型多、反映问题比较突出，且关联性强的应用场景，结合国家部署和省市创新，梳理形成139项“高效办成一件事”事项清单，并根据实际情况动态调整。 2.明确“一件事”工作目标、重点任务、责任分工等内容，制定联办事项清单、业务流程图、材料清单等，做好“一件事”线上线下相关工作落地。及时总结提炼典型经验做法，推动相关经验在主流媒体发布。 3.开展“局长科长坐窗口”“我陪群众走流程”、“一件事”线上运行成效评估测试等，发现问题及时综合研判、反馈落实，不断提升企业群众办事满意度、获得感。 |  |  |  | 区行政审批服务局
| 49 | 推动各级惠企政策“直达快享”、“免申即享”，助力企业减负降本。 | 以“鲁惠通”政策兑现平台上线为契机，利用企业帮包服务专员等机制，广泛宣传推介“鲁惠通”政策兑现平台，通过举办专题培训班、印发明白纸等形式，详细讲解“鲁惠通”政策兑现平台操作流程，帮助企业主体及相关部门业务人员掌握平台功能，为企业和群众提供更加便捷、高效的服务。 |  |  |  | 区发展和改革局
| 50 | 建立“企呼政应、接诉即办”机制，快速响应企业诉求，高效解决涉企问题。 | 1.持续畅通诉求反映渠道。 2.加大诉求跟踪督办力度。 3.根据工作需要，适时提请区委、区政府领导同志开展“企呼政应、接诉即办”现场办公活动。 |  |  |  | 区政府办公室
坚定不移做优品质、提升能级，拓宽跨越赶超的发展空间 | 51 | 高标准编制高铁片区总体规划，有序推进高铁项目用地征迁，启动站前广场、客运综合枢纽等项目建设。 | 1.继续完善济枣高铁核心片区总体规划方案 2.计划完成济枣高铁建设用地划拨工作，济枣高铁产权确权办理工作 |  |  |  | 区交通运输局
|  |  | 积极跟进用地保障国家重大项目申报进展，协调跟踪做好土地手续办理和征迁工作。 |  |  |  | 大运河控股集团
| 52 | 实施兰祺河提升工程，打通“兰祺河—小季河”水上观光航线。 | / | / | / | / | 区城乡水务局 大禹水发集团 | 提前完成年度目标任务
| 53 | 全面开放两岸公园，建成区科技馆，精心打造“城市客厅”。 | 两岸公园B区：完成亮化、园路施工等工作。 科技馆：全面进入装饰和安装工程施工。科技馆展陈完成深化设计，进入施工制作阶段。 |  |  |  | 大运河控股集团
| 54 | 抢抓国家新一轮城中村改造政策机遇，实施东北部片区和老城区城中村改造。 | 因上级政策调整，暂无相关资金支持，城中村改造项目暂缓实施，待政策支持或条件成熟后继续实施。 |  |  |  | 区住房和城乡建设局
|  |  | 会同区住建局积极与省市相关部门对接，跟进相关政策动态，待取得政策性支持，再启动该工作。 |  |  |  | 大运河控股集团
| 55 | 用好进一步促进房地产市场高质量发展的若干措施和“白名单”政策，加快高品质“好房子”建设，释放刚性和改善性住房需求。 | 1.继续指导督促开发企业策略性销售，加快资金回笼。 2.发挥好房地产融资协调机制作用。督促白名单申报项目与目标银行加强沟通，尽快促进项目融资加速落地。 3.高品质住宅项目粮库地块。督促尽快完成编制控制性详细规划。 |  |  |  | 区住房和城乡建设局
| 56 | 实施城市畅通工程，打通嘉义路、桃园路、台北路等“断头路”，建设古城东门智慧停车场，改造4处拥堵路口。 | 桃源路：对接邳庄镇完成玉兰东路至台北路征收工作。 |  |  |  | 区住房和城乡建设局
|  |  | / | / | / | / | 区综合行政执法局 | 提前完成年度目标任务
|  |  | 台北路西延：完成道路建设及配套管网施工，道路具备通车条件。 |  |  |  | 台发投资集团
|  |  | 嘉义路：加快道路施工；对接区自然资源局推进土地收储工作；开展沿街商业初步设计。 |  |  |  | 大运河控股集团
| 57 | 建成运营徐塘220千伏输变电工程。 | 220kV配电装置楼设备基础100%；110kV配电装置楼设备基础100%；室内外电缆沟100%；道路施工100%；围墙及大门施工100%，全站建筑物装饰装修100%，主变及防火墙施工100%，避雷针施工100%，主变压器安装100%，35kV开关柜安装100%。 |  |  |  | 区供电服务中心
| 58 | 新建10公里地下综合管廊，持续开展城区易涝点整治和防洪工程建设，增强基础设施承载力。 | 建设改造排水管网11.3公里，排水管网清淤检测36公里。 |  |  |  | 区城乡水务局
|  |  | 继续推进箭道路地下综合管廊主体建设，连通台中路与桃园路、箭道路管廊拉管。箭道路地下综合管廊主体计划完成40%。 |  |  |  | 区综合行政执法局
| 59 | 规范城镇燃气安全管理，完成餐饮场所“瓶改管”改造。 | 1.要求镇街积极调动社区工作者、网格员、餐饮行业协会等各方力量，通过多种渠道宣传“瓶改管”的目的意义、优惠政策及安全知识，提高用户改造积极性，最大程度争取餐饮等场所和社会对“瓶改管”工作的了解和支持，形成安全用气的良好社会氛围，确保“瓶改管”工作的有力有序有效推进。 2.进一步要求管道企业出台“瓶改管”各项优惠措施和服务制度，简化报装程序，优化报装流程，按照“微利保本”的理念，向用户提供红线内燃气设施安装的服务，降费增效，优化营商环境，助力“瓶改管”工作顺利推进。住建局加强对工程质量和施工安全的监管，确保改造工作安全、有序推进。 |  |  |  | 区住房和城乡建设局
坚定不移做优品质、提升能级，拓宽跨越赶超的发展空间 | 60 | 启动城市基础设施生命线安全工程，加强消防救援、应急处突等能力建设，保障城市安全高效运行。 | 1.根据三季度极端天气多发频发气候特点，对镇（街道）、部门开展督导检查，进一步压紧压实安全责任；发挥15个安全生产专业委员会“专业”优势，定期开展分析研判，及时提示提醒落实安全防范措施，确保汛期安全形势平稳 2.根据年度应急演练计划安排，及时督导调度各镇（街道）、部门开展应急演练。 |  |  |  | 区政府安全生产委员会办公室
|  |  | 1.严格按照年度消防演练计划，第三季度开展不少于4场实战化消防演练，重点针对地下空间、老旧小区等薄弱环节。 2.持续落实24小时值班制度，提升应急响应和信息报送能力；完善突发事件应急预案，开展桌面推演，确保快速、科学处置各类突发情况。 3.结合 “暑期第一课“开学季” 等时间节点，第三季度开展消防安全宣传活动不少于6场次，利用线上线下结合的方式，通过短视频平台、社区宣传栏等渠道普及消防知识。组织群众参与体验活动，计划覆盖3000人次以上。 |  |  |  | 区消防安全委员会办公室
|  |  | 1.进一步督促枣庄昆仑能源有限公司积极向总部申请通过。 2.按照山东省燃气安全监管一体化平台要求，不断完善企业接入信息。 |  |  |  | 区住房和城乡建设局
|  |  | 强化对城区城市基础设施巡查力度，建立工作群，巡查中队每日对市政设施开展“拉网式”排查，实行问题发现、上报、维修、消号闭环管理。 |  |  |  | 区综合行政执法局
| 61 | 以绣花功夫开展城市微治理，突出解决占道经营、违规停车、餐饮油烟等问题，高标准打造5条精细化管理示范路。 | 1.持续加大对乱停乱放的治理和处罚力度。进一步加大路面巡逻的力度和密度，创新勤务模式，不间断地巡逻，预防和减少违法停车等现象的发生。采用动静结合、罚教并举、日常管理和集中整治相结合等机动灵活的形式，严查严纠机动车乱停乱放等交通违法行为，并坚持严管重罚的高压态势，彻底治理和消除违法停车等不文明现象。 2.组织民警深入辖区中小学校、幼儿园，开展交通安全宣传教育上交通安全课，传授交通安全常识，使道路交通安全知识入脑入心。同时，充分利用新媒体手段宣传交通安全法规和交通安全常识，营造浓厚的宣传氛围。 |  |  |  | 区公安分局
|  |  | 1.进一步优化“定人、定岗、定责”网格化管理模式，建立快速响应机制，高效落实“接诉即办”工作，及时处理市民诉求。 2.加大对城区重点路段、重点时段的巡查管控力度，严格整治占道经营行为，严厉打击非机动车无照经营出租载客现象，全力维护城市环境秩序。​ |  |  |  | 区综合行政执法局
| 62 | 统筹推进生活垃圾分类，改造4座生活垃圾转运站，新建3条建筑垃圾资源化利用生产线。 | 积极与财政部门、国土资源部门做好对接工作，加速推进专项资金落实与开发区30亩厂房用地审批进程，争取在年底前建筑垃圾资源化利用项目整体工作取得显著成效。 |  |  |  | 区综合行政执法局
| 63 | 完善物业星级评定和信用评价考核机制，规范公共收益收支管理，提高物业服务质效水平。 | 1.持续优化物业服务等级评价标准，每半年开展一次全区住宅小区物业服务等级核查、质量考核及“四色”评定，及时通报结果并督促整改。 2.依托信用平台，将公共收益、合同履约等纳入评价，每季度更新企业信用档案，对失信企业依规惩戒。 3.联合多部门每季度抽查公共收益管理情况，建立问题台账。 |  |  |  | 区住房和城乡建设局
| 64 | 推广儿童友好公园建设经验，提升3处口袋公园，开放2处共享绿地，综合治理北二环河，打造群众生活休闲的“后花园”。 | / | / | / | / | 区城乡水务局 | 提前完成年度目标任务
|  |  | 加强园林管养，提升管理水平、维护绿化建设成果。 |  |  |  | 区综合行政执法局
|  |  | / | / | / | / | 大禹水发集团 | 提前完成年度目标任务
坚定不移聚焦“三农”、加快振兴，打造跨越赶超的重要支撑 | 65 | 坚决扛牢耕地保护和粮食安全政治责任，确保粮食种植面积稳定在75万亩左右、产量稳定在30万吨以上。 | 实行最严格的耕地保护制度，持续开展耕地保护宣传，切实加强执法巡查力度，坚决遏制耕地“非农化”,防止永久基本农田“非粮化”，严守49.62万亩耕地、43.67万亩永久基本农田保护红线。 |  |  |  | 区自然资源局
|  |  | 1.坚决遏制耕地“非农化”,防止永久基本农田“非粮化”，切实加强执法巡查力度，积极开展耕地保护宣传，严守49.62万亩耕地、43.67万亩永久基本农田红线。 2.开展耕地“非粮化”及撂荒地排查整改，确保粮食种植面积稳定；对40余万亩夏收小麦加强麦田管理，确保夏粮总产16万吨以上；夏收后实现玉米、水稻等秋粮种植面积35万亩以上。完成秋粮种植面积35万亩以上，秋粮总产15万吨以上。 |  |  |  | 区农业农村局
| 66 | 完成胜利渠灌区改造修复工程，保障沿线19万亩农田“旱能灌、涝能排”。 | / | / | / | / | 区城乡水务局 | 提前完成年度目标任务
| 67 | 巩固拓展“按揭农业”模式，推动特色农业规模化、品牌化发展，打造2000亩彩稻良种扩繁基地，培育“涧头长茄”区域公共品牌。 | 1.深化农产品展销对接，支持经营主体参加“好品山东”推广、全国农交会等重要展会活动，举办农产品推介展销活动，拓宽推广渠道，提升农产品品牌知名度。 2.强化彩稻病虫害等田间管理，确保丰产丰收。 |  |  |  | 区农业农村局
|  |  | 1000亩彩稻良种项目：对接区自然资源局确定地块数据，审核研究项目整体规划布局，跟进调整整体设计方案及实施方案，完成选种、育苗及种植工作；后续与项目规划公司持续对接研究调整后的项目规划设计方案及实施方案，对种植的千亩旱稻进行灌溉、施药、施肥，最后进行收割。 |  |  |  | 财金投资集团
| 68 | 聚焦甜桃、设施蔬菜、食用菌等特色优势农产品，推动生产、储藏、运输、加工等全链条升级，培育规上农产品加工企业3家以上。 | 第三季度全区规上农产品加工企业突破35亿元。 |  |  |  | 区农业农村局
| 69 | 用好国企助力乡村振兴工作机制，高水平打造“康旅运河”、“伊运茄乡”、“菇韵兰祺”示范片区，建设和美乡村示范村14个。 | 完成14 个省市级和美乡村建设工程60%以上。 |  |  |  | 区农业农村局
坚定不移聚焦“三农”、加快振兴，打造跨越赶超的重要支撑 | 70 | 深入开展“农村基础设施网”建设行动，启用顿庄地表水厂，新改建50公里农村公路、20万平方米通户道路，让群众吃上“优质水”、走上“致富路”。 | 新改建农村公路30公里，通户道路硬化12万平方米。 |  |  |  | 区交通运输局
|  |  | 完成地表水厂厂区内建设，完成县域统管收尾工作。 |  |  |  | 区城乡水务局
| 71 | 持续整治提升农村人居环境，深入开展移风易俗，让和美乡村面子更靓、里子更实。 | 按照区委、区政府安排，督促各镇（街道）民政部门提高对移风易俗工作重要性认识，加强对红白理事会工作督促指导。加大对婚介机构和殡葬服务机构监督检查。持续深入推进殡葬领域专项整治工作。 | 1、利用春节、清明节等时间节点，组织开展移风易俗宣传活动，开展集中宣传2次，出动车辆70余辆次、人员90余人次，发放移风易俗倡议书3000余份。 2、按照区委宣传部移风易俗综合整治部署，针对村居红白理事会作用发挥情况开展专题调研2次，并形成调研报告。排查分类“放心村”48个，起步村158个，薄弱村11个。 3、持续推进殡葬领域专项整治工作，加快推进区级公益性公墓建设进度。目前，已完成土地测绘、可研及初步设计，并取得中央代码赋码、《用地预审与选址意见书》，发改部门已批复同意立项。组织召开公墓建设会议，对公益性公墓建设手续办理情况进行商讨、研究，协助镇（街）办理公墓建设用地手续，加快推进建设进度。 4、组织对婚介机构和殡葬服务机构开展专项检查，累计检查殡仪馆1家，殡葬服务机构2家，婚介服务机构30余家。 | 是 | 存在问题：无 下步措施：1.持续加大移风易俗宣传力度，倡导婚事新办、丧事简办。2.持续推进移风易俗综合整治，推动村居红白理事会发挥好理事作用。3.配合大运河集团、各镇（街）积极协调自然资源部门，做好公墓建设用地手续的办理，加快推进公墓建设进度。4.持续开展婚介机构和殡葬服务机构检查，加强日常监管。 | 区民政局
|  |  | 持续开展村庄清洁行动“秋季战役”和农村人居环境“清脏治乱”专项行动核查工作。 |  |  |  | 区农业农村局
| 72 | 积极培育乡村旅游、农村电商等新业态，发展农业适度规模经营，让农民享有更多增值收益。 | 继续稳妥推进土地适度规模经营，积极宣传，化解群众犹豫心理。 |  |  |  | 区农业农村局
|  |  | 研究和制定促进农产品电子商务发展的扶持政策，重点支持农产品电子商务服务平台建设、农产品电子商务示范企业发展、农产品电商联盟平台建设。 |  |  |  | 区商务和投资促进局
|  |  | 1.策划举办“乡村好时节”活动。 2.积极对接省文化和旅游厅专家团队帮扶指导沧浪庙村，推动乡村提质增效。 |  |  |  | 区文化和旅游局
| 73 | 持续加大金融支持“三农”力度，新增“鲁担惠农贷”8000万元。 | 争取累计完成7000万 |  |  |  | 区财政局
|  |  | 进一步发动宣传，争取累计完成7000万元。 |  |  |  | 区农业农村局
| 74 | 实施乡村振兴人才强基计划，培养一批乡村振兴带头人和高素质农民，壮大“新农人”群体。 | 1.积极对接区农业农村局，做好2025年度新型职业农民职称评审方面问题答疑、指导工作。 2.根据市人力资源和社会保障局统一安排，及时开展乡村振兴各项活动。 |  |  |  | 区人力资源和社会保障局
|  |  | 1.根据市农业农村局关于印发《2025年枣庄市基层农技推广体系改革与建设工作方案》的通知精神，结合本区实际制定《台儿庄区2025年基层农技推广体系改革与建设工作方案》并组织实施。 2.做好2021级公费农科毕业生就业安置工作。 3.在广泛调研的基础上，谋划2025年度高素质农民培育工作，待省市工作方案下达后，研究制定我区实施方案。 |  |  |  | 区农业农村局
| 75 | 推动共富公司、合作社提质增效，力促10个“万村共富”攻坚村集体经济收入均突破20万元。 | 进一步发挥“共富公司”作用，深挖镇村资源，大力发展产业，用好村党组织领办土地股份合作社，带动村集体经济增收。 |  |  |  | 区委组织部
|  |  | 1.持续推进农村集体“三资”数字化监管。 2.持续推进农村产权流转交易规范化管理。 3.开展“万村共富”攻坚村督促调研工作。 |  |  |  | 区农业农村局
坚定不移保护环境、绿色发展，擦亮跨越赶超的最美底色 | 76 | 深入实施第三轮“四减四增”行动，推动传统产业节能降碳技术改造，新增2家绿色工厂。 | 组织翠屏山矿业、创新山水、鲁钢再生资源、诚意水泥申市级绿色工厂；组织泉兴水泥、鲁钢再生资源等企业申报省级绿色工厂。 |  |  |  | 区工业和信息化局
|  |  | 定期调度“四减四增”重点任务完成情况，推动实施方案落到实处、取得实效。 |  |  |  | 区生态环境分局
| 77 | 大力培育清洁能源等绿色产业，加快海峰新能源集中式风电、明源电化学储能等项目建设，实施“千乡万村驭风行动”分散式风电开发，探索分布式“云储能”试点应用。 | 力争海峰新能源集中式风电三季度内完成核准，筹备开工；完成与“千乡万村驭风行动”实施方补充协议签订与核准材料编制；力争三季度内明源电化学储能项目完成附属建筑改造，设备逐步进场安装；台发分布式“云储能”虚拟电厂完成调试。 |  |  |  | 区发展和改革局
| 78 | 加强源头管控、多污染物协调治理，稳步提高空气质量。 | 1.做好工业源头深度治理。积极引导重点涉气企业环保绩效“争A创B”；推动人造石英石企业按计划完成治污水平提升；加压推动水泥熟料企业按时完成国家超低排放改造任务；持续做好2蒸吨以下锅炉的淘汰提升工作。 2.加强移动源管控。持续推动国三及以下非营运柴油货车加速淘汰；积极引导重点用车大户开展阳光运输及新能源车源头替代；加强非道路移动机械的日常监管，定期开展监督性抽测。 |  |  |  | 区生态环境分局
| 79 | 实施伊家河支流水质净化工程，确保国控断面水质稳定达标。 | 持续推进伊家河支流水质净化工程建设，保障国控断面水质稳定达标。 |  |  |  | 区生态环境分局
| 80 | 统筹推进化工企业关停退出。 | 指导山东圣马生物科技有限公司做好停产期间值班值守和厂房设备设施维护工作。 |  |  |  | 区工业和信息化局
坚定不移保护环境、绿色发展，擦亮跨越赶超的最美底色 | 81 | 深化农村面源污染防治，重点建设用地安全利用率达到100%。 | 配合环保部门做好“一住两公”的土壤污染状况调查工作。 |  |  |  | 区自然资源局
|  |  | 1.继续深入实施台儿庄区科学施肥增效项目，开展化肥减量增效田间试验示范推广和土壤改良技术指导；做好陶土样的采集化验和田间试验等基础土肥工作；结合“田间课堂”，录制“智汇春耕”专家微课堂，围绕科学施肥中的小细节大问题录制3期“智汇春耕”专家微课堂，丰富农业技术培训的方式方法。 2.做好对废弃农膜回收站的日常管理，指导各回收站点开展好日常运营、维护、台账记录等工作。 3.继续加大排查整治力度。持续深入开展畜禽养殖污染防治工作，要求镇（街）进行定期开展排查整治工作，发现问题，及时整改，区加强督导检查。重点对各级督察排查问题整改情况进行回头看，坚决杜绝粪污直排现象。区、镇两级加强《山东省畜禽养殖场（户）粪污处理设施建设技术指南》宣传，深入养殖场户指导，做好粪污资源化利用工作。 |  |  |  | 区农业农村局
|  |  | 保障辖区重点建设用地安全利用率达到100%。 |  |  |  | 区生态环境分局
| 82 | 深入抓好省环保督察反馈问题整改，推动生态环境质量持续改善。 | 持续抓好省第三轮环保督察反馈问题整改，推动各项问题尽快完成整改销号。 |  |  |  | 区生态环境保护专项工作机制办公室
| 83 | 统筹推进山水林田湖草一体化保护，深化南四湖流域生态修复治理，实施龙河生态清洁小流域水土保持项目，修复治理破损山体，新建1处省级绿色矿山。 | 做好已完成项目的后期管护工作。 |  |  |  | 区自然资源局
|  |  | 建设宣传广场1处，进行水蚀坡林地整治和封禁治理，完成总工程量的90%。 |  |  |  | 区城乡水务局
|  |  | / |  |  |  | 区农业农村局 | 省农业农村厅未下达我区2025年农田建设任务
|  |  | 持续推进实施南四湖、大运河生态修复治理，努力提升流域环境承载力，改善水体环境。 |  |  |  | 区生态环境分局
| 84 | 持续开展国土空间绿化，加强林业有害生物防治。 | 1.做好植树造林后期管护及雨季造林补植工作。 2.加大虫情监测力度，密切关注虫情发生态势，及时采取有力防治措施，保障我区林业生态安全。 |  |  |  | 区自然资源局
| 85 | 严格落实“三线一单”管控要求，从严查处“散乱污”和私挖盗采，让蓝天白云成为常态、绿水青山可感可及。 | 会同区自然资源局、区生态环境分局对辖区内易发生私挖盗采的区域开展不定期巡查，发现问题及时处置；对群众报案、举报、投诉的涉私挖盗采案件线索及时受理并进行调查，达到立案标准的及时立案侦查，不够立案标准的及时移交相关行政部门；对区自然资源局、生态环境分局移交的行政、刑事案件及时立案办理，涉及非法采矿、污染环境等类案件严厉打击。 |  |  |  | 区公安分局
|  |  | 进一步强化日常执法巡查监管，有效保护山体生态环境。 |  |  |  | 区自然资源局
|  |  | 落实“三线一单”管控要求，按规范程序、要求审批建设项目；持续开展“散乱污”企业排查整治，推动辖区内“散乱污”企业动态清零。 |  |  |  | 区生态环境分局
坚定不移增进福祉、补齐短板，提升跨越赶超的幸福质感 | 86 | 放大与知名教育集团合作办学的示范效应，赋能各学段学校高质量发展，推动中高考成绩大幅提升。 | 1.进一步落实暑假课程领导力提升年“五个一”活动。 2.完成“台儿庄好课堂”评选工作。 3.做好新学期教学资源建设工作和暑期新教材的培训工作。 |  |  |  | 区教育和体育局
| 87 | 积极应对学龄人口新变化，优化调整乡村小学，重建涧头集镇中心小学教学楼。 | 1.制定张山子镇丁庄小学、涧头集镇顿东小学、泥沟镇北洛明德小学撤并整合工作方案，明确步骤措施，暑假期间实施，今年秋季开学前完成。 2.涧头集镇中心小学教学楼招标，办理施工许可证，开始施工。 |  |  |  | 区教育和体育局
| 88 | 逐步扩大普通高中招生规模。 | 组织各校做好普通高中录取工作。 |  |  |  | 区教育和体育局
| 89 | 建设区公共实训基地，打造高能级职业教育培训平台。 | 完成用地手续、招标和工程施工许可证办理，开始施工。 |  |  |  | 区教育和体育局
| 90 | 实施“校园天眼”工程，保障师生和校园安全。 | 暑假期间，组织完成教育城域网施工建设。 |  |  |  | 区教育和体育局
| 91 | 建成启用中医院新院，支持省立医院集团台儿庄医院新培育3个省市级重点专科。 | 1.积极筹措资金，按时间节点稳步推进项目建设，2025年底全面启用。 2.积极推进省立医院集团台儿庄医院重点专科建设，完善骨科、消化内科、疼痛康复科等三个科室的业务能力、学术水平及人才梯度建设，筹备建设重点专科材料。 |  |  |  | 区卫生健康局
| 92 | 提高医疗服务次中心诊疗水平，新改扩建8个样板村卫生室，推行乡村医生队伍“三级管理”模式，提升镇村医疗卫生服务能力。 | 1.重点提升涧头集镇中心卫生院和泥沟镇中心卫生院的医疗服务次中心诊疗水平，加强人员培训，推进西部隆起2名人员下沉到2家中心卫生院。 2.完成新改扩建10家样板村卫生室市级验收工作。 3.推行乡村医生队伍“三级管理”模式，依托16名二级医院医生下沉到基层医疗机构，提升镇村医疗卫生服务能力。 |  |  |  | 区卫生健康局
坚定不移增进福祉、补齐短板，提升跨越赶超的幸福质感 | 93 | 深化敬老院“公办民营”改革，新建1家五星级标准养老服务中心，拓展普惠养老服务供给。 | 1.按施工方案稳步开展提升改造，落实部门、属地和机构安全责任，确保改造质量。 2.根据机构改造提升工作进度，落实规范化、标准化建设要求，积极开展服务质效、伙食标准、文化活动、医养融合提升内容。 3.加大对上工作汇报力度，争取政策资金支持，加强与发改、自然资源等部门沟通联系，及时完善项目建设材料。 | 1、调整优化敬老院运营、管理模式，分阶段对全区敬老院进行提升改造，运河街道敬老院认知障碍照护机构改造已完成，设置床位40张，院内安全、生活、文体、娱乐设施齐全，计划10月份开业运营。 2、台城怡养院项目（区级养老服务中心）整体布局和功能分区规划设计已完成，正在根据市区发改部门意见和上级资金申请要求修改项目可研报告。 | 是 | 存在问题：台城怡养院建设项目，尚未对违法用地进行处理，无法开展后续征地及用地手续办理。 下步措施：积极与发改、自然资源、财政等部门对接，掌握工作进度，做好对上工作汇报，争取政策资金支持。 | 区民政局
| 94 | 启用新图书馆，免费开放6处城市书房，打造新型公共文化空间，建设“书香城市”。 | 1.图书馆开馆后，利用暑假，重大节假日开展各类读书活动。 2.继续优化城市书房建设运营，结合积极开展读书会、绘本阅读等阅读推广和文化交流活动，让市民在“家门口”即可享受免费阅读、文化休闲等服务。 |  |  |  | 区文化和旅游局
|  |  | / | / | / | / | 大运河控股集团 | 已交付使用
| 95 | 推进大运河国家步道项目建设，保护传承利用好大运河文化遗产。 | 1.进一步优化施工设计方案；继续开展绿化和节点养护工作；继续申请省级专项债。 2.对月河段世界文化遗产加强管护、深化研究。 |  |  |  | 区交通运输局
区文化和旅游局
| 96 | 实施晒米城遗址考古调查勘探、台儿庄大战旧址火车站保护展示项目，建成开放2家村史馆，开展第四次文物普查，守护文化根脉，留住记忆乡愁。 | 加强文保资金申请；加大新发现文物调查力度，推动普查数据审核上报。 |  |  |  | 区文化和旅游局
| 97 | 落实减负稳岗扩就业政策措施，发放创业担保贷款、稳岗扩岗专项贷款1.5亿元以上。 | 发放稳岗扩岗专项贷款7500万元。 |  |  |  | 区人力资源和社会保障局
| 98 | 做好重点群体就业保障，新增城镇就业3000人以上。 | 城镇新增就业完成2500人。 |  |  |  | 区人力资源和社会保障局
| 99 | 实施全民参保计划，推动养老、失业和工伤保险提标扩面。 | 计划累计新增参保1800人。 |  |  |  | 区人力资源和社会保障局
|  |  | 提高窗口服务质量、拓展网上服务渠道、大力推行参保缴费“网上办”“掌上办”，利用多媒体宣传医保基本政策及文件精神，精准推进全民医保参保计划。 |  |  |  | 区医疗保障局
| 100 | 加强退役军人服务保障，提升双拥共建水平。 | 1.按时足额发放各类抚恤定补资金，保障优抚对象的待遇。 2.做好2025年符合政府安排工作退役士兵安置工作。 3.精准摸排全区生活困难退役军人底数,做好生活困难退役军人帮扶援助。 4.做好八一期间拥军优属走访慰问工作。 5.做好9·30烈士纪念日祭扫英烈服务保障工作。 6.做好零散烈士墓迁移保护工作。 |  |  |  | 区退役军人事务局
| 101 | 落实城乡低保、特困供养等社会救助保障政策，加强特殊群体关爱保护，切实兜牢民生底线。 | 围绕六一、寒暑假、开学季等时间节点策划开展形式多样、参与性强的关爱困境儿童活动，为困境儿童提供生活、学习、心理等方面的关爱支持，累计辐射关爱困境青少年儿童不少于240名，有效增强社会对困境儿童的关注度。 |  |  |  | 团区委
|  |  | 1.关注特殊群体，常态化开展儿童关爱服务志愿活动，开展“爱心妈妈”续力行动，走访慰问困境、留守儿童，为孩子们带来物质上的帮助和精神上的关心、支持。 2.持续做好困境留守儿童关爱工作，建成市级留守儿童快乐成长活动站1所；持续开展“爱心妈妈”招募工作，实现区内社会散居孤儿、事实无人抚养、困境留守三类儿童与“爱心妈妈”结对全覆盖。 |  |  |  | 区妇联
|  |  | 累计发放辅助器具120件，康复救助残疾儿童100名，办理残疾人证700件。 |  |  |  | 区残联
|  |  | 1.开展“情暖万家”困难群众救助活动 2.开展困难高中生助学、困难大学新生关爱助学活动。 3.成立9家社区基金，实现所有城市社区全覆盖。 4.开展“暖冬关爱”活动，为全区孤困儿童和敬老院特困老人购买棉衣。 | 1、及时足额为9类困难群众发放救助资金9955万元，惠及困难群众28875人，兜牢兜实民生底线。 2、依托全省“救急难”平台，设立“情暖万家慈善救助项目”专项资金20万元，救助因大病、灾害、突发事件等原因造成生活困难的家庭，截止9月份，救助困难群众20人，支出资金13.6万元。 3、开展困难职工走访活动，为48名困难职工救助资金4.8万元。 4、筹集资金16.85万元，为352名孤困儿童和110名敬老院特困老人每人捐助一件棉衣。 5、联合市慈善总会对枣庄二中56名困难学生每月发放300元生活费，为期一年，截止9月份支出慈善资金10.08万元。 6、成立9家城市社区基金，为每个社区基金注入5000元启动资金，助力社区治理共建共治共享。 7、开展城乡低保大学新生助学活动，市区两级慈善救助困难低保大学生62名，救助金额24.4万元。 | 完成 | 存在问题：无 下步措施：1.及时将符合救助条件的困难群众纳入救助保障，及时足额发放困难群众救助资金。2.精准对接困难群众需求，开展助老、助残、助学、助医等活动。3.加大社区慈善基金管理、使用、监督，规范社区慈善活动的开展，激发社区慈善活力。 | 区民政局
坚定不移增进福祉、补齐短板，提升跨越赶超的幸福质感 | 102 | 深入推进安全生产治本攻坚三年行动，健全完善“专家查隐患、企业抓整改、部门严执法”长效机制，常态化开展安全生产隐患排查治理，不断提升本质安全水平。 | 1.深刻吸取近期省内外事故教训，持续深化治本攻坚“九大行动”和“四项整治”，扎实开展为期三个月的安全生产隐患排查整治行动，彻查彻改重大事故隐患，用好“专家+执法”两支力量，开展有穿透力的专业排查。 2.重点抓好群众身边安全防范工作。紧盯商业综合体、商场市场、宾馆饭店、文体场馆等人员密集场所，以及“九小场所”、新兴业态、学校医院、养老院、仓储物流等高风险场所，精准纠治各类隐患，坚决防范群死群伤事故。加大废旧场所和闲置院落的排查检查力度，防止“看不到、想不到、管不到”情况的发生。 3.持续健全安全监管责任体系。全面梳理各镇（街）、部门、区属国企领导干部安全生产风险清单，制定安全生产风险隐患排查计划，深入一线开展带队检查，推动各级领导干部履职尽责。进一步完善新业态、新风险以及职能交叉领域安全职责，持续填补安全生产监管“空白”。 |  |  |  | 区政府安全生产委员会办公室
| 103 | 加强食品药品监管，保障群众饮食用药安全。 | 食品方面：持续强化食品安全监管的基础性工作。发挥食品安全网格化监管机制优势，调动网格员工作积极性，提升日常监管质效，不断压实食品生产经营单位主体责任和监管责任；加强对各级包保干部培训督导力度，在落实食品安全属地责任的同时建立健全包保督导发现问题闭环机制，推动食品安全社会共治水平。 药品方面：持续推进药品经营环节“清源”行动，加强对药品零售企业使用质量管理制度建设、药品及医疗器械购进渠道、储存、管理等情况的日常监督；继续推进对区疾控中心及重点接种单位的疫苗购进、运输、储存、配发、接种等情况检查； 按照市局下发的药品抽检计划进行药品抽检。 |  |  |  | 区市场监督管理局
| 104 | 坚持和发展新时代“枫桥经验”，开展信访问题源头治理三年攻坚，提高矛盾纠纷多元预防化解质效。 | 1.扎实推进信访积案化解； 2.持续开展信访业务规范化评查； 3.做好重要时期信访维稳安保工作。 |  |  |  | 区信访局
| 105 | 常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击电信网络领域违法行为，建设更高水平的平安台儿庄。 | 全力侦办现发案件，集中攻坚一批大案要案，深入研判本地线索，集中打击一批跑分“洗钱”、租贩“两卡”、推广引流、架设GOIP（VOIP）简易组网等违法犯罪，提高电信网络诈骗案件破案抓人战果绩效，有效遏制案件多发势头，切实维护群众合法权益。 |  |  |  | 区公安分局
加强政府自身建设 | 106 | 全面践行习近平法治思想，运用法治思维和法治方式履行职责、推动发展，让法治成为政府工作的鲜明底色。 | 1.印发《台儿庄区2025年法治政府建设工作计划》。 2.开展区政府常务会议第三季度会前学法。 |  |  |  | 区司法局
| 107 | 深化政务公开，及时回应社会关注、群众关切，提高政府透明度和公信力。 | 1.做好政务公开特色专区建设，按照省市要求，打造区人民医院、运河街道沿河社区两处政务公开特色专区。 2.8月集中组织开展“政府开放月”系列活动，搭建政府与群众之间的沟通桥梁。 |  |  |  | 区政府办公室
| 108 | 定期组织企业家“沙龙论坛”、“圆桌会”，用好“枣解决·枣满意”平台，真诚倾听并解决群众和企业的急难愁盼问题。 | 深耕“枣解决·枣满意”平台主阵地，落实“企呼即应、接诉即办”全链条服务机制，全力实现群众企业诉求“事心双解、枣办枣好”。​ |  |  |  | 区市民诉求办理服务中心
|  |  | 积极组织企业参加展览会，扩大品牌知名度；动员企业家参加培训会，提升发展内驱力。 |  |  |  | 区工业和信息化局
| 109 | 精打细算过好紧日子，持续压减“三公”经费和其他一般性支出，加强项目经费管控，决不盲目举债铺摊子。强化预算刚性约束，深化预算绩效管理，做到“花钱必问效、无效必问责”。坚持“应压尽压、应保必保”，按照“三保”、民生项目、产业发展等优先顺序，把有限的财力更多更好用到保民生、增后劲的关键处。 | 1.优化支出结构。按照“三保”、债务还本付息、重点民生领域等顺序，定期评估财政承受能力，优先保障刚性支持。 2.强化资金统筹整合。清理整合低效、无效项目资金，集中财力保障重点支出。 |  |  |  | 区财政局