## Sheet1
附件1
台儿庄区2025年《政府工作报告》目标任务进展情况表（上半年）
填报单位：台儿庄区人力资源和社会保障局 填报日期：7月1日
类别 | 序号 | 年度任务目标 | 上半年工作计划 | 上半年进展情况 | 是否完成上半年工作计划 | 存在问题及 下步措施 | 前三季度工作计划 | 责任单位 | 备注
| 46 | 深入实施“榴枣归乡”工程，推进青年发展友好型城市建设，“引育留用”各类人才1800名，为高质量发展提供坚实人力资源支撑。 | 1.深入实施“榴枣归乡”工程，组织开展招聘活动，落实好高校专科毕业生就业补贴等优才惠才政策，上半年青年人才集聚计划完成900人。 2.以重点人才工程申报为重点，持续做好国家级人才工程、泰山系列人才工程申报发动工作，争取申报省级及以上人才工程不少于15人；推动事业单位青年人才队伍建设，组织实施2025年青年人才优选；聚焦重点产业、用人单位人才需求，征集发布急需紧缺人才需求目录，精准引进紧缺人才。 3.对全区5家“青年优驿”进行优化调整，为入住青年开展城市感知、就业咨询等服务；深入摸排青年购房需求，联合住建部门和相关房企开展集中看房活动至少1场。 4.深化大学生实践实习就业“青鸟计划”。提前谋划暑假期间实习岗位挖掘、“家乡行”系列观摩交流活动开展、承接来台高校团队开展“三下乡”等工作，围绕“百万大学生进社区”挖掘基层团组织、中专院校典型案例2个；面向应届毕业生和青年求职者联合人社等部门开展“榴枣归乡”系列招聘活动并常态化开展好就业政策和岗位宣传。 5、开展“有Young青年”“脱单计划”等系列青年联谊活动，围绕“五四”等重要节点策划开展婚恋交友、户外拓展、文化体验等活动2场以上。 | 1.2025年，新增专科就业创业补贴25人，发放补贴23.9万元。受理大学毕业生就业补贴申请39例、创业补贴申请1例、购房补助申请8例，发放大学毕业生就业补贴94.5万元、购房补助26万元。开展“枣庄-高校人才直通车”6场次，提供岗位620个，为企业引进92人。做好大学生就业见习工作，服务大学生92人。青年人才集聚完成1000人。 2.征集区内企事业单位急需紧缺人才需求，其中，企业102人、事业单位64人。指导卫生系统开展急需紧缺人才引进。推荐高技能人才张书峰申报泰山产业领军人才工程技能人才项目，进入省级专家评审阶段。 | 是 | 下步措施：依托现有高校专家合作基础，扩大合作范围，加强联合培养博士后的工作力度，争取新增进站博士后1人以上。充分利用市场化引才方式，扩大引才资源，做好人才洽谈及引进工作。加强“以赛引才”效能，通过博士后创新创业大赛吸引集聚博士后人才。 | 1.做好高校毕业生就业创业服务工作，青年人才集聚完成1500人左右。 2.做好政策宣传推介，做好各项补贴补助审核、发放工作；做好各类人才工程申报工作。 | 区委组织部 团区委 区人力资源和社会保障局
| 50 | 建立“企呼政应、接诉即办”机制，快速响应企业诉求，高效解决涉企问题。 | [5 empty] | 区政府办公室
| 74 | 实施乡村振兴人才强基计划，培养一批乡村振兴带头人和高素质农民，壮大“新农人”群体。 | 1.指导区农业农村局做好2025年度新型职业农民职称评审工作。 2.做好乡村振兴合伙人需求征集，发布需求目录，指导各镇（街道）引进乡村振兴合伙人。 3.结合高素质农民培育跟踪服务，组织农技专家线上线下开展“冬春农民大培训”；开展“智汇春耕”行动，组织农业领域专家助力乡村振兴发展；开展2025年乡村产业振兴带头人培育“头雁”项目人选摸底及2025年度高素质农民培训前期调研工作。 4.征求2025年度基层农技推广人才定向培养（公费农科生）需求计划意见。 | 1.指导区农业农村局做好2025年度新型职业农民职称评审工作。 2.征集乡村振兴合伙人需求，共计11个，目前已在省、市媒体发布。配合农业农村局开展春耕备耕活动60次，共组织区级农业领域内专家5人赴田间地头开展农技指导活动，解决技术难题8个。举办培训班5次，共培训200人次。举办观摩会3次，观摩人数60人。 | 是 | 据市局统一安排，及时开展乡村振兴各项活动。 | 1.积极对接区农业农村局，做好2025年度新型职业农民职称评审方面问题答疑、指导工作。 2.根据市局统一安排，及时开展乡村振兴各项活动。 | 区人力资源和社会保障局 区农业农村局
| 97 | 落实减负稳岗扩就业政策措施，发放创业担保贷款、稳岗扩岗专项贷款1.5亿元以上。 | 预计完成创业担保贷款发放4000万元，发放稳岗扩岗专项贷款5000万元。 | 发放创业担保贷款4004万元，发放稳岗扩岗专项贷款7073万元。 | 是 | 无 | 发放稳岗扩岗专项贷款7500万元。 | 区人力资源和社会保障局
| 98 | 做好重点群体就业保障，新增城镇就业3000人以上。 | 聚焦重点群体就业保障，开展“春风行动”、“高校直通车”等各类线上线下招聘活动20场次，城镇新增就业完成1500人。 | 聚焦重点群体就业保障，开展“春风行动”、“高校直通车”等各类线上线下招聘活动23场次，城镇新增就业完成1600人。 | 是 | 无 | 城镇新增就业完成2500人。 | 区人力资源和社会保障局
| 99 | 实施全民参保计划，推动养老、失业和工伤保险提标扩面。 | 1.持续开展“全民参保 福暖万家”参保扩面活动。一是聚焦未参保的城乡居民，重点宣传城乡居保补缴政策；聚焦企业保险，以灵活就业人员和新就业形态人员等群体为重点，广泛宣传，提升职工养老保险参保人数，争取做到应保尽保。完善覆盖全民、统筹城乡、公平统一、可持续的多层次社会保障体系，进一步织密社会保障安全网。计划上半年新增参保1200人。 2.提高窗口服务质量、拓展网上服务渠道、大力推行参保缴费“网上办”“掌上办”，利用多媒体宣传医保基本政策及文件精神，精准推进全民医保参保计划。 | 持续开展“全民参保 福暖万家”参保扩面活动。聚焦未参保的城乡居民，重点宣传城乡居保补缴政策，有效打消城乡居民对于城乡居保“参保年龄偏大”“待遇低”“缴费时间长”等顾虑，提升大龄城乡居民参保意愿；聚焦企业保险，以灵活就业人员和新就业形态人员等群体为重点，广泛宣传，提升职工养老保险参保人数，争取做到应保尽保，2025年上半年，新增参保人数1337人。 | 是 | 存在问题：企业参保扩面进度缓慢。尽管通过多项措施扩大了企业的参保面，但一些中小企业仍存在参保意识不强、资金压力较大等问题，仍存在少数员工未按规定参保的情况。同时，灵活就业参保扩面情况也不乐观，因经济压力、延迟退休政策下发，部分灵活就业人员中断参保，转而参加城乡居民养老保险，导致企业保险扩面进度提升缓慢。 下步措施：持续推进社会保险“扩面”“提标”。加强政策宣传。发放宣传彩页，张贴政策宣传标语，对符合参保条件的人员，应保尽保；充分利用短信、微信、政府网站、新媒体等宣传方式进行宣传，对符合参保条件的人员，应保尽保。同时，积极引导城乡居民高档次缴费群体参加灵活就业，推进扩面工作平稳进行。 | 前3季度计划新增参保1800人。 | 区人力资源和社会保障局 区医疗保障局