## Sheet1
附件1
台儿庄区2025年《政府工作报告》目标任务前三季度工作计划
填报单位：区人社局 填报日期：2025年10月9日
类别 | 序号 | 年度任务目标 | 前三季度工作计划 | 前三季度进展情况 | 是否完成 | 存在问题及下步措施 | 责任单位 | 备注
| 46 | 深入实施“榴枣归乡”工程，推进青年发展友好型城市建设，“引育留用”各类人才1800名，为高质量发展提供坚实人力资源支撑。 | 1.做好高校毕业生就业创业服务工作，青年人才集聚完成1500人左右。 2.做好政策宣传推介，做好各项补贴补助审核、发放工作；做好各类人才工程申报工作。 | 1.做好高校毕业生就业创业服务工作，前三季度青年人才集聚完成1500人。 2.指导联润博士后科研工作站申请省级博士后生活补贴5万元，为2名博士后申请市级生活补贴12万元。受理大学毕业生就业补贴申请63例、创业补贴申请1例、购房补助申请14例，发放大学毕业生就业补贴164.1万元、购房补助100万元。推荐高技能人才张书峰申报泰山产业领军人才工程技能人才项目，进入省级专家评审阶段。推荐孙先富成功申报枣庄市有突出贡献的中青年专家。 | 是 | 存在问题：1.我区支柱企业多为纺织业和造纸行业，受经济下行影响较大，多数企业今年少招工或不招工，直接导致高校毕业生就业人数较少。 2.部分用人单位没有从企业发展实际出发，盲目地追求高学历招人，成本高投入同时造成人力资源市场人才流失；部分用人单位因不愿花时间进行培训，或担心培训后人员跳槽等问题，更倾向于招用有两年及以上工作经验的人员，这在一定程度上给应届毕业生就业带来难度。 下步措施：1.鼓励高校毕业生参与见习活动，对于见习超过3个月且缴纳养老保险的企业，给予最长12个月的补贴；鼓励未就业高校毕业生参与灵活就业社保缴纳，给予灵活就业社保补贴；鼓励高校毕业生注册企业及个体工商户，对于创办企业正常缴纳一年的给予其创业补贴；广泛宣传小微企业招用高校毕业生社保补贴，对于企业招用的毕业三年内高校毕业生给予社保补贴。 2.做好大学毕业生就业补贴、购房补助等的申请及发放工作，不断优化人才满意度，提升人才吸引力。 | 区人力资源和社会保障局
| 74 | 实施乡村振兴人才强基计划，培养一批乡村振兴带头人和高素质农民，壮大“新农人”群体。 | 1.积极对接区农业农村局，做好2025年度新型职业农民职称评审方面问题答疑、指导工作。 2.根据市人力资源和社会保障局统一安排，及时开展乡村振兴各项活动。 | 1.指导区农业农村局开展2025年新型职业农民高级职称申报工作。 2.征集乡村振兴合伙人需求，共计11个，目前已在省、市媒体发布。配合农业农村局开展春耕备耕活动60次，共组织区级农业领域内专家5人赴田间地头开展农技指导活动，解决技术难题8个。举办培训班5次，共培训200人次。举办观摩会3次，观摩人数60人。 | 是 | 1.下一步，将按照文件要求与农业农村局一起共同完成2025年新型职业农民职称评审工作。 2.根据市局统一安排，及时开展乡村振兴各项活动。 | 区人力资源和社会保障局
| 97 | 落实减负稳岗扩就业政策措施，发放创业担保贷款、稳岗扩岗专项贷款1.5亿元以上。 | 发放稳岗扩岗专项贷款7500万元。 | 发放稳岗扩岗专项贷款7876万元；2025年1—9月创业担保贷款共发放66笔5420.4万元（其中个体48人788.9万元，小微企业18家4631.5万元）。完成全年任务108%。 | 是 | 存在问题：1.申请条件较高，对申请者身份、反担保、经营年限和资质等要求较高，导致部分人员享受不到政策。 2.政策知晓度还需进一步提升。政策宣传覆盖面不够广泛，导致政策红利未能充分释放。 下步措施：1.探索信用贷款、知识产权质押、订单融资、股权质押、应收账款质押、多户联保、风险补偿基金增信等多元化方式，降低对传统抵押和公职人员担保的依赖。 2.利用多种渠道广泛宣传创贷政策，加大乡镇对政策宣传工作，创新宣传方式：用好“关键少数”培训乡镇工作人员保障所所长、经办负责人为政策宣讲员。利用赶集日、村民大会、各类招聘会等多渠道进行对政策宣传及提升基层经办人员能力和服务意识。 3.在原有的合作银行基础上，增加合作银行扩大服务覆盖面。引入良性竞争，多家银行参与可以促进服务优化、流程简化、效率提升甚至推动银行在政策基础上提供更增值金融服务。 | 区人力资源和社会保障局
| 98 | 做好重点群体就业保障，新增城镇就业3000人以上。 | 城镇新增就业完成2500人。 | 前三季度城镇新增就业预计完成2500人。 | 是 | 存在问题：1.受大环境影响，企业新增就业岗位不足，台儿庄区每年新就业新参保人数也就1000人左右。要想完成3000人的任务数，任务异常艰巨。 2.个体工商户数据也纳入城镇新增就业数据考核，由于受经济、人口等条件制约，台儿庄这一项也落后于其他区市，个体工商户数据每年也就1200人左右，每年能够使用的不超过600人，大部分为重复数据，接近一半的以上的数据为往年已经注册过的。 3.网上劳动备案数据较多，截至目前为止我区新增就业数据有网签备案的约为200余条左右。 下步措施：1.依照参保扩面这一契机，督促企业，对于新招用的职工应保尽保，扩大城镇新增就业数量。通过与社保所配合走村入户，对于个体企业没有办理个体营业执照的及时办理营业执照。 2.加大惠企政策宣传力度，通过走访企业宣传人社惠企政策，如高校毕业生社保补贴、高校毕业生灵活就业社保补贴，引导企业多招用一些高校毕业生。对于一些符合申请见习基地的企业纳入到见习基地当中去。通过一系列惠企政策的实施，扩大企业岗位供给。 | 区人力资源和社会保障局
| 99 | 实施全民参保计划，推动养老、失业和工伤保险提标扩面。 | 计划累计新增参保1800人。 | 持续开展“全民参保 福暖万家”参保扩面活动。聚焦未参保的城乡居民，重点宣传城乡居保补缴政策，有效打消城乡居民对于城乡居保“参保年龄偏大”“待遇低”“缴费时间长”等顾虑，提升大龄城乡居民参保意愿；聚焦企业保险，以灵活就业人员和新就业形态人员等群体为重点，广泛宣传，提升职工养老保险参保人数，争取做到应保尽保，2025年前三季度，新增参保人数2180人。 | 是 | 存在问题：企业参保扩面进度缓慢。尽管通过多项措施扩大了企业的参保面，但一些中小企业仍存在参保意识不强、资金压力较大等问题，仍存在少数员工未按规定参保的情况。同时，灵活就业参保扩面情况也不乐观，因经济压力、延迟退休政策下发，部分灵活就业人员中断参保，转而参加城乡居民养老保险，导致企业保险扩面进度提升缓慢。 下步打算：持续推进社会保险“扩面”“提标”。加强政策宣传。发放宣传彩页，张贴政策宣传标语，对符合参保条件的人员，应保尽保；充分利用短信、微信、政府网站、新媒体等宣传方式进行宣传，对符合参保条件的人员，应保尽保。同时，积极引导城乡居民高档次缴费群体参加灵活就业，推进扩面工作平稳进行。 | 区人力资源和社会保障局