枣庄交通发展集团有限公司

寨山矿区建筑石料用灰岩矿

矿山地质环境保护与土地复垦方案

枣庄交通发展集团有限公司

二〇二五年三月

枣庄交通发展集团有限公司

寨山矿区建筑石料用灰岩矿

矿山地质环境保护与土地复垦方案

申 报单位：枣庄交通发展集团有限公司

法定代表人：孙浩

编制单位：徐州万源地质矿产研究有限公司

法定代表人：崔凤梅

总工程师：冯学知

项目负责：杨晓亮

编写人员：万昊霖   张树刚  范宽宽

制图人员：李缓缓   谢化柱  肖栋栋

正文目录

前  言	1

一、任务的由来	1

二、编制目的及任务	1

三、编制依据	2

四、方案适用年限	5

五、 编制工作概况	5

第一章   矿山基本情况	9

一、矿山简介	9

二、矿区范围及拐点坐标	11

三、矿山开发利用方案概述	12

四、矿山开采历史及现状	19

五、前期矿山恢复治理与土地复垦方案编制及执行情况	21

六、原方案与本方案对比	31

第二章   矿区基础信息	34

一、矿区自然地理	34

二、矿区地质环境背景	38

三、矿区社会经济概况	42

四、矿区土地利用现状	42

五、矿山及周边其他人类重大工程活动	44

六、矿山及周边矿山地质环境保护与土地复垦案例分析	44

第三章   矿山地质环境影响和土地损毁评估	48

一、矿山地质环境与土地资源调查概述	48

二、矿山地质环境影响评估	49

三、矿山土地损毁预测与评估	63

四、矿山地质环境治理分区与土地复垦范围	70

第四章   矿山地质环境治理与土地复垦可行性分析	74

一、矿山地质环境治理可行性分析	74

二、矿区土地复垦可行性分析	75

第五章   矿山地质环境治理与土地复垦工程	89

一、矿山地质环境保护与土地复垦预防	89

二、矿山地质环境治理	90

三、矿区土地复垦	90

四、含水层破坏修复	96

五、水土环境污染修复	96

六、矿山地质环境监测	97

七、矿区土地复垦监测和管护	98

第六章   矿山地质环境治理与土地复垦工作部署	103

一、总体工作部署	103

二、阶段实施计划	103

三、年度工作安排	104

第七章   经费估算与进度安排	106

一、经费估算依据	106

二、矿山地质环境治理工程经费估算	106

三、土地复垦工程经费估算	110

四、总费用汇总与年度安排	135

第八章   保障措施与效益分析	138

一、组织保障措施	138

二、技术保障措施	138

三、资金保障措施	139

四、监管保障措施	141

五、效益分析	142

六、公众参与机制	143

第九章   结论和建议	150

一、结论	150

二、建议	151

附图目录

| 顺序号 | 图号 | 图名 | 比例尺 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 01 | 枣庄交通发展集团有限公司寨山矿区建筑石料用灰岩矿矿山地质环境问题现状图 | 1：2000 |
| 02 | 02 | 枣庄交通发展集团有限公司寨山矿区建筑石料用灰岩矿土地利用现状图 | 1：2000 |
| 03 | 03 | 枣庄交通发展集团有限公司寨山矿区建筑石料用灰岩矿矿山地质环境问题预测图 | 1：2000 |
| 04 | 04 | 枣庄交通发展集团有限公司寨山矿区建筑石料用灰岩矿矿区土地损毁预测图 | 1：2000 |
| 05 | 05 | 枣庄交通发展集团有限公司寨山矿区建筑石料用灰岩矿矿区土地复垦规划图 | 1：2000 |
| 06 | 06 | 枣庄交通发展集团有限公司寨山矿区建筑石料用灰岩矿矿山地质环境治理工程部署图 | 1：2000 |

附表目录

矿山环境现状调查表

编制单位信息表

附件目录

| 1 | 枣庄交通发展集团有限公司的委托书 |
| --- | --- |
| 2 | 徐州万源地质矿产研究有限公司承诺书 |
| 3 | 枣庄交通发展集团有限公司治理及土地复垦资金承诺书 |
| 4 | 资源储量报告评审备案证明和评审意见 |
| 5 | 开发方案评审意见 |
| 6 | 原矿山地质环境保护与土地复垦方案评审意见 |
| 7 | 2024年储量年度报告评审意见 |
| 8 | 公示文件 |
| 9 | 认同意见 |
| 10 | 水质检测报告 |
| 11 | 土壤检测报告 |
| 12 | 购土协议 |
| 13 | 公众参与调查问卷 |
| 14 | 采矿许可证复印件 |
| 15 | 工业场地及办公生活区租赁协议 |
| 16 | 工业场地及办公生活区临时用地土地复垦评审意见 |
| 17 | 矿山地质环境治理恢复基金账户计提及余额证明 |
| 18 | 土地复垦费用监管协议 |
| 19 | 编制人员培训证书 |

前  言

- 一、任务的由来

枣庄交通发展集团有限公司于2020年通过市场协议出让的方式首次获得台儿庄区寨山矿区建筑石料用灰岩矿采矿权，于2020年4月30日枣庄市台儿庄区自然资源局颁发采矿许可证，有效期自2020年4月30日至2023年4月30日。后经两次延续，现持采矿许可证号：***，有效期自2024年4月30日至2025年4月30日；采矿权人：枣庄交通发展集团有限公司，矿山名称：台儿庄区寨山矿区建筑石料用灰岩矿；经济类型：有限责任公司，开采矿种：建筑石料用灰岩，开采方式：露天开采，生产规模：***万t/a，矿区范围由***个拐点坐标圈定，矿区面积：***km2，开采标高为***。

2020年4月，枣庄交通发展集团有限公司委托山东省鲁南地质工程勘察院（山东省地勘局第二地质大队）编制并提交了《枣庄市台儿庄区寨山矿区建筑石料用灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》。依据国家法律法规和相关政策要求，矿山地质环境保护与土地复垦方案根据企业生产规划和矿山实际地质环境情况等因素变化，在实施过程中，每5年应进行修订。对此，枣庄交通发展集团有限公司于2025年2月委托徐州万源地质矿产研究有限公司重新编制《枣庄交通发展集团有限公司寨山矿区建筑石料用灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》。

- 二、编制目的及任务

（一）编制目的

矿山地质环境保护与土地复垦方案的编制目的是为寨山矿区矿山地质环境保护与损毁土地复垦提供重要科学依据，以期在实现矿产资源的合理开发利用的同时，矿山地质环境得到有效保护，损毁土地得到及时复垦。避免和减少矿山地质环境破坏和水土污染，使矿区环境得到明显改善，为矿业经济和社会经济的可持续发展服务。

（二）主要工作内容

1、收集矿区气象、水文、地形地貌、地层岩性、地质构造、新构造运动及水文地质、工程地质、环境地质条件资料，调查、阐明土地、植被资源占用和破坏，地下水含水层破坏、地形地貌景观和地质遗迹破坏，以及矿山地质环境等问题。

2、分析矿区存在的矿山地质环境问题的发育程度、表现特征和成因，对各种环境问题、人员、财产、环境、资源及重要建设工程、设施的危害与影响程度，对矿山地质环境保护、治理及地质环境防治工作现状及效果，矿山地质环境问题进行现状评估。

3、根据《开发利用方案》，结合矿区地质环境条件，预测矿业活动可能产生、加剧的地质环境问题和矿山建设遭受安全隐患的危险性，并对其发展趋势、危害对象、危害程度及建设场地的适宜性进行分析论证和评估。

4、分析评估矿区土地复垦责任范围的损毁土地类型，对矿区土地复垦责任区的复垦方向进行可行性分析，提出不同土地复垦单元的土地复垦质量要求。

5、根据矿山地质环境影响评估结果，进行矿山地质环境保护治理分区，制定矿山地质环境保护与治理方案，提出相应的矿山地质环境保护治理工程内容、技术方法和措施，并对矿山地质环境保护与土地复垦费用做出估算。

- 三、编制依据

（一）法律法规

1、《中华人民共和国土地管理法》（中华人民共和国主席令10届第28号，自 2004年8月28日施行，根据2019年8月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十二次会议《关于修改〈中华人民共和国土地管理法〉、〈中华人民共和国城市房地产管理法〉的决定》第三次修正）；

2、《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令12届第9号，自2015年1月1日起施行）；

3、《中华人民共和国矿产资源法》（2009年8月27日中华人民共和国主席令第十八号）；

4、《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25 日中华人民共和国主席令第三十九号）；

5、《中华人民共和国森林法》（2019年12月28日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十五次会议修订）；

6、《土地复垦条例》（中华人民共和国国务院令第592号，自2011年3月5日施行）；

7、《山东省土地整治条例》山东省人民代表大会常务委员会公告（第107号）；

8、《土地复垦条例实施办法》（2019 年 7 月 16 日自然资源部第 2 次部务会议审议通过）；

9、《矿山地质环境保护规定》（2019 年 7 月 16 日自然资源部第 2 次部务会议审议通过）；

10、《中华人民共和国土地管理法实施条例》（2021 年 4 月 21 日国务院第 132 次常务会议修订通过）。

（二）地方性法规

1、《山东省土地复垦管理办法》（山东省人民政府令第102 号）；

2、《山东省基本农田保护条例》（山东省第十届人民代表大会常务委员会第八次会议通过）；

3、《山东省土地整治条例》（山东省十二届人民代表大会常务委员会第十六次会议通过）；

4、 《山东省矿山地质环境治理恢复保证金管理暂行办法》（鲁政办字〔2015〕156 号）；

5、《山东省地质环境保护条例》（山东省第十届人民代表大会常务委员会第三次会议通过）；

6、《山东省省级公益林划定和管理办法》（2022年3月2日山东省自然资源厅、山东省财政厅）。

（三）政策文件

1、《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》(国土资规〔2016〕21号)；

2、《山东省国土资源厅关于认真落实〈土地复垦条例〉和〈土地复垦条例实施办法〉全面做好我省土地复垦工作的通知》（鲁国土资发〔2013〕92号）；

3、《山东省国土资源厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（鲁国土资字〔2017〕300号）；

4、《关于印发山东省矿山生态修复实施管理办法的通知》（鲁自然资规〔2021〕2号）；

5、《关于印发山东省矿山地质环境治理恢复基金管理暂行办法的通知》（鲁自然资规〔2020〕5号）；

6、《关于继续执行<山东省矿山地质环境治理恢复基金管理办法>得通知》（鲁自然资规【2022】133号）。

（四）技术标准

1、《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》（国土资源部，2016年12月）；

2、《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）；

3、《地质灾害危险性评估规范》（GB/T 40112-2021）；

4、《矿山地质环境监测技术规程》（DZ/T0287-2015）；

5、《崩塌、滑坡、泥石流监测规范》（DZ/T0221-2006）；

6、《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）；

7、《土地复垦方案编制规程 第1部分：通则》（TD/T1031.1-2011）；

8、《土地利用现状分类标准》（GB/T21010-2017）；

9、《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）》；

10、《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）；

11、《土地开发整理项目规划设计规范》（TD/T1012-2000）；

12、《土地整治工程建设标准》（DB37/T2840-2016）；

13、《山东省土地开发整理项目预算定额标准》（2023年版）；

14、《矿山生态修复技术规范，第四部分，建材矿山》（TD/T1070.4-2022）；

15、《山东省地质勘查预算标准》（鲁财资环【2020】30号）；

16、《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)；

17、《矿区地下水监测规范》（DZ/T0388-2021）。

（五）有关规划

1、《山东省地质灾害防治规划》（2021-2025年）；

2、《枣庄市国土空间总体规划》（2021-2035年）；

（六）技术资料与文件

1、《山东省枣庄市台儿庄区寨山矿区建筑石料用灰岩矿资源储量报告》（徐州万源地质矿产研究有限公司，2017年11月）

2、《枣庄市台儿庄区寨山矿区建筑石料用灰岩矿资源开发利用方案》（山东省物化探勘查院，2018年4月）；

3、《枣庄市台儿庄区寨山矿区建筑石料用灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》山东省鲁南地质工程勘察院（山东省地勘局第二地质大队） ，2020年4月；

4、《山东省枣庄市台儿庄区寨山矿区建筑石料用灰岩矿2024年储量年度报告》徐州万源地质矿产研究有限公司 ，2025年1月；

5、《台儿庄区国土空间总体规划》（2020-2035）；

6、《台儿庄区2023年度国土空间变更调查》（图幅号：I50G037058，国家2000大地坐标系，1985国家高程基准，2024年）。

- 四、方案适用年限

（一）生产服务年限

依据2025年1月徐州万源地质矿产研究有限公司提交的《山东省枣庄市台儿庄区寨山矿区建筑石料用灰岩矿2024年储量年度报告》，截至2024年12月31日，矿区范围内建筑石料用灰岩保有资源量***万m3（***万t）。根据开发利用方案设计边坡压覆损失***万m3（***万t），后期根据《山东省枣庄市台儿庄区寨山矿区建筑石料用灰岩矿安全设施设计》，安全平台由3m增加至4m，清扫平台由6m增加至8m，导致边坡压覆资源量增加了***万m3（***万t），实际可开采资源量约***万t，矿山设计生产规模***万t /a，矿山剩余开采年限***年。

（二）方案服务年限

- 按照类似矿山经验，本矿山闭坑后完成地质环境治理与土地复垦的年限约需1.0年、养护期3.0年，则本方案的服务年限为***年，即2025年3月-2029年12月。

（三）方案适用年限

- 本方案适用年限为***年，即2025年3月-2029年12月。根据《国土资源部办公厅关于做好矿山地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规[2016]21 号）要求，“在办理采矿权变更时，设计扩大开采规模、扩大矿区范围、变更开采方式时，应当重新编制或修订矿山地质环境保护与土地复垦方案”。

- 编制工作概况

我公司接受委托后成立了专门的项目组，对矿区的自然地理、生态环境、社会环境、土地利用现状和生产工艺等进行分析，合理确定地质环境保护与土地复垦方案服务年限；进行地质环境影响评估和土地损毁预测与土地复垦适宜性评价，选定地质环境治理与土地复垦标准与措施，明确治理与土地复垦目标，确定费用来源，初步拟定地质环境治理与土地复垦方案。随后项目组技术人员赴矿山现场做进一步的调查，在矿山企业和自然资源局工作人员的陪同下对矿区现状和已破坏情况进行了核实，了解和收集矿山采矿方法及已破坏土地的相关资料，走访了当地相关职能部门和当地村委会、村民等土地权利所有人，征求他们对治理与复垦工作的意见和建议。结合实际调查情况，对本矿山开采造成土地的破坏进行预测，明确土地的利用方向，编制地质环境治理与土地复垦方案，提高土地利用率，保证预测结果科学合理。

（一）工作方法及工作程序

1、工作周期

（1）资料搜集和整理分析阶段

2025年2月20日至2025年2月22日，对矿山已有的前期资料进行了全面的收集和综合分析，收集了周边地质资料、水文地质资料、矿区开采及生态修复资料，为野外土地资源调查工作做好了必要的准备，编制了相应的工作计划。

（2）矿区地质环境及土地资源调查

2025年2月22日至2025年2月25日，开展矿区野外调查工作。野外调查工作主要了解评估区内地质环境现状及土地损毁情况。其中矿区范围及附近区域为重点调查区，调查工作沿村间公路和矿山道路展开。调查工作分两次进行，共耗时4天，先后投入技术人员4人，调查面积约***km2，其中重点调查区面积约***km2，调查路线长度2.2km。

（3）矿山地质环境保护与土地复垦方案报告编写

2025年2月25日至2025年3月10日，通过前期资料收集和野外调查工作确定了地质环境评估范围和复垦区范围，进行了地质环境影响评估和土地复垦的适宜性评价与分区，编制完成矿山地质环境保护与土地复垦方案。

2、方案编制工作方法：

收集矿山资源储量报告及审查意见、开发利用方案及审查意见、储量年报、生态修复方案、矿山已有的地质、水文地质、工程地质、环境地质与气象、水文等资料。

调查以往矿山建设及生产对矿区土地、植被的占用与破坏情况；调查以往矿山地下

水的污染及以往矿山矿业活动引发的矿山地质环境问题。收集并分析测试矿区内外岩石、土壤、水质样品成果数据，调查当地，尤其是矿区植物种类及优势植物种类。

- 3、方案编制工作程序:

- 根据收集和调查的资料，进行室内综合研究及方案编写，方案编制工作程序见图0-1。

接受方案编制单位委托

资料收集及现场踏勘勘

矿山地质环境及土地资源等调查

确定矿山地质环境评估范围和复垦区

矿山地质环境影响评估和土地复垦

适宜性评价

矿山地质环境保护与土地复垦分区

矿山地质环境保护与土地复垦方案报告

编写和图件编绘

图0-1  方案编制工作程序框图

- （二）完成的工作量

本次矿山地质环境保护与土地复垦方案工作完成的主要实物工作量详见表0-1，收集资料详见表0-2。

表 0 -1  完成主要实物工作量一览表

| 工作内容 |  | 单 位 | 工 作 量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资料收集 |  | 套 | *** |  |
| 野外调查 | 调查面积 | km2 | *** | 1/2千 |
|  | 调查路线 | km | *** |  |
|  | 水质分析样 | 件 | *** |  |
|  | 土壤检测样 | 件 | *** |  |
|  | 调查点 | 个 | *** |  |
|  | 照片 | 张 | *** | 引用10张 |
|  | 访问人数 | 人 | *** |  |
| 提交成果 | 文字报告 | 份 | *** | 文字报告 |
|  | 附图 | 张 | *** | 附图 |

表0-2      收集资料一览表

| 工作内容 | 备注 |
| --- | --- |
| 枣庄市气象资料 | 1份 |
| 山东省1/25万区域水文地质环境地质调查报告 | 1份 |
| 《台儿庄区国土空间总体规划》（2020-2035） | 1份 |
| 《台儿庄区2023年度国土空间变更调查》（图幅号：I50G037058） | 1份 |
| 《山东省枣庄市台儿庄区寨山矿区建筑石料用灰岩矿资源储量报告》及评审意见； | 1份 |
| 《枣庄市台儿庄区寨山矿区建筑石料用灰岩矿资源开发利用方案》及评审意见 | 1份 |
| 《枣庄市台儿庄区寨山矿区建筑石料用灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》及评审意见 | 1份 |
| 《山东省枣庄市台儿庄区寨山矿区建筑石料用灰岩矿2024年储量年度报告》及评审意见 |  |

（三）工作质量评述

本次方案编制工作严格按照“矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南”开展。合同签订后对现场进行了踏勘，野外调查前全面收集了有关资料，编制了野外调查工作大纲。野外调查配备了卫星定位仪（GPS）、数码相机、笔记本电脑等先进设备，取得了较丰富的第一手资料。野外调查资料自检和互检率均为100%，项目负责人检查率为100%；室内开展了综合研究、计算机数据处理及制图等项工作，为保证方案编制工作质量，公司总工办对资料收集利用、野外调查、室内综合研究和报告编制等工作进行了全程监控。野外工作成果及报告编制完成后提交总工办审查，项目组按其审查意见进行了修改。方案编制工作符合相关技术要求，资料详实，质量可靠。

（四）主要计量单位

1、面积：平方千米（km2），公顷（hm2），平方米（m2），亩；

2、长度：千米（km），米（m），厘米（cm），毫米（mm）；

3、深度、高度（程）：米（m），厘米（cm）；

4、土石方工程量（体积）：万立方米（万m3），立方米（m3）；

5、储量及产量：万吨（万t），吨（t），千克（kg）；

6、生产能力：每年万吨（万t/a）；

7、复垦单价：每公顷万元（万元/hm2），每亩元，每吨元（元/t）；

8、费用（金额）：万元，元（人民币）。

- 第一章   矿山基本情况

- 一、矿山简介

矿山采矿权人：枣庄交通发展集团有限公司。

矿山名称：台儿庄区寨山矿区建筑石料用灰岩矿。

隶属关系：隶属于枣庄交通发展集团有限公司，行政区划隶属于台儿庄区涧头集镇。

企业类型：有限责任公司。

矿    种：建筑石料用灰岩。

开采方式：露天开采。

建设性质：正常生产矿山。

生产规模：***万吨/年。

采矿证上矿区面积：***km2。

开采深度：***m。

生产服务年限：***年

1、矿山位置及交通

枣庄市台儿庄区寨山矿区建筑石料用灰岩矿位于枣庄市台儿庄区城区西南约***，涧头集镇政府驻地南约***寨山，行政区划隶属涧头集镇管辖。

矿区东距S234省道***，西距京沪高速铁路枣庄站约***、京福高速公路贾汪出入口处约***，乡村公路与其交织成网，矿区有简易公路与其贯通，交通便利（图1-1）。

图1-1   矿区交通位置图

2、矿山建设外部条件

① 矿山周围环境概况

矿区位于苏鲁两省交界处的低山丘陵区，山体总体呈北东向连绵起伏。寨山山体分水岭为苏鲁两省分界线，山体北部(矿区)植被较少，南部江苏省境内植被较多。

距离矿区最近的村庄为矿区东北侧***处的李山口村。矿区北侧有***鹿荒III线近东西向通过，与矿区最小距离***。矿区西北侧设有多个风力发电机，与矿区最小距离***。

矿区南侧紧邻苏鲁省界，东侧及北侧大面积分布基本农田，工业场地及办公生活区紧邻矿区东北角。

除上述设施之外，矿区范围周边无其他村庄等重要建（构）筑物、重要设施及其他矿权。矿区不占用生态红线、基本农田、国家公益林，不在高速铁路、公路可视范围内，无高压线路。周边无其他采矿权，矿区周围环境较为简单。

图1-2  矿区周边环境示意图

②供电条件

本工程用电主要为骨料加工负荷、照明及工业场地日常生活用电。其电源可引自涧头集镇变电所10kV馈线，采用架空线引入厂区。电力供应充足，可满足矿山用电需求。

③ 供水条件

矿山用水包括场区生产用水（穿孔除尘、场地洒水等）和日常生活用水，主要来自矿区东部办公生活区的自打水井以及西北侧村庄供水管网。据调查，当地地下水水质较好，水量可以满足矿山生产用水的需要。

④ 其他辅助条件

该区人口稠密，劳动力充足，经济欠发达，为矿产品开发奠定了较好的物质基础。当地政府机构对矿产资源开发建设单位提供了良好的软、硬件设施及优惠政策。

- 二、矿区范围及拐点坐标

枣庄交通发展集团有限公司于2020年通过市场协议出让的方式首次获得台儿庄区寨山矿区建筑石料用灰岩矿采矿权，于2020年4月30日枣庄市台儿庄区自然资源局颁发采矿许可证。现持采矿许可证号：***；有效期自2024年4月30日至2025年4月30日。采矿权人：枣庄交通发展集团有限公司，矿山名称：台儿庄区寨山矿区建筑石料用灰岩矿；经济类型：有限责任公司，开采矿种：建筑石料用灰岩，开采方式：露天开采，生产规模：***，矿区范围由13个拐点坐标圈定（见表1-1），矿区面积：***，开采标高为***。

表1-1         矿区范围拐点坐标一览表

| 拐点 编号 | 直角坐标（2000国家大地坐标系） |  | 拐点 编号 | 直角坐标（2000国家大地坐标系） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | *** | *** | 8 | *** | *** |
| 2 | *** | *** | 9 | *** | *** |
| 3 | *** | *** | 10 | *** | *** |
| 4 | *** | *** | 11 | *** | *** |
| 5 | *** | *** | 12 | *** | *** |
| 6 | *** | *** | 13 | *** | *** |
| 7 | *** | *** |  |  |  |
| 面积：*** 开采标高：***； |  |  |  |  |  |

- 三、矿山开发利用方案概述

山东省物化探勘查院于2019年4月编写了 《枣庄市台儿庄区寨山矿区建筑石料用灰岩矿资源开发利用方案》，该方案通过专家评审，矿山开发利用方案概述如下：

（一）矿山建设规模及工程布局

1、矿山建设规模

根据开发利用方案，矿山生产建设规模为***万t/a。

2、矿山工程布局

工业场地设置在矿区东侧***处，靠近外部运输道路，占地面积约***，建筑面积约***。主要包括矿山办公室、休息室、材料库、备件库等；破碎车间设置在矿区东北侧，紧邻矿区边界，占地面积约***（合***），靠近外部运输道路。主要包括破碎、筛分、储运等环节；矿山所需爆破器材和物品委托有爆炸物品加工、运输、储存资质的单位定期供应，统一派送，及时回收，矿山不设爆破器材库。矿山工程布局见图1-3。

图1-3 矿山建设工程布局图

- 3、产品方案

本矿矿石开采后加工成建筑用骨料，销售给枣庄市周边建筑工地，产品方案按粒径分为四种产品：

① 产品Ⅰ：粒度20～31.5mm骨料，产量为48万t/a，主要产品；

② 产品Ⅱ：粒度10～20mm骨料，产量为万70t/a，主要产品；

③ 产品Ⅲ：粒度5～10mm骨料，产量为46万t/a，主要产品；

④ 产品Ⅳ：粒度0～5mm骨料，产量为36万t/a，次要产品。

（二）矿山资源储量、设计生产服务年限

根据徐州万源地质矿产研究有限公司2017年12月编制的《山东省枣庄市台儿庄区寨山矿区建筑石料用灰岩矿资源储量报告》，采矿权范围内建筑石料用灰岩矿资源储量（332）***万m³（***万t），另有边坡压占资源量（333）***万m³（***万t）。

由于境界圈定后的最终边坡角大部分小于核实报告的最终边坡角60°，因此设计境界圈定造成的边坡损失为***万t，开采境界范围内设计可利用资源量为***万t（***万m3），剥离量***万m³，剥采比***。，矿山生产服务年限约***年。

矿山各台段资源量及生产服务年限见表1-2。

表1-2   矿山各台段服务年限表

| 分层标高（m） | 矿石量 |  | 剥离量 万m3 | 剥采比 | 服务 年限 （a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 万m3 | 万t |  |  |  |
| +201m~+216m | *** | *** | *** |  | *** |
| +186m~+201m | *** | *** | *** | *** | *** |
| +171m~+186m | *** | *** | *** | *** | *** |
| +156m~+171m | *** | *** | *** |  | *** |
| +141m~+156m | *** | *** | *** |  | *** |
| +126m~+141m | *** | *** | *** |  | *** |
| +111m~+126m | *** | *** | *** |  | *** |
| +96m~+111m | *** | *** | *** |  | *** |
| +81m~+96m | *** | *** | *** |  | *** |
| 合计 | *** | *** | *** | *** | *** |

（三）开采方案

1、开采方式

矿区地形条件简单，矿体连续性较好，矿体和围岩均为稳固性较高的灰岩，剥离量较小。根据矿区矿体赋存条件和开采技术条件，建筑石料用灰岩矿体赋存于近地表，采用山坡露天开采。

2、开拓运输方案

矿山采用公路—汽车开拓运输方案。

3、矿山开拓运输系统

① 开拓运输系统总体布置方式

经以往多年开采，山体破坏较大，残留资源台阶高低不一，矿山大部分为“一面墙式”开采。根据矿区现状，+141m水平以上资源量分布在矿区西侧边界处，该处老采坑边坡最高达72m，存在安全隐患，且各水平保有资源量均较少，工作平台狭窄，不宜设置开采作业面。基建期内对+141m水平以上进行削坡处理，同时完成削顶工程。首采工作面设置在矿区中部+126m水平，工作线长度200m，近西北-东南向布置，自东北向西南方向推进，初始工作平台宽度35m以上。

矿山实施自上而下水平分台阶开采，设计台阶高度15m，自上而下划分为+201m、+186m、+171m、+156m、+141m、+126m、+111m、+96m及+81m共9个水平。

② 运输道路

自矿山北侧破碎机卸料口至矿区中部+126m开采台段的运输道路利用原有道路，总长度约1800m。自矿区中部+130m至矿区西南部+171m开采台段的运输道路为新修建道路，道路长720m，最大高差41m，平均坡度为5.7%，最大坡度9%，路面宽度8m，最小转弯半径20m，路肩宽度挖方地段1m，填方地段1.5m。通往其他开采水平的运输道路，采用支线式直进各采准平台。

矿山基建期内对原有的上山道路和运输道路需经过的采坑按设计要求进行拓宽、降坡、构筑路基以及道路一侧边坡削坡、加固等，以达到运输要求。矿区内主干运输道路全部进行硬化处理（矿区内部运输道路随着开采面发生变化的可采用泥结碎石路面）。

③ 厂址选择

工业场地设置在矿区东侧***处，靠近外部运输道路，占地面积约***，建筑面积约***。主要包括矿山办公室、休息室、材料库、备件库等。破碎车间设置在矿区东北侧，紧邻矿区边界，占地面积约24400㎡（合36.6亩），靠近外部运输道路。主要包括破碎、筛分、储运等环节。矿山所需爆破器材和物品委托有爆炸物品加工、运输、储存资质的单位定期供应，统一派送，及时回收，矿山不设爆破器材库。

4、开采方法

（1）台阶高度确定

露天采场台阶高度的确定主要取决于矿岩性质和装载设备规格。本矿矿体为灰岩，底板及边坡围岩均为灰岩，属坚硬稳固的硬岩，装载设备采用PC400型斗容2.0m3挖掘机（挖掘高度10.21m）进行开采，依据《金属非金属安全规程》5.2.1.1章节内容关于台阶高度的规定：坚硬稳固的矿岩，采用机械铲装、爆破方式开采时，台阶高度不大于挖掘机挖掘高度的1.5倍。

我国设计和生产的露天矿，小型矿山的台阶高度一般为8～10m，大、中型矿山一般为10～15m。本矿属大型露天矿，为减少台阶交换次数，本方案取其上限，即台阶高度为15m（局部已采采坑内残留资源台阶高低不一，部分开采台段高度5-15m）。

（2）台阶坡面角的确定

本矿采场边坡围岩主要为灰岩，属坚硬岩石，抗压强度一般在44.8～146.0Mpa，依据《水泥原料矿山工程设计规范》（GB 50598-2010），对于岩石较硬的岩层，台阶坡面角工作时取值为65°～75°，终了时为60°～65°。因此确定工作时台阶坡面角为75°，终了时台阶坡面角为65°，以保证边坡稳定。

矿层西南侧局部盖层为崮山组黄绿色页岩，终了时台阶坡面角按45°。

（3）最终平台宽度的确定

依据《水泥原料矿山工程设计规范》（GB 50598-2010），“露天采矿场边坡应留有安全平台和清扫平台。安全平台宽度不应小于3m，每隔2-3个安全平台设置一个清扫平台，清扫平台宽度应根据设备的规格确定，宜为6m～8m”。故确定本矿安全平台3m，每隔2个安全平台设一个6m的清扫平台。

（4）最小工作平台宽度的确定

工作平台宽度应根据采装设备规格、运输方式、台阶高度和爆堆宽度等确定。

矿山采装设备选用PC400型（斗容2.0m³）液压挖掘机，运输设备为斯太尔载重20t自卸汽车，运输道路路面宽度8.0m，台阶高度15m，深孔、多排孔毫秒延时爆破方法生产，爆堆宽度一般为1.8～2.4H（H为台阶高度），约为27～36m。根据《水泥原料矿山工程设计规范》（GB 50598-2010）第5.4.3款关于汽车运输最小工作平台宽度的规定，设计选择最小工作平台初始宽度确定为26～35m，正常工作为45～50m。

（5）采场最小底平面宽度确定

依据《水泥原料矿山工程设计规范》（GB 50598-2010），对于岩石状的大、中型矿山，采场最小底平面宽度为≥60m，本矿生产规模属大型矿山，故取最小底平面宽度为60m。

（6）最终边坡要素确定

按上述原则最终形成的边坡参数如下：

① 开采台阶高度15m （部分5～15m），终了台阶高度为15m；

② 灰岩终了台阶边坡角65°，崮山组页岩终了台阶边坡角45°；

③ 安全平台3m，清扫平台6m；

④ 最小工作平台初始宽度确定为26～35m，正常工作为45～50m；

⑤ 最小底平面宽度：60m。

（7）圈定露天开采境界和爆破安全警戒范围

矿山开采境界的圈定是在地形地质平面图上，在依法划定的开采范围内，以地质工作所控制的矿体为主要设计开采对象，开采深度以不超出储量计算边界和满足最小底盘宽度为原则。

根据上述原则，对枣庄市台儿庄区寨山矿区建筑石料用灰岩矿露天开采境界进行了圈定，详细境界圈定结果见表1-3。

本次设计按300m的距离圈定爆破安全警戒线。

表1-3   露天开采境界圈定结果表

| 项目 |  |  | 参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 境界 | 采场上口尺寸 |  | *** |  |
|  | 采场底部尺寸 |  | *** |  |
|  | 最高境界标高 |  | *** |  |
|  | 最低开采标高 |  | *** |  |
|  | 采场最大垂直深度 |  | *** |  |
| 台段 | 台段高度 |  | *** |  |
|  | 台段个数 |  | *** |  |
|  | 削顶剥离台段 |  | *** |  |
|  | 第一采矿台段标高 |  | *** |  |
|  | 第二采矿台段标高 |  | *** |  |
| 露天采场边坡高度 |  |  | *** | *** |
| 平台宽度 | 初始最小工作平台宽度 |  | *** |  |
|  | 最小底盘宽度 |  | *** |  |
|  | 安全平台宽度 |  | *** | *** *** |
|  | 清扫平台宽度 |  | *** |  |
| 边坡角 | 工作台段坡面角 |  | *** | *** |
|  | 终了台段坡面角 |  | *** | *** |
|  | 采场终了 边坡角 | 北 | *** | *** |
|  |  | 西 | *** | *** |
|  |  | 南 | *** | *** |
|  |  | 东 | *** | *** |
| 爆破安全警戒距离 |  |  | *** |  |

（2）开采工艺及采剥方式

①采剥方法

矿山开采采用自上而下的分台段水平开采，实施工作线垂直岩层走向的横向采掘。

② 采剥工艺

设计本矿采用爆破和机械两种方式进行开采，采矿工艺如下：

- a、正常采剥工艺及工作面结构参数

- 采剥工艺为：凿岩-爆破-铲装-运输四个主要环节。矿山开采台阶高度为15m（部分5-15m），灰岩矿工作台阶坡面角为75°，崮山组页岩松散层为55°。最小工作平台初始宽度为26～35m，正常工作为45～50m，挖掘机工作线长度≥90m，本矿同时工作的台阶数为2～4个，共布置3～4个采矿工作面，每个采矿工作面配置1台液压挖掘机，相邻台阶工作面之间以及同一工作面两台挖掘机的作业间距均大于50m。

凿岩采用SWDB120型高风压潜孔钻机；爆破采用穿凿深孔，多排孔毫秒延时爆破；集矿及装车采用斗容2.0m³PC400型挖掘机；运输采用20t自卸汽车将矿石自工作面运至骨料加工厂破碎机卸料口，配置YS200型液压碎石锤用于禁爆区内开采及大块矿石的二次破碎。

b、机械破碎开采区采剥工艺

矿区东南角约120m处有一无手续骨料生产线（位于江苏省），全部处于300m爆破安全警戒范围内，设计建议与当地政府协调该骨料生产线进行拆除。若不能拆除，设计拟设矿区开采范围内距离该无手续骨料生产线不足200m区域的矿石禁止采用爆破方式，采用液压碎石锤机械破碎开采，开采时采用分小台阶作业，每个小台阶高度2～3m，临近终了边坡时，并段为一个台阶，最终形成15m高终了台阶。其工艺为液压油锤破碎—铲装—运输三个主要环节。机械破碎区的生产能力暂按50万t/a进行考虑，此时需另外配备1台HB2200型液压碎石锤配1台VOLVO EC300液压挖掘机。

距离无手续骨料生产线200～300m区域，矿石开采采用控制爆破方式，在此区域进行爆破施工时，采取加大堵塞长度、降低炸药单耗、覆盖炮被、背向及侧向爆破等控制爆破措施，确保爆破施工安全。

（四）废石综合利用（处理）方案

矿层赋存于寒武纪九龙群张夏组地层，矿层裸露地表，矿石类型为中厚层鲕状灰岩、条带状灰岩、豹皮状灰岩等。矿层局部盖层为崮山组黄绿色页岩、泥灰岩互层，盖层长约220 m，宽约120 m，厚度约4~20m，作为盖层剥离，剥离量约15.7万m³。底板岩性为张夏组灰岩，围岩与矿层岩性一致，无夹石。

本矿山产生的废石量较少，剥离的覆盖层尽可能做到综合利用，可以用于工业场地及骨料加工厂建设、填筑路基、地基，也可用于覆土造田。不再设立废石场。

（五）防治水方案

矿区地处分水岭地带，又是与江苏省的分界处，水向南流入江苏省境内，北部向北通过伊家河支流的引龙河，最终汇入韩庄运河。

矿区属丘陵区，区内最高标高+216m，最低标高+81m，相对高差135m。矿区最低侵蚀基准面标高为+30.6m，矿床开采最低标高为+81m。

本矿山为露天开采，矿区内地形有利于大气降水的排泄，少量渗入灰岩裂隙中的雨水，在短时间内，沿裂隙向低洼处排泄。拟设矿区未来的矿坑充水，不受地下水及地表水体的影响，主要来自大气降水的汇入。由于区内最低开采标高+81m，高于当地浸蚀基准面之上，矿体透水不含水，水文地质条件简单。

本矿山防排水方案简单，其矿山排水为雨水，露天采场为山坡露天开采，开采台段平台设1‰～3‰排水斜坡，采用自然排水方式。+96m以上高于周边地形可自流排水，+81m～+96m台段设排水沟后可自流排水。

矿山防治水主要采取以下方式：

(1) 该采场为山坡露天开采，采矿工作平台在正常开采时应留有不小于1～3‰坡度，以有利于将采场内部汇水自流排至境界外，不会造成矿区洪涝灾害。

(2) 在破碎加工区内设排水沟，及时将雨水排走，以防场地内积水，影响生产和生活。

(3) 矿山运输道路挖方侧设排水沟，防止路面积水。

- 四、矿山开采历史及现状

本矿山自2006年开采以来，由当地四家采石企业开采生产，于2013年8月采矿许可证到期后停产关闭。枣庄交通发展集团有限公司于2020年通过市场协议出让的方式首次获得台儿庄区寨山矿区建筑石料用灰岩矿采矿权，于2020年4月30日枣庄市台儿庄区自然资源局颁发采矿许可证，有效期自2020年4月30日至2023年4月30日。后经两次延续，现持采矿许有效期自2024年4月30日至2025年4月30日。

经以往多年开采，目前矿山已形成东西最长约750m，南至北最宽约390m，最小标高约+81m，自上而下形成了+201m、+186m、+171m、+156m、+141m、126m、+111m、+96m、+81m九个开采平台，相对高差近135m。台阶最大高度为15m，各台段边坡角度40°～65° ，少数达75°。

截至2025年2月，矿山西侧开采形成的+201m、+186m、+171m、+156m、+141m、126m、+111m七个终了平台已完成生态修复治理工作，目前正在开采的工作面为+96m、+81m水平。

照片1-1 露天采场开采区现状（由东向西方向拍摄）

照片1-2 露天采场各终了平台修复现状（由东向西方向拍摄）

2、工业场地及办公生活区

矿山工业场地位于矿区东北部，紧邻矿界，面积约4.2万m2，主要包括破碎站、成品库、维修车间等；办公生活区位于工业场地东部，面积约0.9万m2，包括办公室、休息室、宿舍、食堂、停车场等。

照片1-3   矿山工业场地及办公生活区现状（由西向东方向拍摄）

- 五、前期矿山恢复治理与土地复垦方案编制及执行情况

2020年4月，枣庄交通发展集团有限公司委托山东省鲁南地质工程勘察院（山东省地勘局第二地质大队）编制并提交了《枣庄市台儿庄区寨山矿区建筑石料用灰岩矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》，结合矿山地质环境保护与土地复垦开展了相关工作。

- （一）方案适用年限

矿山设计生产规模***万t /a，生产服务年限***年（含基建期）。矿山闭坑后完成地质环境治理与土地复垦的年限***年、养护期***年，方案的服务年限为***年，即2020年6月-2032年1月。

- （二）方案编制范围

土地复垦区面积为***hm2，复垦责任范围为复垦区面积，面积为***hm²。包括露天采场挖损损毁土地，骨料加工厂、运输道路压占损毁土地。

- （三）地质环境治理措施

1、含水层破坏监测为水质监测，每一监测点每年监测2次，分别为枯水期1次和丰水期1次；对水质进行相关元素分析，监测时间为2020年6月至2028年1月，每年监测次数为4次，方案服务期内总监测次数为30次。

2、地形地貌景观监测，主要为露天采场进行巡视以及无人机航拍，按照每月3次的监测频率进行巡视，监测时间为2020年6月至2028年5月，每年监测次数为4次，方案服务期内总监测次数为31次。

（四）土地复垦措施

1、采场平台复垦工程设计

经适宜性评价并结合本复垦区实际，露天采场平台复垦为乔木林地，复垦面积***hm2。

（1）表土剥离

对表土进行剥离，旱地剥离厚度60cm，剥离的表土存放在骨料堆放场。

（2）垒砌挡土墙

在平台外缘用浆砌毛石砌筑挡土墙，设计墙宽50cm、高50cm。挡土墙的主要作用是防止水土流失，阻挡坡面落石，采用干砌方式，石材就地取材。挡土墙每隔10m设置一道伸缩缝，伸缩缝宽度3～5cm，每隔2m在挡土围堰下部10cm高处设置泄水孔，利于多余水分的排泄。

（3）穴坑工程

在平台上挖坑种植侧柏进行绿化，采用人工挖坑方式栽种，每个树坑的规格长×宽×深为60cm×60cm×60cm。

（4）植被恢复

植树的株行距为2m×2m，覆土填平。所需土壤由剥离的表土或矿山企业从周边地区购买，土壤质地为中壤土，树种为侧柏。

（5）撒播草种

为达到更好的绿化效果及保证水土资源得到更好的保护，在平台上覆土20cm撒播草种，草种选择黑根草、荆条，以绿化环境及加固水土，选择春季多雨时节均匀撒播，让其自然生长，达到绿化目的。

2、终采底盘复垦工程设计

经适宜性评价并结合本复垦区实际，露天采场+81m平台（底盘）复垦为旱地，复垦面积***hm2。

（1）表土剥离

首先对表土进行剥离，旱地剥离厚度60cm，剥离的表土存放在骨料加工厂。

（2）垒砌挡土墙

设计在底盘西北侧外缘用浆砌毛石砌筑挡土墙，设计墙宽50cm、高100cm、长度180m。挡土墙的主要作用是防止水土流失，采用干砌方式，石材就地取材。挡土墙每隔10m设置一道伸缩缝，伸缩缝宽度3～5cm，每隔2m在挡土围堰下部10cm高处设置泄水孔，利于多余水分的排泄。

（3）覆土工程

露天采场基底覆盖表土，覆土厚度60cm，土壤质地为中壤土，经过砾石清理后砾石含量小于2％，采用人工和机械相结合的方式对覆土后的表土进行必要的辗压，使其达到天然土壤的干密度。覆土来源为前期剥离表土及外购。

（4）土地平整

土地平整工程主要是对露天采场坑底进行机械平整，防止地面起伏，防止水土流失，改善土壤结构，为进一步的植被恢复工程创造良好的条件。用平地机对露天采场坑底进行平整，使场地尽可能平坦避免出现高低不平的地段。

（5）植被恢复

1）植物选择

项目区属于丘陵地区，根据项目区优势农作物分布情况和适宜性分析，耕地种植的肥田植物选择大豆。

2）种植方法

大豆的种植采用耧播，行距一般为26至33cm，为有利于机械种耕，本次采用30cm行距，每亩种5kg大豆种子，在播种行串施种肥，每亩施复合肥35kg；播种采用人工小播种机精量播种，做到了开沟、点籽、覆土等连续作业。

3、露天采场边坡复垦工程设计

经适宜性评价并结合本复垦区实际，露天采场边坡复垦为其他草地，复垦面积***hm2。

（1）表土剥离

表土进行剥离，旱地剥离厚度60cm，剥离的表土存放在骨料加工厂。

（2）挖坑覆土及植被恢复

设计在本台段开采完成后接着进行边坡复垦，在边坡底部挖坑，按50cm的间距种植当地适宜生长的紫藤等蔓藤植物，使其沿立面向上生长，以便使坡面形成一定密度的植被，对裸露山坡进行有效的遮挡，以保证绿化效果。

4、骨料加工厂复垦工程设计

骨料加工厂复垦为旱地，复垦面积***hm2。

（1）地面清理、外运

将场地内建筑物、硬化地面清理，清理地表。硬化路面剔除后要清理砾石，清理后无砾石含量。拆除后的建筑垃圾，运往当地建筑垃圾处理厂，运距约1.5km。

（2）覆土工程

经适宜性评价并结合本复垦区实际，骨料加工厂复垦为旱地。覆盖表土，无砾石含量，覆土厚度60cm，土壤质地为中壤土，采用人工和机械相结合的方式对覆土后的表土进行必要的辗压，使其达到天然土壤的干密度。覆土来源为前期剥离表土及外购。

（3）土地平整

土地平整工程主要进行机械平整，防止地面起伏，防止水土流失，改善土壤结构，为进一步的植被恢复工程创造良好的条件。用平地机进行平整，使场地尽可能平坦避免出现高低不平的地段。土地平整后地面坡度小于3°。

（4）植被恢复

1）植物选择

项目区属于丘陵地区，根据项目区优势农作物分布情况和适宜性分析，耕地种植的肥田植物选择大豆。

2）种植方法

大豆的种植采用耧播，行距一般为26至33cm，为有利于机械种耕，本次采用30cm行距，每亩种5kg大豆种子，在播种行串施种肥，每亩施复合肥35kg；播种采用人工小播种机精量播种，做到了开沟、点籽、覆土等连续作业。

5、运输道路复垦工程设计

运输道路复垦为农村道路，复垦面积***hm2。

（1）表土剥离

首先进行表土剥离，旱地剥离厚度60cm，剥离的表土存放在骨料加工厂。

（2）挖坑、覆土工程

种植侧柏采用穴坑方式栽种，每个树坑的规格长×宽×深为60cm×60cm×60cm，用客土填平。植树的株距为2m×2m。所需土壤由剥离的表土或矿山企业从周边地区购买，土壤质地为中壤土。

（3）植被恢复

1）树种选择

根据该地区树种分布情况和适宜性分析，本复垦单元的树种为板栗树。选择合适的、生长速度快、栽植成活率高、品质好的优良品种。根系要求完整。

2）栽植方法

栽植方法：栽植时先回填土至树坑的1/3处，踩实或浇足底水，待水渗下后将苗木放入穴中，回填表土与地面相平，轻轻向上提苗，使根系舒展，踩实后继续填土至穴满，再踩实后浇透水。

造林时间：春季在3月中旬－4月上旬，秋季在10月中旬－11月上旬。

（4）植被抚育管理

及时对板栗树进行追肥、浇灌，定期进行整形修枝，及时进行病虫害防治，对未成活的树木及时补栽，对补栽幼苗加强管理。

（五）地质环境治理与土地复垦费用

矿山地质环境保护与土地复垦动态总投资***万元，其中地质环境治理费用***万元，土地复垦费用***万元。

（六）前期矿山恢复治理与土地复垦方案执行情况

1、费用交纳及支取情况

1）基金缴纳情况

截止2025年2月，枣庄市台儿庄区寨山矿区矿山地质环境治理与土地复垦基金账户余额***万元。

表1-4      寨山矿区矿山地质环境保护及复垦基金计提情况一览表

| 序号 | 日期 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | *** | *** | 2020年土地复垦保证金 |
| 2 | *** | *** | 2020年地质环境治理基金 |
| 3 | *** | *** | 2021年土地复垦保证金 |
| 4 | *** | *** | 2022年土地复垦保证金 |
| 5 | *** | *** | 2021-2022年地质环境治理基金 |
| 6 | *** | *** | 2023年土地复垦保证金 |
| 7 | *** | *** | 2023年地质环境治理基金 |
| 8 | *** | *** | 补交2023年土地复垦保证金及地质环境治理基金 |
| 9 |  | *** | 结息 |
| 合计 |  | *** |  |

图1-4  寨山矿区矿山地质环境治理与土地复垦基金缴存凭证截图

2）基金提取情况

目前矿山企业尚未进行基金提取。

2、治理及复垦情况

截止2025年2月，矿山企业对方案划定的治理与复垦责任范围进行了地质环境治理及土地复垦工作，治理及复垦面积***hm2，范围包括+201m、+186m、+171m、+156m、+141m、126m、+111m七个终了边坡及平台，目前尚未申请台儿庄区自然资源局验收。

图1-5  已治理及复垦范围

（1）治理工程

①含水层破坏监测为水质监测，2个监测点，每一监测点每年监测2次，分别为枯水期1次和丰水期1次。

②地形地貌景观监测，主要为露天采场进行巡视，按照每年4次的监测频率进行巡视。

（2）土地复垦工程

1）终了平台复垦工程

矿山企业于2020至2024年度对开采终了的+201m、+186m、+171m、+156m、+141m、126m、+111m七个终了平台及边坡行了治理及复垦施工。

①表土剥离

矿山开采前，对原始山体内旱地及林地进行表土剥离，剥离厚度0.6m，剥离的表土堆放在矿区西侧坡脚处。

②垒砌挡土墙

在+201m、+186m、+171m、+156m、+141m、126m、+111m七个终了平台外缘用浆砌毛石砌筑挡土墙，墙宽50cm、高50cm。

③穴坑植树撒草工程

在平台上按照株行距为2m×2m开挖坑穴，栽植侧柏。在平台上覆土20cm撒播草种，草种为黑根草、荆条。

2）边坡复垦工程

①表土剥离

对边坡压占区内的原始山体进行剥离，剥离厚度60cm，剥离的表土堆放在矿区西侧坡脚处。

②挖坑覆土及植被恢复

按50cm的间距种植爬山虎等蔓藤植物，使其沿立面向上生长，达到坡面绿化的效果。

（3）治理及复垦效果评价

1）治理工程

矿山企业严格按照地质环境保护与土地复垦方案要求对水质进行监测，对地形地貌及土地损毁情况进行巡视。

2）土地复垦工程

+201m、+186m、+171m、+156m、+141m、126m、+111m开采终了后、矿山企业通过边坡清理、平台外侧修建挡土墙、坑穴植树、覆土撒草、坡脚栽植攀爬植物等措施进行了土地复垦，并对植被进行养护。经现场实地调查，复垦效果较好，符合矿山地质环境治理及土地复垦要求。

3、治理及复垦工程量

表1-5    各边坡及平台矿山地质环境治理及复垦情况一览表

| 评价单元 | 复垦方向 | 复垦面积（hm2） | 复垦方向 |
| --- | --- | --- | --- |
| +201m边坡 | 其他草地 | *** | +201m边坡 |
| +201m平台 | 乔木林地 | *** | +201m平台 |
| +186m边坡 | 其他草地 | *** | +186m边坡 |
| +186m平台 | 乔木林地 | *** | +186m平台 |
| +171m边坡 | 其他草地 | *** | +171m边坡 |
| +171m平台 | 乔木林地 | *** | +171m平台 |
| +156m边坡 | 其他草地 | *** | +156m边坡 |
| +156m平台 | 乔木林地 | *** | +156m平台 |
| +141m边坡 | 其他草地 | *** | +141m边坡 |
| +141m平台 | 乔木林地 | *** | +141m平台 |
| +126m边坡 | 其他草地 | *** | +126m边坡 |
| +126m平台 | 乔木林地 | *** | +126m平台 |
| +111m边坡 | 其他草地 | *** | +111m边坡 |
| +111m平台 | 乔木林地 | *** | +111m平台 |
| 合计 |  | *** |  |

表1-6         已完成矿山地质环境治理及复垦工程量汇总表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 表土剥离 | m3 | *** |
| 2 | 边坡清理 | m2 | *** |
| 3 | 覆土 | m3 | *** |
| 4 | 栽植侧柏 | 棵 | *** |
| 5 | 修建挡土墙 | m | *** |
| 6 | 撒播草籽 | m2 | *** |
| 7 | 栽植爬山虎 | 株 | *** |
| 8 | 水质监测 | 次 | *** |
| 9 | 土壤污染监测 | 次 | *** |

照片1-4    终了边坡及平台绿化施工

照片1-5    终了边坡及平台绿化效果

照片1-6    植被养护

- 六、原方案与本方案对比

1、方案服务年限

原方案服务年限为***年，即：***年，由2020年6月至2032年1月；

本方案服务年限为***年，即：***年。2025年3月-2029年12月。

对比：生产年限生产期减少***年。

变化原因：

①2020年6月-2025年2月矿山正常开采所致，保有资源储量减少，矿山剩余生产年限相应减少。

②依据2025年1月徐州万源地质矿产研究有限公司提交的《山东省枣庄市台儿庄区寨山矿区建筑石料用灰岩矿2024年储量年度报告》，截至2024年12月31日，矿区范围内建筑石料用灰岩保有资源量***万m3（***万t）。根据开发利用方案设计边坡压覆损失***万m3（***万t），后期根据开采安全等相关要求，对边坡留设平台宽度进行了增加，导致边坡压覆资源量增加了***万m3（***万t），实际可开采资源量约***万t，矿山剩余开采年限***年，与原方案设计年限减少。

（2）复垦区面积

原方案复垦区面积***hm2，复垦责任范围***hm2，复垦责任范围主要包括露天采场、骨料加工厂（***hm2）、运输道路（***hm2）；

本方案复垦区面积***hm2，复垦责任范围***hm2，复垦责任范围主要包括露天采场（部分）、矿山道路；

对比：复垦面积减少***hm2。

变化原因：

①矿山企业已完成治理及复垦区域，本次不再将其纳入复垦范围；

②矿山实际建设过程中，骨料加工厂及矿山道路调整至矿区东侧，位置及面积发生变动。

③现有工业场地、办公生活区为租赁场地，复垦责任人为日照公路建设有限公司，均已编制完成临时用地土地复垦方案，并已按照地质环境保护与土地复垦方案基金管理办法预存基金，本方案不再将其纳入治理及复垦范围。

图1-6    原方案与本方案治理及复垦范围对照图

（3）其他

由于复垦面积变动，本矿山地质环境治理及复垦工程量、费用等相应发生变化。各单元复垦方向，复垦措施与原方案保持一致。

表 1-7     本方案与原方案对比情况

| 方案要素 | 原方案 | 本方案 | 主要变化原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 方案适用年限 | *** | *** | 资源储量减少、生产服务年限减少 |
| 复垦责任区面积 | *** | *** | 工业场地、办公生活区以及已治理及复垦面积未纳入本次复垦责任范围。 |
| 复垦单元划分 | *** | *** | 工业场地、办公生活区未纳入本次复垦责任范围。 |
| 复垦方向 | *** | *** | 复垦方向未发生变化 |
| 治理及复垦 费用 | *** | *** | 复垦责任面积比原方案减少、无价差预备费等 |

第二章   矿区基础信息

- 一、矿区自然地理

（一）气象

该区气候属暖温带大陆性季风区，四季分明，夏季多雨，冬春两季干旱。年平均气温15℃，冰冻期在12月初到来年2月底，最冷为1月份，平均气温0℃左右，冻土层厚度约0.5m；最热在7月份，平均气温28℃。区内多年平均年降水量为837.8mm，年最大降水量为1018.0mm（1993年）；最小降水量583.2mm（1976年）。降水量年内分布不均，区内降水主要发生在6～9月份，约占全年降水量的70%，是降水入渗补给地下水的主要季节。

（二）水文

矿区所在区域位于鲁西隆起区涧头集凸起南部丘陵区，属于水文地质补给径 流区，地下水流向西北。区内地势中高北低，最高点为寨山标高220.50m，最低标高40.6m。历史最高洪水位36.5m。伊家河为区域水文地质单元北部最低侵蚀基准面，最低排泄点标高约30.6m。

区域上发育的最大河流为京杭运河韩庄至台儿庄段，是南水北调工程的必经河段，水上运输优势显著。矿区及周边地表水不发育，仅见短小冲沟。

（三）地形地貌

矿区位于苏鲁两省交界处的低山丘陵区，山体总体呈北东向连绵起伏，矿区所在寨山最高海拔为220.5m，最低标高50.6m，相对高差约169.9m。基岩裸露，第四系坡洪积群环山脚分布，逐渐向平原过渡。

照片2-1  矿区周边地貌现状

（四）植被

矿区地处我国暖温带落叶阔叶林带，本区植被繁茂，丘陵上部植被主要为侧柏林，下部植被为黄背草、狗尾草、羊胡草、白草等草被植物，且皆属天然植被。区内无珍稀植被。山底处由于坡积洪积形成的土层较厚，以种植农作物为主，主要有小麦、玉米、地瓜、花生、大豆及蔬菜类。本区无需要保护的珍稀物种。矿区内主要为稀疏的乔木林及荒草地。

照片2-2   矿区内原始山体及平台人工植被

照片2-3   矿区周边农田

（五）土壤

台儿庄区土壤有3个土类，5个亚类，10个土属，27个土种。褐土是主要土壤类型，面积20334.5公顷，占农林牧可利用面积的72.4%。棕壤土面积7555.9公顷，占农林牧可利用面积的27%。潮土又称河潮土，是发育在河流冲击物上的零星地块，面积184.3公顷。

矿区原始山体主要为采矿用地和其他林地，表土层较薄，厚度约5-20cm，砾石含量较高，土壤贫瘠，土壤资源较缺乏。土壤类型为褐土，该土层分层结构较为明显。在自然植被下，表土黄褐色，颗粒大小不均，含砾石，粘粒含量低，含植物根系，孔洞，有凋落物层（O）和腐殖质层（A），土层较薄，厚度较小，保水性差，肥力较低。再往下为基岩，透水性差。

矿区周边土壤类型主要为褐土。受当地自然条件和气候干旱影响，土壤有机物含量和营养成份较少，土地贫瘠，适于种植的粮食品种较少。

本矿山已开采多年，矿区范围内原始山体已全部开采破坏，区内岩石裸露。前期剥离的表土堆放在矿区南侧坡脚处。

照片2-4      矿区周边草地土壤剖面

照片2-5       剥离表土堆放区

- 二、矿区地质环境背景

（一）地层岩性

该矿区及所在区域位于华北陆块（Ⅰ）鲁西隆起（Ⅱ）鲁中隆起区（Ⅲ）枣庄断隆（Ⅳ）河头集凸起(V)的南部。区内出露地层主要有寒武系长清群朱砂洞组、馒头组，九龙群张夏组、崮山组、炒米店组，寒武～奥陶系三山子组及第四系。区内地层产状平缓，未见岩浆岩出露。矿区位于涧头集褶皱断裂带和徐州弧断裂带之间，构造以断裂为主，较为发育。

（1）矿区地层

矿区出露地层主要有寒武纪九龙群张夏组、崮山组及第四系。由老至新分述如下：

①九龙群张夏组（∈3S1—S2S1）：矿区内分布广泛，厚度100～150m。

下部岩性以鲕（豆）粒灰岩，鲕粒分布不太均匀，粒径较大，一般2～3mm，呈椭圆形，扁圆形，具同心圈层构造，岩层面不平整，沿层理面多形成小溶沟。局部充填土黄色泥质条带或斑块；岩性为灰色厚层—巨厚层鲕粒灰岩为主夹藻鲕粒灰岩，鲕粒总体较密集，分布较均匀，粒径一般1～2mm左右，呈园形、椭圆形。

中上部岩性以灰色厚层云斑灰岩为主，夹多层灰色中厚层鲕粒灰岩及少量生物碎屑灰岩。藻灰岩多发育云斑，其成分为泥质或白云质，斑块颜色自下而上具一定变化，下部云斑颜色多呈灰黑色、深灰色，中下部云斑颜色多呈灰红色，上部云斑颜色多呈土黄色。岩石中泥质或白云质斑块总体呈云斑状分布，顶部发育豹皮状构造。

②九龙群崮山组（Є3-4g）

岩性主要为黄绿色页岩、疙瘩状泥灰岩互层，夹薄层状灰岩，岩石破碎风化强烈。该组地层主要出露于矿区的西南部，厚度＞40米，与下伏张夏组地层整合接触。

③第四系(Q):为一套洪—冲积层。岩性为棕红—棕黄色粘土，局部夹粉砂质粘土，近山坡处含灰岩砾块。沿山坡四周分布。厚度0～4.5m。

（二）构 造

矿区内地层基本呈单斜产出，岩层总体走向40°～65°，倾向310~335°、倾角5°~10°，产状较稳定。矿区内构造以断裂构造为主，较为发育。褶皱构造仅见于局部。

F1断层构造：出露在矿区中部，性质为正断层，其走向NW330°，倾向SW240°，倾角80°，上盘岩性张夏组厚层灰岩，下盘崮山组薄层灰岩、泥灰岩。构造带宽度1~3m，断距10~20m。断层带东西两侧岩石裂隙较发育，岩石较破碎。

F2断层构造：出露在矿区西侧约200m，性质为正断层，其走向NE20°，倾向SE110°，倾角60~75°，断层走向延伸约2~3km，构造带宽度3~5m，构造带东西两侧地层错断不连续，岩石较为破碎。

（三）岩浆岩

矿区范围内未见岩浆岩出露。

（四）区域地壳稳定性

根据《中国地震动峰值加速度区划图》（GB18306-2015）矿区地震动峰值加速度为010g，为VII度带区。区域地壳稳定性属较稳定。

（五）水文地质

矿区处于水文地质单元的补给区，地势中高而南北低，矿区内最高点标高+216m，最低排泄标高东部+65m，北部+50m，区内广泛出露寒武系碳酸盐岩地层，为一单斜构造，沟谷多垂直于山体走向，大气降水沿沟谷向南北排泄。

1、矿区含水岩组及富水程度

(1) 碳酸盐岩裂隙岩溶水含水岩组

该含水岩组出露于矿区大部分地段，岩性为张夏组鲕状灰岩、豹皮灰岩、条带状灰岩等，基岩均裸露地表，裂隙岩溶较发育，根据区域水文资料，地下水位埋深标高41.50m，地下水化学类型为HCO3•SO4－Ca•Mg型水，矿化度0.4g/L。由于区内最低开采标高+81m，高于当地浸蚀基准面之上，矿体透水不含水，水文地质条件简单。

（2） 矿坑涌水量预测

矿区内地形有利于大气降水的排泄，少量渗入灰岩裂隙中的雨水，在短时间内，沿裂隙向低洼处排泄。矿区未来的矿坑充水，不受地下水及地表水体的影响，主要来自大气降水的汇入，矿坑的最低自然排泄面标高+80m，所以，开采+84m标高以上的矿层时，大气降水可自然排泄；矿坑大气降水的汇入量进行预测。

a、矿坑日平均降水汇水量预测

矿坑汇水面积F=***㎡

年平均降水量A=0.8378m（根据台儿庄气象站资料统计确定）

疏干时间t=92天（按雨季三个月算）

入渗系数Φ=0.2（经验系数）

矿坑雨季平均日汇入量：

F·A（1-Φ） 185819.6×0.8378(1-0.2)

Q=——————=———————————=1353.7(m³/d)

t                    92

b、矿坑日最大降水汇水量预测

最大日降水量Amax=0.1685（根据台儿庄1993年8月5日气象资料确定）。

Qmax=F·Amax·(1-Φ)=***(m³/d)

c、预测结果评述

上述正常涌水量是按雨季平均日汇水量计算的，预测最大涌水量为*** m³/d。实际由于雨季降水的不均匀性，该计算结果偏小，因此，在未来开采中应根据降水量的实际情况及施工需要决定排水时间，调整排水量。

综上所述，矿区属弱富水区，矿床位于侵蚀基准面之上，水位标高低于最低开采面，因此，未来的矿坑充水因素主要为大气降水的汇入量，矿区水文地质条件属简单型。

（六）工程地质

1、工程地质岩组稳定性评价

根据矿区内的不同矿石类型所取力学强度试验样品测试结果表明，均属坚硬岩石。区内基岩为层状碳酸盐岩岩组，主要为中厚层条带状灰岩、厚层豹皮状灰岩、鲕粒状灰岩及中-薄层灰岩等碳酸盐岩工程地质体，岩层产状平缓，地质构造较简单。矿层较完整，抗压强度一般在44.8～146.0Mpa，虽表层风化裂隙较发育，可见较少的网络状、蜂窝状溶孔洞等溶蚀现象，但岩组稳定性较好，工程地质条件简单。

2、自然山坡及开采边坡的稳定性调查

（1）自然边坡稳定性调查

经调查，组成区内自然山坡为寒武系九龙群张夏组、崮山组、炒米店组地层，单斜层状，近5°～10°产出，厚度较稳定。矿石较坚硬、完整，为岩质边坡，剥蚀成因。自然山坡坡度一般在25°～45°。矿区内未发现自然边坡失稳现象。

（2）工程地质条件预测评价

本矿区矿层及围岩为同一层位，岩层稳定性较好。矿区地质构造简单，岩层多为厚层状构造为主，岩石强度较高，且开采推进方向与岩层倾向基本一致，开采壁面多为逆向坡及切向坡。开采宕口最低标高为+81m，最高开采标高+216m，高差约135m。每个台阶高在15m，矿山分层台阶式开采，大致划分9个分层台阶，台阶坡面角40°～65°，根据开采形成拟边坡方向、岩层产状及岩石裂隙发育情况预测矿山各边坡稳定性，该矿山终采后仅在西侧形成边坡为切向坡，属于较稳定性的边坡，在矿山开采时，应严格控制开采边坡角不应大于预计开采边坡角，以避免岩石边坡顺结构面产生滑动，威胁矿山安全，必须采用台阶式开采，控制开采高度，保证矿山安全生产。

综上所述，矿区工程地质条件属简单型。

（七）矿体地质特征

矿层赋存于寒武纪九龙群张夏组灰岩地层，其岩性为厚-巨层豹皮状灰岩、鲕状灰岩、条带灰岩等，矿层走向长约674m，倾向宽约308 m，厚度一般在6~65m，平均厚度36.11m。矿层内无夹层，结构简单。矿层产状：倾向310~335°倾角5°~10°。矿层上部盖层为崮山组黄绿色页岩、疙瘩状泥灰岩互层，分布于矿区西侧，盖层长约220 m，宽约120m，厚度约4~20m，作为盖层剥离。

区内F1断层将矿体分割东西两部分，东部出露张夏组厚-巨层灰岩，地层产状：倾向310~320°、倾角8°~10°。西部地表出露崮山组疙瘩状泥灰岩、页岩等。其下部为张夏组中厚层灰岩，地层产状：倾向320~335°、倾角5°~10°。矿层沿山体分布，裸露地表。矿层产状平缓，沿走向、倾向分布稳定。 但有少量岩溶、溶洞、裂隙充填物。

- 三、矿区社会经济概况

2022年，全区实现地区生产总值137.78亿元，按可比价格计算，比上年增长5.2％。第一产业增加值23.56亿元，增长4.2％；第二产业增加值53.02亿元，增长8.7％；第三产业增加值61.20亿元，增长2.9％。一般公共预算收入10.09亿元，比上年增长14.0%；社会消费品零售总额72.38亿元，比上年下降6.1%；居民人均可支配收入24359元，比上年增长5.4%。其中，城镇居民人均可支配收入32723元，增长4.6%；农村居民人均可支配收入17933元，增长6.4%。

2023年，全区实现地区生产总值148.12亿元，按可比价格计算，同比增长7.7%；全区一般公共预算收入完成11.02亿元，同比增长9.3%；全区实现税收收入10.40亿元，下降1.3%；全区固定资产投资增长10.3%，实现社会消费品零售总额 82.89亿元，增长14.5%；金融机构本外币各项贷款余额162.02亿元，较年初增加23.61亿元，同比增长17.1%。

2024年，台儿庄区完成生产总值170.89亿元，增长6.8%；完成一般公共预算收入11.69亿元、增长6%；固定资产投资增长6.2%，社会消费品零售总额达到88.37亿元。

区内矿产资源主要有煤、铁、磷、铝、稀土、石灰石、白云石、玉石、钾长石和石膏等20余种，其中非金属矿是台儿庄区的优势资源。煤炭探明储量2.6亿吨。建材石料矿种有石灰石、正长石、大理石、煤矸石、黄沙等，储量10亿吨，其中石灰石9亿吨。基本探明储量的还有白云石5500万吨，脉英石1000万吨，磷3.2亿吨，铝土102万吨。其中脉英石质量高，二氧化硅含量达99%以上，铁、稀土、白陶土、软硬黏土、钾长石等储量也较丰富，水资源初步测探为22477万立方米。台儿庄区矿产资源丰富，至2017年底，已发现有煤、铁、铝、稀土、大理石、石灰石等30余种。石灰石储量9亿吨；脉英石1000万吨；磷32亿吨。境内分布有水泥用石灰岩、电石用灰岩、熔剂灰岩、化工灰岩、白云岩、花岗岩、石英砂岩、闪长岩、正长斑岩、花岗斑岩、斜长花岗岩、大理岩、石英、钾长石等岩石类型。据已有勘探资料，区内发育寒武纪、奥陶纪、石炭纪、二叠纪、侏罗纪和第四系。

- 四、矿区土地利用现状

根据矿区台儿庄区2023年度国土空间变更调查数据及现场实际调查结果，矿区内无基本农田，土地权属为涧头集镇旺庄村集体所有（表2-3），无权属纠纷。

矿山开采共计破坏及压占土地***hm2（表2-1、2-2），包括露天采场和矿山道路。其中旱地（0103）面积***hm2、乔木林地（0301）面积***hm2、其他林地（0307）面积***hm2、其他草地（0404）面积***hm2、采矿用地（0602）面积***hm2、农村道路（1006）面积***hm2、沟渠（1107）面积***hm2，矿区土地分布状况见附图2。

表2-1  矿区各单元占地面积一览表        单位：hm2

| 项目区 | 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积 | 所占比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天采场 矿山道路 | 01 | 耕 地 | 0103 | 旱地 | *** | *** |
|  | 03 | 林 地 | 0301 | 乔木林地 | *** | *** |
|  | 03 | 林 地 | 0307 | 其他林地 | *** | *** |
|  | 04 | 草 地 | 0304 | 其他草地 | *** | *** |
|  | 06 | 工矿仓储用地 | 0602 | 采矿用地 | *** | *** |
|  | 10 | 交通运输用地 | 1006 | 农村道路 | *** | *** |
|  | 01 | 耕 地 | 0103 | 旱地 | *** | *** |
|  | 06 | 工矿仓储用地 | 0602 | 采矿用地 | *** | *** |
|  | 10 | 交通运输用地 | 1006 | 农村道路 | *** | *** |
|  | 11 | 水域及水利设施用地 | 1107 | 沟渠 | *** | *** |
| 合计 |  |  |  |  | *** | *** |

表2-2  矿区土地面积汇总一览表           单位：hm2

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积 | 所占比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 耕 地 | 013 | 旱 地 | *** | *** |
| 03 | 林 地 | 0301 | 乔木林地 | *** | *** |
| 03 | 林 地 | 0307 | 其他林地 | *** | *** |
| 04 | 草 地 | 0304 | 其他草地 | *** | *** |
| 06 | 工矿仓储用地 | 0602 | 采矿用地 | *** | *** |
| 10 | 交通运输用地 | 1006 | 农村道路 | *** | *** |
| 11 | 水域及水利设施用地 | 1107 | 沟渠 | *** | *** |
| 合 计 |  |  |  | *** | *** |

表2-3 矿区土地权属面积及地类分类表    单位：hm2

| 权 属 |  | 合 计 | 01 | 03 | 03 | 04 | 06 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 耕 地 | 林地 | 林地 | 草地 | 工矿仓储用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 |
|  |  |  | 0103 | 0301 | 0307 | 0404 | 0602 | 1006 | 1107 |
|  |  |  | 旱 地 | 乔木林地 | 其他林地 | 其他草地 | 采矿用地 | 农村道路 | 沟渠 |
| 涧头集镇 | 旺庄村 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 合 计 |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |

- 五、矿山及周边其他人类重大工程活动

矿山及周边人类工程活动主要有农田耕作、农田灌溉用水及居民生活用水开采地下水等，这些人类工程活动对地质环境的破坏作用较轻微。

当地群众主要从事农业种植，农业生产在本区尤为普及，是群众的重要收入来源， 对地质环境影响较轻。矿区地处丘陵山区，远离城区和重要设施，矿区周边没有重点文物保护对象、名胜古迹、旅游景点、自然保护区、重要交通干线及其他相邻采矿权。

矿山及周边其他人类工程活动不活跃，矿区内有生产路，交通、供水、供电等条件良好。

综上所述，矿山周边人类工程活动对地质环境的破坏作用不明显。

- 六、矿山及周边矿山地质环境保护与土地复垦案例分析

（一）本矿山案例

截止2025年2月，矿山企业对方案划定的治理与复垦责任范围进行了地质环境治理及土地复垦工作。范围包括+201m、+186m、+171m、+156m、+141m、126m、+111m七个终了平台及边坡，总面积***m2（合***亩），治理及复垦效果显著，对本矿山后期地质环境治理及土地复垦具有较好的借鉴意义（详见第一章第五节地质环境治理及土地复垦执行情况）。

（二）周边矿山案例

通过收集资料与现场调查了解，枣庄市台儿庄区双顶山矿区砖瓦用页岩及建筑石料用灰岩矿编制了矿山地质环境保护与土地复垦方案，并进行了阶段性恢复治理。本次矿山地质环境治理与土地复垦方案的案例选取该项目进行分析，其地形地貌基本相同，开采方式基本相同，因此将两者进行对比分析是合理可行的。

矿区位于枣庄市台儿庄区城区西南约***km，张山子镇政府驻地东南约***km双顶山，行政区划隶属张山子镇管辖。开采台段高度10m，最终形成4个开采边坡，3个开采平台以及一个坑底平台，自然排水条件良好。治理前现状见照片2-3。

1、表土剥离工程

由于该矿山前期遭到群采，界内部分山体表土已被剥离利用，仅局部山体保持原山状态，矿山开采前需进行表土剥离工作。

2、边坡平台复垦工程

治理区设计采取的治理措施为在平台外缘砌筑挡土坝，然后平台内覆土种植树木复垦为乔木林地，在边坡底部种植藤蔓植物复垦为其他草地。治理措施如下：

（1）覆土及坑穴开挖工程

各平台清理整平后，平台外侧修建一道挡土墙，挡土墙内覆土0.5m，开挖树坑，树坑规格为50cm×50cm，深度50cm。安全平台内侧按照长、宽各30cm开挖蓄土槽。

（2）植树（藤）绿化

安全平台上按照株距×行距：2m×2m开挖坑穴植树，安全平台内侧蓄土槽内按照0.5m间距种植爬山虎。

（3）树种选择

根据该地区周围树种分布情况和适宜性分析，本复垦单元的树种为侧柏。

3、终采底盘复垦工程设计

（1）土地平整

矿山开采结束后，采用机械将露天采场底盘进行平整清理，使其无碎石杂物，平整后坡度一般不超过3°。

（2）覆土造田工程

场地清理整平后，覆土0.6m，并进行翻耕。

（3）排水沟工程

为保证终采底盘汇水及时排出植被恢复区域，在+101m终采底盘四周以及田间道路一侧开挖排水沟，与区外北侧的天然河沟连通。

4、矿山道路复垦工程设计

①农村道路复垦工程

矿山闭坑后，西北侧道路保留作为农村道路使用，设计在道路两侧进行坑穴植树，种植穴间距为2.0m，坑穴规格60cm×60cm，深度 60cm，树种为侧柏。

5、矿山治理后效果见照片2-6-2-9。

照片2-6   矿山治理及复垦后效果

照片2-7  矿山治理及复垦后效果

照片2-8   矿山治理及复垦后效果

照片2-9   矿山治理及复垦后效果

本方案设计针对露天采场终了平台及边坡采取的工程措施与案例中的治理措施较为相似，主要包括平台修筑挡土墙，挖掘穴坑（穴坑规格长×宽×深60cm×60cm×60cm），覆土栽植侧柏等，平台地面撒播草种，边坡底部挖掘栽植槽，覆土后按50cm间距栽植爬山虎，各终了边坡平台实施完毕复垦工程后追加3年管护期。露天采场终了平台最终复垦为乔木林地，终了边坡最终复垦为其他草地，终采底盘复垦为旱地。

该矿山与寨山矿区建筑石料用灰岩矿在开采条件、开采方式、运输方式以及损毁方式等各方面非常相似，目前该项目矿山地质环境治理与土地复垦效果良好。该矿山的矿山地质环境保护与土地复垦方案内容中的治理复垦措施、复垦方向、亩均投资等方面对本次方案的编制具有一定的借鉴作用。

第三章   矿山地质环境影响和土地损毁评估

- 一、矿山地质环境与土地资源调查概述

本次矿山地质环境与土地复垦调查主要采用踏勘的形式。采用线路穿越法，定点描述与沿途观测相结合的方法。对矿区内可能发生地质环境问题的位置进行详细调查，向附近村民、矿山企业详细了解其生活用水和生产用水情况，采用GPS对矿山采矿占用破坏的土地进行勘测定界及损毁情况进行详细记录，然后向台儿庄区自然资源局查询破坏土地所占的地类和土地规划情况，对所取得的资料及时进行整理和研究。

按《编制指南》中工作程序要求，项目组在充分收集、综合分析矿区相关资料的基础上，于2025年2月22日至2025年2月25日专业技术人员对矿区进行了为期4天的矿山地质环境与土地资源调查，并开展了矿山地形图修测及损毁单元的勘测定界工作。调查工作地形地质图为手图，重点调查了矿区的地形地貌、地层岩性、地质构造、水文地质、地质灾害发育情况、矿区现状开采情况等，进行地质环境治理综合分区，并布置地质环境治理工程设计和费用估算。根据《1：10000土地利用现状图》、《资源储量报告》以及《开发利用方案》，分析预测矿山开采的影响范围及程度、损毁的土地类型、面积、程度，并结合损毁区及周围土地利用现状，有针对性的进行土地复垦适宜性分析，进而确定矿山地质环境恢复治理措施和土地复垦方向，最后进行土地复垦工程设计和费用估算。在野外调查过程中，还对权属村庄村民进行访问并完成调查问卷10份。在编制完成初稿之后在矿方人员协助下，进行了矿山土地复垦的公示并进行了意见的收集。本方案编制工作严格按《编制指南》要求进行，收集的资料比较全面，工作精度符合相关规程、规范要求，质量可靠，达到了预期目的。完成的主要工作量见表3-1。

表3-1实物工作量统计表

| 工作量 项目 |  | 单位 | 完成工作量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资料收集 |  | 份 | *** |
| 调查面积 |  | km2 | *** |
| 调查路线 |  | km | *** |
| 调查点 |  | 个 | *** |
| 土壤环境监测 | 土壤监测 | 件 | *** |
| 地下水环境监测 | 水质监测 | 件 | *** |
| 公众参与调查表 |  | 份 | *** |

- 二、矿山地质环境影响评估

（一）评估范围和评估级别

1、评估范围

根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223—2011）中“矿山地质环境调查的范围应包括采矿登记范围和采矿活动可能影响到的范围”“评估区范围应根据矿山地质环境调查结果分析确定”等规定，评估范围的确定主要依据采矿登记范围和采矿活动可能影响到的范围。本矿山对地质环境的影响主要表现为露天开采形成的地形对地形地貌景观、含水层和土地资源的破坏；由于工业场地办公生活区为租赁土地，并已编制提交了土地复垦方案，露天采场+201m、+186m、+171m、+156m、+141m、126m、+111m七个终了平台已完成生态修复治理工作。因此，不再将工业场地、办公生活区以及+201m、+186m、+171m、+156m、+141m、126m、+111m七个终了边坡平台列入评估区进行评价，评估区的划定主要考虑因素为露天采场和矿山道路。具体确定过程如下：

- 露天采场：枣庄交通发展集团有限公司寨山矿为正常生产矿山，矿区范围由13个拐点圈定，矿区范围总面积***hm2，扣除已治理及复垦区后剩余面积***hm2，矿山开采形成了大面积的裸露采坑，对地形地貌及土地资源等造成了严重破坏。

（2）采场外围压占面积***hm2，主要为矿山道路，造成了地表植被及土地资源的破坏。

在综合考虑以上范围的基础上，根据《矿山地质环境保护与恢复治理编制规范》，结合矿山矿产资源开发利用方案，最终确定本次方案评估区范围为采矿权范围和矿山道路范围，总面积***hm2，其拐点坐标如下（2000坐标系）（表3-2），评估区范围见附图1。

表3-2    评估区范围拐点坐标一览表  （2000国家大地坐标）

| 点号 | 拐点坐标 |  | 点号 | 拐点坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | *** | *** | 8 | *** | *** |
| 2 | *** | *** | 9 | *** | *** |
| 3 | *** | *** | 10 | *** | *** |
| 4 | *** | *** | 11 | *** | *** |
| 5 | *** | *** | 12 | *** | *** |
| 6 | *** | *** | 13 | *** | *** |
| 7 | *** | *** | 14 | *** | *** |
| 点号 | 拐点坐标 |  | 点号 | 拐点坐标 |  |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 15 | *** | *** | 46 | *** | *** |
| 16 | *** | *** | 47 | *** | *** |
| 17 | *** | *** | 48 | *** | *** |
| 18 | *** | *** | 49 | *** | *** |
| 19 | *** | *** | 50 | *** | *** |
| 20 | *** | *** | 51 | *** | *** |
| 21 | *** | *** | 52 | *** | *** |
| 22 | *** | *** | 53 | *** | *** |
| 23 | *** | *** | 54 | *** | *** |
| 24 | *** | *** | 55 | *** | *** |
| 25 | *** | *** | 56 | *** | *** |
| 26 | *** | *** | 57 | *** | *** |
| 27 | *** | *** | 58 | *** | *** |
| 28 | *** | *** | 59 | *** | *** |
| 29 | *** | *** | 60 | *** | *** |
| 30 | *** | *** | 61 | *** | *** |
| 31 | *** | *** | 62 | *** | *** |
| 32 | *** | *** | 63 | *** | *** |
| 33 | *** | *** | 64 | *** | *** |
| 34 | *** | *** | 65 | *** | *** |
| 35 | *** | *** | 66 | *** | *** |
| 36 | *** | *** | 67 | *** | *** |
| 37 | *** | *** | 68 | *** | *** |
| 38 | *** | *** | 69 | *** | *** |
| 39 | *** | *** | 70 | *** | *** |
| 40 | *** | *** | 71 | *** | *** |
| 41 | *** | *** | 72 | *** | *** |
| 42 | *** | *** | 73 | *** | *** |
| 43 | *** | *** | 74 | *** | *** |
| 44 | *** | *** | 75 | *** | *** |
| 45 | *** | *** |  |  |  |
| 露天采场范围，面积***hm2 |  |  |  |  |  |
| 点号 | 拐点坐标 |  | 点号 | 拐点坐标 |  |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | *** | *** | 17 | *** | *** |
| 2 | *** | *** | 18 | *** | *** |
| 3 | *** | *** | 19 | *** | *** |
| 4 | *** | *** | 20 | *** | *** |
| 5 | *** | *** | 21 | *** | *** |
| 6 | *** | *** | 22 | *** | *** |
| 7 | *** | *** | 23 | *** | *** |
| 8 | *** | *** | 24 | *** | *** |
| 9 | *** | *** | 25 | *** | *** |
| 10 | *** | *** | 26 | *** | *** |
| 11 | *** | *** | 27 | *** | *** |
| 12 | *** | *** | 28 | *** | *** |
| 13 | *** | *** | 29 | *** | *** |
| 14 | *** | *** | 30 | *** | *** |
| 15 | *** | *** | 31 | *** | *** |
| 16 | *** | *** |  | *** | *** |
| 矿山道路范围，面积***hm2 |  |  |  |  |  |

2、评估级别

根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011），矿山地质环境影响评估级别应根据评估区重要程度、矿山生产建设规模、矿山地质环境条件复杂程度综合确定。

（1）评估区重要程度分级

① 评估区内无村庄；

② 评估区内无重要交通要道或建筑设施；

③ 评估区远离各级自然保护区及旅游景区，为一般区；

④ 评估区内及周边无较重要水源地；

⑤ 评估区内破坏土地利用类型为旱地、其他林地、采矿用地、农村道路和沟渠。矿山采用露天开采方式，未来矿山建设及采矿活动破坏的土地类型为旱地、其他林地、采矿用地、农村道路和沟渠。

根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）附录B表B.1“评估区重要程度分级表”，见表3-3，评估区重要程度分级确定为重要区。

表3-3  评估区重要程度分级表

| 重要区 | 较重要区 | 一般区 |
| --- | --- | --- |
| 分布有500人以上的居民集中居住区 | 分布有200～500人的居民集中居住区 | 居民居住分散，居民集中居住区人口在200人以下 |
| 分布有高速公路、一级公路、铁路、中型以上水利、电力工程或其他重要建筑设施 | 分布有二级公路、小型水利工程或其他较重要建筑设施 | 无重要交通要道或建筑设施 |
| 矿区紧邻国家级自然保护区（含地质公园、风景名胜区等）或重要旅游景区（点） | 紧邻省级、县级自然保护区或较重要旅游景区（点） | 远离各级自然保护区及旅游景区（点） |
| 有重要水源地 | 有较重要水源地 | 无重要水源地 |
| 破坏耕地、园地 | 破坏林地、草地 | 破坏其它类型土地 |
| 注：评估区重要程度分级采取按上一级别优先的原则确定，只要有一条符合者即为该级别。 |  |  |

（2）矿山生产建设规模

从矿山生产建设规模来看，本矿山开采矿种为石灰岩，矿山生产规模为200万t/a，依据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）附录D表D.1“矿山生产建设规模分类”中标准划分，见下表3-4，该矿山生产建设规模属大型矿山。

表3-4  矿山生产建设规模分类表

| 矿 种 类 别 | 计量单位 | 年生产量 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大型 | 中型 | 小型 |  |
| 石灰岩 | 万t | ≥100 | 50～100 | ＜50 | 矿石 |

（3）矿山地质环境条件复杂程度

①矿山采用山坡露天开采方式，矿床最低开采标高为+81m，位于当地地下水位（+41.5m）以上，采场汇水面积小，矿区基岩富水性弱，与区域含水层、地表水联系不密切，矿山开采不会对周边地下含水层产生影响和破坏。

②本矿床为石灰岩矿体，坚硬岩层终了台阶坡面角为65°，安全平台宽4m，清扫平台8mm，灰岩终了台阶边坡角65°，崮山组页岩终了台阶边坡角45°。采坑岩层产状缓，稳定性好，各岩性岩体完整，边坡稳定性好。

③矿区内地质构造简单，断裂构造较发育；断层带东西两侧岩石裂隙较发育，岩石较破碎。

④矿山目前已开采多年，形成一个面积较大的采坑，最大开采深度135m，采坑内无积水，开采边坡较为稳定，无发生崩塌安全隐患的记录，现状下矿山地质环境问题少，危害小。

⑤矿体位于当地地下水水位之上，主要充水含水层富水性弱，地下水为直接大气降水补给，无第四系覆盖，基岩裂隙水不发育，接受其补给量小。矿山开采后最终底盘标高+81m，低于周边地形标高，可通过机械进行排水，排水条件一般。

根据依据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T0223-2011）附录C表C.2“露天开采矿山地质环境条件复杂程度分级表”，见下表3-5，综合确定矿山地质环境条件复杂程度属于中等。

表3-5  露天开采矿山地质环境条件复杂程度分级表

| 复杂 | 中等 | 简单 |
| --- | --- | --- |
| 采场矿层（体）位于地下水位以下，采场汇水面积大，采场进水边界条件复杂，与区域含水层或地表水联系密切，地下水补给、径流条件好，采场正常涌水量大于10000m³/d；采矿活动和疏干排水容易导致区域主要含水层破坏 | 采场矿层（体）局部位于地下水位以下，采场汇水面积较大，与区域含水层或地表水联系较密切，采场正常涌水量3000～10000m³/d；采矿和疏干排水比较容易导致矿区周围主要含水层影响或破坏 | 采场矿层（体）位于地下水位以上，采场汇水面积小，与区域含水层、或地表水联系不密切，采场正常涌水量小于3000m³/d；采矿和疏干排水不易导致矿区周围主要含水层的影响或破坏 |
| 矿床围岩结构以碎裂结构、散体结构为主，软弱面、不良工程地层发育，存在饱水软弱岩层或松散软弱岩层，含水砂层多，分布广，残坡积层、基岩风化破碎带厚度大于10m、稳固性差，采场岩石边坡风化破碎或土层松软，边坡外倾，软弱面或危岩发育，易导致边坡失稳 | 矿床围岩岩体结构以薄到厚层结构为主，软弱面、不良工程地层发育中等，存在饱水软弱岩层和含水砂层，残坡积层、基岩风化破碎带厚度5～10m、稳固性较差，采场边坡岩石风化较破碎，边坡存在外倾软弱结构面或危岩，局部可能产生边坡失稳 | 矿床围岩岩体结构以巨厚层状-块状整体结构为主，软弱结构面、不良工程地质层不发育，残坡积层、基岩风化破碎带厚度小于5m、稳固性较好，采场边坡岩石较完整到完整，土层薄，边坡基本不存在外倾软弱结构面或危岩，边坡较稳定 |
| 地质构造复杂。矿床围岩岩层产状变化大，断裂构造发育或有全新世活动断裂，导水断裂切割矿层（体）围岩、覆岩和主要含水层（带）或沟通地表水体，导水性强，对采场充水影响大 | 地质构造较复杂。矿床围岩岩层产状变化较大，断裂构造较发育，切割矿层（体）围岩、覆岩和含水层（带），导水性差，对采场充水影响较大 | 地质构造较简单。矿床围岩岩层产状变化小，断裂构造较不发育，断裂未切割矿层（体）围岩、覆岩，对采场充水影响小 |
| 现状条件下原生地质灾害发育，或矿山地质环境问题的类型多、危害大 | 现状条件下，矿山地质环境问题的类型较多、危害较大 | 现状条件下，矿山地质环境问题的类型少、危害小 |
| 采场面积及采坑深度大，边坡不稳定易产生地质灾害 | 采场面积及采坑深度较大，边坡较不稳定，较易产生地质灾害 | 采场面积及采坑深度小，边坡较稳定，不易产生地质灾害 |
| 地貌单元类型多，微地貌形态复杂，地形起伏变化大，不利于自然排水，地形坡度一般大于35°，相对高差大，高坡方向岩层倾向与采坑斜坡多为同向 | 地貌单元类型较多，微地貌形态较复杂，地形起伏变化中等，自然排水条件一般，地形坡度一般20°～35°，相对高差较大，高坡方向岩层倾向与采坑斜坡多为斜交 | 地貌单元类型单一，微地貌形态简单，地形较平缓，有利于自然排水，地形坡度一般小于20°，相对高差较小，高坡方向岩层倾向与采坑斜坡多为反向坡 |
| 注：采取就上原则，只要有一条满足某一级别，应定为该级别。 |  |  |

（4）评估级别

综上，评估区重要程度分级为重要区；矿山生产建设规模属大型矿山；矿山地质环境复杂程度为中等；根据《矿山地质环境保护与恢复治理方案编制规范》（DZ/T223-2011）附录A表A.1“矿山地质环境影响评估分级表”（表3-6），确定本次矿山地质环境影响评估级别确定为一级。

表3-6  矿山地质环境影响评估精度分级表

| 评估区重要程度 | 矿山生产建设规模 | 地质环境条件复杂程度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 复杂 | 中等 | 简单 |
| 重要区 | 大型 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 中型 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 小型 | 一级 | 一级 | 二级 |
| 较重要区 | 大型 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 中型 | 一级 | 二级 | 二级 |
|  | 小型 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区 | 大型 | 一级 | 二级 | 二级 |
|  | 中型 | 一级 | 二级 | 三级 |
|  | 小型 | 二级 | 三级 | 三级 |

（二）矿山地质环境问题现状分析与预测

1、矿山地质灾害现状评估

现状评估是在资料收集及矿山地质环境调查的基础上，对评估区地质环境影响作出评估。

根据本次评估区及其附近的地质环境条件、野外调查情况，确定本矿山存在的地质环境问题为崩塌，主要分布在采坑西部。

边坡长度约560m，相对高度约118m，共有+201m、+186m、+171m、+156m、+141m、+126m 、+111m、+96m等8个台段，其中 +201m、 +186m台段为泥灰岩，边坡角为40°，平台宽度为4m；+171m、+156m、+141m、+126m +111m、+96m 台段为石灰岩，平台宽度分别为8m、4m、4m。边坡总体倾向 18°，台段边坡倾角 65°，岩层产状 335°∠10° 。

边坡上部为崮山组泥灰岩较完整，局部较破碎，厚度约为20m；边坡下部张夏组灰岩较完整，局部较破碎，中厚层，层厚0. 5m～1m，垂直节理较发育。坡面有沿坡面倾向纵向裂隙，主要裂隙有2组，一组产状30°∠65° ， 平均间距1m左右；另一组产状145° ∠85° ，平均间距＜1m。裂隙多为构造裂隙，有明显的方向性和规律性。边坡灰岩结构面裂隙呈张开状，张开宽度一般为0. 5mm～1.5mm，裂隙结合 一般，裂隙基本无填充，结构面粗糙，微风化，部分结构面有铁质渲染，裂隙长度不均，可见延伸长度2～25m。边坡较为完整。

评估区内基岩裸露，残坡积层厚度小，岩体以厚层状构造为主，岩石强度高，岩层完整而连续、稳定性好，岩层呈单斜状产出，向北西倾斜，地形向东倾斜，岩层倾向与边坡倾向相交；根据野外现场调查，评估区内至今没有发生过崩塌安全隐患，现有露天采场边坡较为稳定。由于边坡高差较大，坡度较陡，在震动、暴雨等极端天气影响下，评估区内有发生崩塌安全隐患的可能，但发生崩塌安全隐患的可能性较小，危险性较小。

照片3-1        西部边坡现状

矿山道路地势平缓，无发生崩塌等地质灾害隐患的可能。

综上所述，现状条件下，矿山存在的主要地质环境问题为崩塌，主要分布于露天采场，但发生崩塌安全隐患的可能性较小，危险性较小。不具备发生滑坡、泥石流、岩溶塌陷、采空塌陷、地面沉降及其地裂缝等地质灾害的地质环境条件。

2、矿山地质灾害预测评估

根据《开发利用方案》及其评估区的地质环境条件、野外调查情况，预测本矿山存在的地质环境问题主要为崩塌：

矿山开采方式为露天开采。矿区地形地貌简单，地质构造较简单，虽表层风化裂隙较发育，可见较少的网络状、蜂窝状溶孔洞等溶蚀现象，但岩组稳定性较好，工程地质条件良好；矿区残坡积层、基岩风化破碎带厚度小；矿层及围岩均为同岩性段灰岩，属坚硬岩石，矿石结构致密均一，矿层岩石的抗压、抗剪强度高，围岩具有较好的稳固性。

该矿山开采方式为露天开采，设计开采标高+216m~+81m，开采最大深度135m，由上而下分为9个分层，留设8个安全平台，安全平台4m；清扫平台宽8m；分层厚度为15m，灰岩层终了台阶边坡角65°；崮山组页岩终了台阶边坡角45°，最终边坡角51-60°。受开采作用的影响会破坏上部岩石平衡，势能方向略有改变，坡顶面张力加大，加之雨水冲刷，局部裂隙发育地段有引发崩塌的可能，若严格按照开发利用方案进行开采，崩塌的可能性很小。

预测产生崩塌的规模小于100m3，受威胁人数小于10人，财产小于50万元，造成或可能造成经济损失在100万元以下，崩塌的危险性较小。

在矿山开采过程中，爆破和机械开挖将形成一定坡度和高度的边坡，若遇陡倾结构面或没有及时对边坡上的浮石及松动危岩体进行清理，可能引发崩塌等安全生产问题，对采场内的工作人员和机械设备造成威胁。建议日后矿山在生产过程中对露天采场采取巡查措施，一旦发现危岩体或浮石，及时采取工程措施，彻底消除安全隐患。

综上所述，露天采场矿山需按照开采利用方案进行工程布置及境界设置，对矿山及时巡查，预测条件下，采矿活动引发或加剧矿山地质环境问题主要为崩塌，危险性评估为小。不具备发生滑坡、泥石流、岩溶塌陷、采空塌陷、地面沉降及其地裂缝等地质灾害的地质环境条件。

（三）矿区含水层破坏现状分析与预测

1、含水层破坏现状分析

（1）矿区属水文地质补给区，地势中高而南北低，矿区内最高点标高+216m，最低排泄标高东部+65m，北部+50m，区内广泛出露寒武系碳酸盐岩地层，为一单斜构造，沟谷多垂直于山体走向，大气降水沿沟谷向南北排泄。

（2）矿山为正常生产矿山，目前矿山开采至标高+81m，矿区地下水位标高+41.5m，开采标高位于地下水水位及当地最低侵蚀基准面+30.6m，矿石赋存层位为张夏组灰岩，矿床及围岩富水性弱，与区域含水层、地表水联系不密切。以往开采过程中并未抽排地下水，未对含水层结构、水位、水资源量等产生影响及破坏，且矿区采场面积不大，以往开采活动对地下水的补给条件影响较轻，通过现场调查，近年来矿区东北侧旺庄村机井地下水水位没有下降及水量减少等现象，因此开采活动对地下水补给条件总体影响不大，现状条件下采矿活动对地下含水层结构和地下水位影响较轻。

（3）根据现场实地调查，矿区周边无集中供水水源地，矿山生活生产用水来自东北侧村庄；矿区周边农业用水主要为地表水及大气降水，附近村庄生活用水为自来水集体供水，村庄民井水位与历史同期基本一致，矿区及周围地表水体未发生过漏失现象，以往采矿活动对周边居民生产、生活用水影响较轻。

综上所述，现状条件下，评估区采矿活动对地下含水层影响程度为较轻。

2、矿区含水层破坏预测

（1）对含水层结构的影响

根据矿山开发利用方案，圈定露天采场最低开采标高+81m，开采层位均位于地下水位（+41.5m）和最低侵蚀基准面+30.6m以上，露天采场全部位于地下水位以上，不会对矿区周边地下水产生疏干作用，对第四系含水层不会产生影响。矿山未来开采期间，露天采场涌水主要为大气降水汇流。考虑矿坑涌水量不大，且基岩构造裂隙发育程度较差，形成连通性较好的地下水流动通道的可能性较小，结合目前现场实地调查情况，预测评估矿山开采对含水层疏干和结构破坏的影响程度为较轻。

（2）对地下水水位的影响

矿区地下水位标高+41.5m，寒武纪张夏组碳酸盐岩裂隙岩溶含水岩组在基岩裸露区直接接受大气降雨入渗补给，矿山开采活动在局部改变了地表水、地下水径流和排泄途径，但地下水补给量和总体流向保持不变，预测矿山采矿活动对含水层水位影响较轻。

（3）对地下水水质的影响

本矿开采矿石为灰岩，其化学成份稳定，矿体及围岩不含对人体有害的放射性元素。矿石经风化及淋虑作用后，其风化物及淋虑液不会对地下水造成污染。矿山开采使用岩石炸药爆破，残留的炸药化学成分和灰岩粉末溶解在降水中，矿坑水中会含有少量的硝酸根及亚硝酸根，在一定程度上影响了地下水水质。但大部分都随着矿石的运输而运出矿区，加上雨水冲刷、稀释，对地下含水层水质的影响程度较小，过程较缓慢，预测采矿活动对地下水质影响较轻。

综上所述，预测评估评估区内矿山采矿活动对含水层影响程度为较轻。

（四）矿区地形地貌景观破坏现状分析与预测

1、矿区地形地貌景观破坏现状分析

（1）露天采场

经现场调查，评估区内无自然保护区、名胜古迹、风景旅游区、生态保护区及重要地形地貌景观、地质遗迹和人文景观等。

矿山经过多年开采，巳形成东西长约750m，南北宽约390m的露天采坑，面积***hm2（已治理及复垦完成面积4.30hm2），采坑内岩石裸露，地势高低不平，最低开采标高在中部+81m，最高标高+216m。以往的采矿活动导致原始植被及土壤遭到破坏，现状条件下采坑内岩石裸露、台阶高低不一，矿坑形状不规则，局部边坡高陡，最大边坡高度118m，存在严重的视觉污染，因此，露天采坑挖损区现状条件下对地貌景观影响严重。

（2）矿山道路

矿区道路位于矿区东部，面积***hm2，目前路面已进行水泥硬化，损毁方式为压占损毁，损毁土地类型为旱地、采矿用地、农村道路和沟渠。该区现状条件下对地貌景观影响较严重。

2、矿区地形地貌景观破坏预测分析

（1）露天采场

根据该矿山开发利用方案，该矿山开采结束后会形成长约750m，宽约390m，面积约***hm2（已治理及复垦完成面积***hm2）的采坑。最终会形成9个开采边坡，8个开采平台以及一个坑底平台；露天采场将会重复向下进行破坏。预测该区对地貌景观影响严重。

（2）矿山道路

矿区道路已损毁土地面积0.08hm2，矿山生产过程中将会对矿山道路进行持续的压占破坏，路面将会进一步压实、固结，同时道路周边土壤砾石含量将会增大，破坏土地资源和土壤质量，土地类型有旱地、采矿用地、农村道路和沟渠。预测该区对地貌景观影响较严重。

表3-7 地形地貌景观影响程度分级表

| 影响程度分级 | 严重 | 较严重 | 较轻 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要指标 | 对原生的地形地貌景观影响和破坏程度大；对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响严重 | 对原生的地形地貌景观影响和破坏程度较大；对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响较重 | 对原生的地形地貌景观影响和破坏程度小； 对各类自然保护区、人文景观、风景旅游区、城市周围、主要交通干线两侧可视范围内地形地貌景观影响较轻 |

（五）矿区水土环境污染现状分析与预测

1、对水环境影响的现状与预测分析

①对水环境影响的现状分析

矿区属丘陵地貌，灰岩裸露，残坡积层较薄。矿石中主要有用组分为CaO、Al2O3、Fe2O3、SiO2等。不含汞、砷及放射性等有害元素。

徐州万源地质矿产研究有限公司于2024年12月在矿区及周边采取了2个地下水样品，取样点分别位于矿区东部办公生活区自打水井(S1)及东北侧李山口村(S2)水井内。取样后送至江苏地质矿产设计研究院（中国煤炭地质总局检测中心）进行化验分析。评价标准采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）。水水质分析结果见下表3-8、3-9。

表3-8  地下水现状检测结果一览表（S1）

| 离子 Bz± |  | ρBz± mg/L | C(1/zBz±) mmol/L | X(1/zBz±) % | 检 测 项 目 （以CaCO3计） | ρ（CaCO3） mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳 离 子 | K+ | *** | *** | *** | 总 硬 度 | *** |
|  | Na+ | *** | *** | *** | 永久硬度 | *** |
|  | Ca2+ | *** | *** | *** | 暂时硬度 | *** |
|  | Mg2+ | *** | *** | *** | 负 硬 度 | *** |
|  | Fe3+ | *** | *** | *** | 总 碱 度 | *** |
|  | Fe2+ | *** | *** | *** | 检 测 项 目 |  |
|  | NH4+ | *** | *** | *** |  |  |
|  | 总 计 | *** | *** | *** |  |  |
| 阴 离 子 | Cl- | *** | *** | *** | PH |  |
|  | SO42- | *** | *** | *** | 项 目B | ρB mg/L |
|  | HCO3- | *** | *** | *** | 溶解性固体总量 | *** |
|  | CO32- | *** | *** | *** | 游离CO2 | *** |
|  | NO3- | *** | *** | *** | 偏硅酸 | *** |
|  | NO2- | *** | *** | *** | 可溶性SiO2 | *** |
|  | OH- | *** | *** | *** | 耗氧量(COD) | *** |
|  | 总 计 | *** | *** | *** | / | *** |

表3-9  地下水现状检测结果一览表（S2）

| 离子 Bz± |  | ρBz± mg/L | C(1/zBz±) mmol/L | X(1/zBz±) % | 检 测 项 目 （以CaCO3计） | ρ（CaCO3） mg/L |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 阳 离 子 | K+ | *** | *** | *** | 全 硬 度 | *** |
|  | Na+ | *** | *** | *** | 永久硬度 | *** |
|  | Ca2+ | *** | *** | *** | 暂时硬度 | *** |
|  | Mg2+ | *** | *** | *** | 负 硬 度 | *** |
|  | Fe3+ | *** | *** | *** | 总 碱 度 | *** |
|  | Fe2+ | *** | *** | *** | 检 测 项 目 |  |
|  | NH4+ | *** | *** | *** |  |  |
|  | 总 计 | *** | *** | *** |  |  |
| 阴 离 子 | Cl- | *** | *** | *** | PH |  |
|  | SO42- | *** | *** | *** | 项 目B | ρB mg/L |
|  | HCO3- | *** | *** | *** | 溶解性固体总量 | *** |
|  | CO32- | *** | *** | *** | 游离CO2 | *** |
|  | NO3- | *** | *** | *** | 偏硅酸 | *** |
|  | NO2- | *** | *** | *** | 可溶性SiO2 | *** |
|  | OH- | *** | *** | *** | 耗氧量(COD) | *** |
|  | 总 计 | *** | *** | *** | / | *** |

分析结果显示地下水满足Ⅳ类水要求。与以往矿山地下水水质分析结果（见附件10）进行对比可知，地下水水质未发生明显变化，本矿山开采对地下水水质总体影响较轻。

②对水环境影响的预测分析

本矿开采矿石为灰岩，其化学成份稳定，矿体及围岩不含对人体有害的放射性元素。矿石经风化及淋虑作用后，其风化物及淋虑液不会对地下水造成污染。矿山开采使用岩石炸药爆破，残留的炸药化学成分和灰岩粉末溶解在降水中，矿坑水中会含有少量的硝酸根及亚硝酸根，在一定程度上影响了地下水水质。但大部分都随着矿石的运输而运出矿区，加上雨水冲刷、稀释，对地下含水层水质的影响程度较小，过程较缓慢，预测采矿活动对地下水质影响较轻。

2、对土环境影响的现状及预测分析

①对土环境影响的现状分析

矿区属丘陵地貌，山坡上灰岩裸露，残坡积层较薄，矿区东侧及北侧山脚的地形稍变平缓，土层变厚，适宜耕作，有大面积耕地。本次矿山地质环境调查采取1个土壤检测样品，取样地点位于矿区东部耕地(T1)内，检测结果详见表3-10，评价标准采用《土壤环境质量标准》（GB36600-2018）。

表3-10  土壤样品检测结果一览表

| 检测项目 | 单位 | 取样点1（T1） |
| --- | --- | --- |
| As | mg/kg | *** |
| Hg | mg/kg | *** |
| Cd | ug/g | *** |
| Pb | ug/g | *** |
| Ni | ug/g | *** |
| Cu | ug/g | *** |
| Cr | ug/g | *** |
| PH | 无量纲 | *** |

根据检测结果，各项均无超限值，土壤质量较好。与以往矿山周边土壤分析结果（见附件11）进行对比可知，现状评估评估区土壤环境污染影响程度为较轻。

综上所述，评估区水土环境污染现状评估影响程度为较轻。

2、对土环境影响的预测分析

本矿开采矿体为石灰岩，矿石的化学成分主要有CaO、MgO、SiO2、Fe2O3、K2O、Na2O、SiO2、SO3、Cl-、LOS等，不含汞、砷及放射性等有害元素。预测评估，评估区土环境污染影响程度为较轻。

综上所述，评估区水土环境污染现状及预测评估影响程度均为较轻。

（六）现状评估分区

根据上述矿业活动对矿山地质灾害、含水层、地形地貌景观、水土环境影响的现状评估结果，将评估区划分为2个区，即露天采场挖损土地地质环境影响严重区（Ⅰ）、矿山道路压占土地地质环境影响较严重区（Ⅱ）。

1、露天采场挖损土地地质环境影响严重区（Ⅰ）

该区为评估区内采坑分布区，主要为露天采场，面积14.28hm2。现状条件下，矿山挖损土地、破坏植被资源，破坏的土地类型为旱地、其他林地和采矿用地。现状条件下区内地质灾害发生的可能性较小，对含水层影响较轻、对地形地貌景观破坏严重，对水土环境影响较轻。区内主要地质环境问题防治难度大，防治恢复费用高。依据”技术要求”（附录E），表E.1，该区现状评估为矿山地质环境影响严重区。

2、矿山道路压占土地地质环境影响较严重区（Ⅱ）

该区为矿山道路分布区，面积约0.08hm2。区内主要地质环境问题是：矿山道路压占破坏土地、植被资源，压占破坏的土地类型为旱地、采矿用地、农村道路和沟渠。现状条件下区内地质灾害发生的可能性较小，对含水层影响较轻、对地形地貌景观破坏较严重，对水土环境影响较轻。区内主要地质环境问题防治难度较大，防治恢复费用较高。依据”技术要求”（附录E），表E.1，该区现状评估为矿山地质环境影响较严重区。

表3-11      现状评估土地资源破坏和占用现状情况一览表

| 序号 | 分区 | 项目名称 | 占地面积（hm2） | 占用和破坏 主要形式 | 地类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿山地质环境影响严重区 | 露天采场 | *** | 挖损 | 旱地、其他林地、采矿用地 |
| 2 | 矿山地质环境影响较严重区 | 矿山道路 | *** | 压占 | 旱地、采矿用地、农村道路、沟渠 |
| 合计 |  |  | *** |  |  |

（七）预测评估分区

根据上述矿业活动对矿山地质灾害、含水层、地形地貌景观、水土环境影响的预测评估结果，将评估区划分为2个区，即露天采场挖损土地地质环境影响严重区（Ⅰ）、矿山道路压占土地地质环境影响较严重区（Ⅱ）。

1、露天采场挖损土地地质环境影响严重区（Ⅰ）

该区为评估区内采坑分布区，主要为露天采场。根据开发利用方案，露天采场最终将会形成一个面积***hm2的采坑（已治理及复垦完成面积***hm2）的采坑，挖损土地、破坏植被资源，破坏的土地类型为旱地、其他林地和采矿用地。预测区内地质灾害发生的可能性较小，对含水层影响较轻、对地形地貌景观破坏严重，对水土环境影响较轻。区内主要地质环境问题防治难度大，防治恢复费用高。依据”技术要求”（附录E），表E.1，该区预测评估为矿山地质环境影响严重区。

2、矿山道路压占土地地质环境影响较严重区（Ⅱ）

该区为露天采场开采区外围压占区，主要为矿山道路，面积约***hm2。区内主要地质环境问题是：矿山生产生活压占破坏土地、植被资源，压占破坏的土地类型为旱地、采矿用地、农村道路、沟渠。矿山开采后，矿山道路将持续进行压占破坏，预测地质灾害发生的可能性小，对含水层影响较轻、对地形地貌景观破坏较严重，对水土环境影响较轻。区内主要地质环境问题防治难度较大，防治恢复费用较高。依据”技术要求”（附录E），表E.1，该区预测评估为矿山地质环境影响较严重区。

表3-12      预测评估土地资源破坏和占用现状情况一览表

| 序号 | 分区 | 项目名称 | 占地面积（hm2） | 占用和破坏 主要形式 | 地类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿山地质环境影响严重区 | 露天采场 | *** | 挖损 | 旱地、其他林地、采矿用地 |
| 2 | 矿山地质环境影响较严重区 | 矿山道路 | *** | 压占 | 旱地、采矿用地、农村道路、沟渠 |
| 合计 |  |  | *** |  |  |

- 三、矿山土地损毁预测与评估

（一）土地损毁环节与时序

1、土地损毁方式与环节

从总体而言，寨山矿区灰岩矿对土地的损毁表现为压占损毁及挖损损毁。压占主要为矿山道路的压占损毁。表现为原有的地面植被破坏等，并且可能会导致土地功能的改变，并且一直持续到开采结束。挖损损毁指开采形成的露天采场，严重影响地表的土壤和植被，对周边生态环境影响较大。

2、土地损毁时序

矿山土地损毁时序与矿山开采顺序密切相关。根据土地损毁环节分析，本项目土地损毁时序为：矿山道路→露天采场。复垦区损毁土地时序详见下表 3-13。

表 3-13	土地损毁时序表

| 损毁单元 | 损毁方式 | 损毁开始时间 | 损毁结束时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| +201m~+216m边坡 | 挖损 | / | / |
| +216m平台 | 挖损 | / | / |
| +186m~+201m边坡 | 挖损 | / |  |
| +186m平台 | 挖损 | / | / |
| +171m~+186m边坡 | 挖损 | / | / |
| +171m平台 | 挖损 | / | / |
| +156m~+171m边坡 | 挖损 | / | / |
| +156m平台 | 挖损 | / | / |
| +141m~+156m边坡 | 挖损 | / | / |
| +141m平台 | 挖损 | / | / |
| +126m~+141m边坡 | 挖损 | / | / |
| +126m平台 | 挖损 | / | / |
| +111m~+126m边坡 | 挖损 | / | / |
| +111m平台 | 挖损 | / | / |
| +96m~+111m边坡 | 挖损 | 2025年3月 | 2025年6月 |
| +96m平台 | 挖损 | 2025年3月 | 2025年6月 |
| +81m~+96m边坡 | 挖损 | 2025年3月 | 2025年12月 |
| +81m坑底平台 | 挖损 | 2025年3月 | 2025年12月 |
| 矿山道路 | 压占 | 2020年6月 | 2025年12月 |

（二）已损毁各类土地现状

1、露天采场

自建矿以来，经过多年开采，原始山体全部已被开采损毁，已损毁总面积***hm2（已治理及复垦完成面积***hm2）。露天采场开采期间对部分原始山体进行了表土剥离工作。目前形成的露天采坑东西长约750m，东西宽约390m，采坑大致形成了+201m、+186m、+171m、+156m、+141m、126m、+111m、+96m、+81m等多个分层台阶及高陡边坡，边坡角约40-65°。采坑内岩石裸露，地势高低不平。损毁方式为挖损损毁，挖损破坏的土地利用类型为旱地、其他林地、采矿用地。

矿山企业对采场上部+201m、+186m、+171m、+156m、+141m、126m、+111m终了边坡及平台进行了治理及复垦工作，通过覆土植树、植藤、撒草等方式已将其恢复为乔木林地和其他草地。

照片3-2   矿山露天采场现状（由南向北方向拍摄）

2、矿山道路

矿山道路分布于矿区东部，面积***hm2，均为水泥硬化路面，长度约192m，硬化厚度约15cm。矿山前期开采导致路面压实、土壤固结，同时道路周边土壤砾石含量增大，破坏了土地资源和土壤质量，损毁土地类型有旱地、采矿用地、农村道路和沟渠。目前道路两侧已形成绿化带。

照片3-3   东侧道路现状（由西向东方向拍摄）

表 3-14	        寨山矿区已损毁土地面积情况一览表        单位:hm2

| 损毁单元 | 损毁方式 | 损毁土地类型 | 损毁面积 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天采场 | 挖损 | 旱地、其他林地、采矿用地 | 14.28 | 14.28 |
| 矿山道路 | 压占 | 旱地、采矿用地、农村道路、沟渠 | 0.08 | 0.08 |
| 合计 | - | - | 14.36 | 14.36 |

（三）拟损毁土地预测与评估

1、露天采场

根据矿山《开发利用方案》，该矿山将会继续向下进行开采，由上到下形成+201m、+186m、+171m、+156m、+141m、126m、+111m、+96m共9个开采边坡，8个开采平台以及一个+81m坑底平台，上部+201m、+186m、+171m、+156m、+141m、126m、+111m终了边坡及平台进行了治理及复垦工作。

+111m～+96m边坡拟损毁面积***m2，损毁方式为挖损损毁，拟损毁土地类型为旱地、采矿用地；

+96m平台损毁面积***m2，损毁方式为挖损损毁，拟损毁土地类型全部为采矿用地；

+96m～+81m边坡拟损毁面积***m2，损毁方式为挖损损毁，拟损毁土地类型为其他林地、采矿用地；

+81m坑底平台损毁面积***m2，损毁方式为挖损损毁，拟损毁土地类型为其他林地、采矿用地；

2、矿山道路

矿山开采期间，矿山道路将持续遭到压占破坏，直至矿山开采结束为止。

表 3-15	                     寨山矿区开采境界范围内拟损毁土地面积情况一览表                          单位:m2

| 损毁单元 | 损毁方式 | 损毁时间 | 损毁土地类型 | 损毁面积 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +111m～+96m边坡 | 挖损 | 2025年3月——2025年6月 | 旱地 | *** | *** |
|  |  |  | 采矿用地 | *** |  |
| +96m平台 | 挖损 | 2025年3月——2025年6月 | 采矿用地 | *** | *** |
| +96m～+81m边坡 | 挖损 | 2025年3月——2025年12月 | 其他林地 | *** | *** |
|  |  |  | 采矿用地 | *** |  |
| +81m平台 | 挖损 | 2025年3月——2025年12月 | 其他林地 | *** | *** |
|  |  |  | 采矿用地 | *** |  |
| 矿山道路 | 压占 | 2020年6月-2025年12月 | 旱地 | *** | *** |
|  |  |  | 采矿用地 | *** |  |
|  |  |  | 农村道路 | *** |  |
|  |  |  | 沟渠 | *** |  |
| 合 计 |  |  |  | *** | *** |

（四）土地损毁程度分析

项目区土地损毁程度分析应是矿区开发活动引起的矿区土地质量变化程度的分析，所以在选择矿山土地损毁程度分析因素时就要选择矿区开发引起的与原始背景比较有显著变化的因素，且能显示土地质量的变化。

本方案参评因素的选择限制在一定的项目区损毁土地类型的影响因素之内，项目区土地损毁程度分析是为土地复垦提供基础数据、确定项目区土地复垦的利用方向等。土地损毁程度预测等级数确定为 3 级标准，分别定为：一级（轻度损毁）、二级（中度损毁）、三级（重度损毁）。

- 现状土地损毁程度分析：

矿区道路对土地的损毁都表现为压占损毁。压占土地损毁程度分析因素及等级标准见下表3-16。

- 通过实地查勘，对照以上损毁等级分级标准表，现状条件下对项目区压占土地损毁程度分析如下：

1）矿山道路

矿山道路已损毁土地面积0.08hm2，堆土高度＜2m，损毁土层厚度10cm-30cm，部分压实，砾石侵入量10%—30%，根据表3-16，矿山道路损毁程度为中度损毁。

表 3-16	   压占土地损毁程度分析因素及等级标准

| 分析因素 | 分析等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 轻度损毁 | 中度损毁 | 重度损毁 |
| 压占面积 | ＜1hm2 | 1-6hm2 | ＞6hm2 |
| 堆土高度 | ＜2m | 2m-6m | ＞6m |
| 损毁土地厚度 | ＜10cm | 10cm-30cm | ＞30cm |
| 压实情况 | 未压实 | 部分压实 | 全部压实 |
| 砾石侵入量 | ＜10% | 10%—30% | ＞30% |

2）露天采场

露天采场破坏方式为挖损损毁，挖损土地损毁程度分析因素及等级标准见下表3-17。

- 露天采场目前已挖损土地面积18.58hm2（已治理及复垦完成面积4.30hm2），最高标高+261m，最低标高+81m，采坑最大深度135m，现状岩石裸露，未积水。根据表3-16，露天采场现状损毁程度为重度损毁。

表3-17	         挖损土地损毁程度标准表

| 分析因素 | 分析等级 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 轻度损毁 | 中度损毁 | 重度损毁 |
| 采坑深度 | ＜0.5m | 0.5m-2.0m | ＞2.0m |
| 挖损面积 | ≤0.5hm2 | 0.5hm2-1.0hm2 | ＞1.0hm2 |
| 损毁土地厚度 | ≤0.2m | 0.2m-0.3m | ＞0.3m |
| 积水状况 | 未积水 | 季节性积水 | 长期积水 |

综上分析，枣庄市台儿庄区寨山矿区建筑石料用灰岩矿现状条件下损毁土地面积共计14.36hm2，损毁方式为压占损毁、挖损损毁。土地损毁程度统计见下表 3-18。

表 3-18          现状条件下挖损、压占土地损毁程度表       hm2

| 序号 | 项目名称 | 占地面积（hm2） | 占用和破坏 主要形式 | 地类 | 损毁程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 露天采场 | *** | 挖损 | 旱地、其他林地、采矿用地 | 重度损毁 |
| 2 | 矿山道路 | *** | 压占 | 旱地、采矿用地、 农村道路、沟渠 | 中度损毁 |
| 合计 |  | *** |  |  |  |

- 预测土地损毁程度分析：

1）矿山道路

矿区道路已损毁土地面积***hm2，根据矿山开发利用方案，矿山道路将持续遭到压占破坏，直到矿山开采结束以后。预测损毁土层厚度10cm-30cm，部分压实，砾石侵入量10%—30%，根据表3-16，预测矿山道路损毁程度为中度损毁。

- 露天采场

- 目前已挖损土地面积***hm2（已治理及复垦完成面积***hm2），根据矿山开发利用方案，矿山从上向下进行水平分层台阶式开采，最终将会形成一个面积为***hm2的采坑，最大高差135m，岩石裸露，季节性积水。根据表3-17，预测露天采场损毁程度为重度损毁。

综上分析，枣庄市台儿庄区寨山矿区建筑石料用灰岩矿现状条件下损毁土地面积共计***hm2（扣除已治理及复垦完成面积***hm2），损毁方式为压占损毁、挖损损毁。土地损毁程度统计见下表3-19。

表 3-19        预测挖损、压占土地损毁程度表       hm2

| 序号 | 项目名称 | 占地面积（hm2） | 占用和破坏 主要形式 | 地类 | 损毁程度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 露天采场 | *** | 挖损 | 旱地、其他林地、采矿用地 | 重度损毁 |
| 2 | 矿山道路 | *** | 压占 | 旱地、采矿用地、 农村道路、沟渠 | 中度损毁 |
| 合计 |  | *** |  |  |  |

- 四、矿山地质环境治理分区与土地复垦范围

（一）矿山地质环境保护与恢复治理分区

1、分区原则及方法

（1）分区原则

矿山地质环境问题的产生具有自然、社会和资源三重属性，因此，矿山地质环境保护与恢复治理分区的原则是：首先，坚持“以人为本”，必须把矿山地质环境问题对评估区内居民生产生活的影响放在第一位，要尽可能地减少对居民生产生活的影响与损失，其次，坚持“以建设工程安全为本”，力争确保区内重点工程建设、运营安全，同时也要充分考虑工程建设对生态环境的综合影响。

（2）分区方法

根据矿山地质环境现状分析和预测评估结果，在充分考虑矿山地质环境问题对人居环境、工农业生产、区域经济发展影响前提下，以矿山地质环境影响程度的严重、较轻的级别，分别对应划分为矿山地质环境保护与恢复治理重点、次重点、一般防治区，分别用代号I、II、Ⅲ表示，分区标准按《矿山地质环境保护与治理恢复方案编制规范》附录F表F.1“矿山地质环境保护与恢复治理分区表”之规定进行（见表3-20）。

表3-20    矿山地质环境保护与恢复治理分区表

| 现状评估 | 预测评估 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 严重 | 较严重 | 较轻 |
| 严重 | 重点区 | 重点区 | 重点区 |
| 较严重 | 重点区 | 次重点区 | 次重点区 |
| 较轻 | 重点区 | 次重点区 | 一般区 |

2、分区评述

根据前文对评估区矿山地质环境问题、含水层、地形地貌景观和水土环境污染现状和预测评估结果，以及防治难易程度，对矿山地质环境保护与恢复治理进行分区。矿山地质环境保护与恢复治理分区划分为重点防治区、次重点防治区（见表3-21）。

表3-21 矿山地质环境保护与恢复治理分区说明表

| 防治分区 | 分布范围 | 危害对象 | 危害 程度 | 治理难度 | 保护与治理恢复方案 | 面积（hm2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防治区（Ⅰ区） | 露天采场 | 工作人员、机械设备、地形地貌景观 | 严重 | 大 | 对露天采场进行治理复垦，对边坡和水土环境进行监测 | *** |
| 次重点防治区（Ⅱ区） | 矿山道路 | 地形地貌景观 | 较严重 | 中 | 地形整理 | *** |
| 合计 |  |  |  |  |  | *** |

（1）重点防治区（Ⅰ）：治理恢复对象为评估区内的露天采场，矿山地质环境问题小，对含水层影响程度为较轻，对地形地貌景观影响程度为严重，对水土环境影响程度为较轻，面积***hm2。主要地质环境问题：地形地貌景观破坏。

（2）次重点防治区（Ⅱ）：治理恢复对象为评估区内的矿山道路，矿山地质环境问题小，对含水层影响程度为较轻，对地形地貌景观影响程度为较严重，对水土环境影响程度为较轻，面积***hm2。

（二）土地复垦区与复垦责任范围

1、复垦区范围

复垦区范围由开采损毁范围与永久性建设用地构成，开采损毁范围总面积***hm2，已治理及复垦面积***hm2，工业场地及办公生活区为租赁用地，已编制地质环境保护与土地复垦方案，本次不再纳入复垦区，剩余复垦区面积为***hm2。

2、复垦责任范围

依据《土地复垦方案编制规程》（TD/T1031.1-2011），复垦责任范围是指复垦区中损毁土地及不再留续使用的永久性建设用地构成的区域。剩余复垦区范围内无其他设施留续使用，全部纳入复垦责任范围，包括露天采场、矿山道路。因此，本矿山土地复垦责任范围面积为***hm2。

依据徐州万源地质矿产研究有限公司2025年2月测绘及本次现场实际勘测，测得复垦区各损毁单元拐点坐标。复垦区各损毁单元拐点坐标见下表3-22。

表3-22        复垦区各损毁单元拐点坐标（2000 国家坐标系）

| 点号 | 拐点坐标 |  | 点号 | 拐点坐标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | *** | *** | 8 | *** | *** |
| 2 | *** | *** | 9 | *** | *** |
| 3 | *** | *** | 10 | *** | *** |
| 4 | *** | *** | 11 | *** | *** |
| 5 | *** | *** | 12 | *** | *** |
| 6 | *** | *** | 13 | *** | *** |
| 7 | *** | *** | 14 | *** | *** |
| 15 | *** | *** | 46 | *** | *** |
| 16 | *** | *** | 47 | *** | *** |
| 17 | *** | *** | 48 | *** | *** |
| 18 | *** | *** | 49 | *** | *** |
| 19 | *** | *** | 50 | *** | *** |
| 20 | *** | *** | 51 | *** | *** |
| 21 | *** | *** | 52 | *** | *** |
| 22 | *** | *** | 53 | *** | *** |
| 23 | *** | *** | 54 | *** | *** |
| 24 | *** | *** | 55 | *** | *** |
| 25 | *** | *** | 56 | *** | *** |
| 26 | *** | *** | 57 | *** | *** |
| 27 | *** | *** | 58 | *** | *** |
| 28 | *** | *** | 59 | *** | *** |
| 29 | *** | *** | 60 | *** | *** |
| 30 | *** | *** | 61 | *** | *** |
| 31 | *** | *** | 62 | *** | *** |
| 32 | *** | *** | 63 | *** | *** |
| 33 | *** | *** | 64 | *** | *** |
| 34 | *** | *** | 65 | *** | *** |
| 35 | *** | *** | 66 | *** | *** |
| 36 | *** | *** | 67 | *** | *** |
| 37 | *** | *** | 68 | *** | *** |
| 38 | *** | *** | 69 | *** | *** |
| 39 | *** | *** | 70 | *** | *** |
| 40 | *** | *** | 71 | *** | *** |
| 41 | *** | *** | 72 | *** | *** |
| 42 | *** | *** | 73 | *** | *** |
| 43 | *** | *** | 74 | *** | *** |
| 44 | *** | *** | 75 | *** | *** |
| 45 | *** | *** |  |  |  |
| 露天采场范围，面积***hm2 |  |  |  |  |  |
| 点号 | 拐点坐标 |  | 点号 | 拐点坐标 |  |
|  | X | Y |  | X | Y |
| 1 | *** | *** | 17 | *** | *** |
| 2 | *** | *** | 18 | *** | *** |
| 3 | *** | *** | 19 | *** | *** |
| 4 | *** | *** | 20 | *** | *** |
| 5 | *** | *** | 21 | *** | *** |
| 6 | *** | *** | 22 | *** | *** |
| 7 | *** | *** | 23 | *** | *** |
| 8 | *** | *** | 24 | *** | *** |
| 9 | *** | *** | 25 | *** | *** |
| 10 | *** | *** | 26 | *** | *** |
| 11 | *** | *** | 27 | *** | *** |
| 12 | *** | *** | 28 | *** | *** |
| 13 | *** | *** | 29 | *** | *** |
| 14 | *** | *** | 30 | *** | *** |
| 15 | *** | *** | 31 | *** | *** |
| 16 | *** | *** |  | *** | *** |
| 矿山道路范围，面积***hm2 |  |  |  |  |  |

（三）土地类型与权属

复垦区面积***hm2，土地所有权为枣庄市台儿庄区涧头集镇旺庄村集体所有，项目区地块位置、四至、面积、期限以及相关权利与义务均明确。土地权属关系、界线分明，未发生过土地权属纠纷问题，待矿山复垦结束后移交当地村民委员会管理。

表3-23                  矿区土地利用权属表          单位：hm2

| 权 属 |  | 合 计 | 01 | 03 | 06 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 耕 地 | 林地 | 工矿仓储用地 | 交通运输用地 | 水域及水利设施用地 |
|  |  |  | 0103 | 0307 | 0602 | 1006 | 1107 |
|  |  |  | 旱 地 | 其他 林地 | 采矿 用地 | 农村 道路 | 沟渠 |
| 涧头集镇 | 旺庄村 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 合 计 |  | *** | *** | *** | *** | *** | *** |

第四章   矿山地质环境治理与土地复垦可行性分析

- 一、矿山地质环境治理可行性分析

目前，寨山矿区存在的主要矿山地质环境问题为具有形成崩塌安全隐患的可能性、对地形地貌景观破坏等，需要针对这些矿山地质环境问题采取预防措施和恢复治理工作。下面从技术、经济和生态环境协调性三个方面进行可行性分析：

（一）技术可行性分析

矿区地处低山丘陵区，矿山及周边人类工程活动以农业生产活动为主。矿山生产活动对当地地质环境主要造成以下破坏：一是露天采场开采形成台阶高度15m，阶段坡度65°，面积较大的1个露天采坑，造成地表原生地形地貌景观严重破坏、对土地的损毁严重；二是现有矿山道路压占造成地表原生地形地貌景观破坏较严重、造成土地的损毁较严重。根据矿山地质环境影响预测评估结论，发生崩塌的危险性为小，对含水层破坏为较轻，矿山露天采场等对地形地貌景观破坏为严重，矿山道路对地形地貌景观破坏为较严重，水土环境污染为较轻。预防和治理的可行性分析如下：

矿山露天开采采用上向水平分台阶采矿法，生产期间按照《矿山地质环境监测技术规程》（DZ/T0287-2015）对矿山进行地质环境监测，主要采取的措施是：①露天采场边坡角及各平台宽度按照开发利用方案留设；②建立防护措施，在露天采场外围建立防护栏及警示标志；③开展地质环境监测，主要包括地形地貌景观监测、地下水水质、水位监测、土壤环境监测等；④对破坏土地资源采取“边损毁，边复垦”的措施。在矿山闭坑后，主要采取的治理措施是：对损毁的土地按照土地复垦的要求开展土地复垦工程，在恢复损毁的土地资源的同时，也能恢复矿山地形地貌景观，恢复生态环境。

以上采取的治理措施中，第一条贯穿于矿山的日常生产，可操作性强；第二条治理措施在矿山现状的开采中已有布置，技术难度低，可操作性强；第三条采取的矿山地质环境监测措施按照《矿山地质环境监测技术规程》（DZ/T0287-2015）进行地质环境监测，主要为地形地貌景观破坏监测、地下水、土壤环境监测，监测方式、方法在技术上都是成熟，具有可行性。矿山开采过程中第四条措施及闭坑后的措施纳入土地复垦工程，主要开展土地复垦工作，技术可行性在土地复垦部分分析。

（二）经济可行性分析

根据矿山企业经营效益可知，本矿山的产品方案为年产不同粒径建筑石料用骨料200万t。按市场预算，年销售收入约为64000（含税）万元，年均利润总额为2044.12万元，年均税后利润总额为1533.09万元，矿山有能力和实力进行矿山地质环境恢复治理。矿山开采过程中严格控制矿产资源开发对矿山地质环境的扰动和破坏，最大限度地减少或避免矿产开发引发的矿山地质环境问题，建立绿色矿山开发模式。矿山地质环境治理的实施消除了治理区内地质环境问题的隐患，保证了矿区生产建设的正常发展。也改善了区内生态环境质量，减轻了对地质地貌景观的破坏，并在一定程度上恢复了原有地质地貌景观，使得区内部分土地使用功能得到良好利用。具有良好的、长远的环境效益，符合当前政府提倡可持续发展政策， 能够促进经济和社会的可持续发展，有利于和谐矿区、和谐社会的建设，其经济效益是可观的。

为了保证本方案的顺利实施，除了在组织上和技术上严格把关外，还必须加强对资金的管理。根据“谁开发谁保护，谁破坏谁治理，谁投资谁受益”的原则，矿山地质环境保护与治理恢复资金来源为企业自筹。建设单位应将治理费从生产费用中列支，防止挤占、挪用或截留，要做到资金及时足额到位，合理使用，确保专款专用，确保经费投资额度、资金流向和使用情况的真实性和有效性。

因此，寨山矿区石灰岩矿矿山地质环境治理在经济上是可行的。

（三）生态环境协调性分析

枣庄市台儿庄区寨山矿区的开采将会破坏大范围的山体面积，通过矿山地质环境治理将改变寨山矿区露天采石场脏、乱、差的环境现状，使治理区成为绿树成荫，景色优美，风光宜人的生态地质环境治理示范区，并使之与周边的生态环境相协调。

1、台儿庄区寨山矿区矿山地质环境治理和生态恢复，能够改善人民的生活环境，消除矿山地质环境问题，确保经济、环境的协调发展，利于社会稳定。

2、矿山地质环境治理的实施，可以为台儿庄区及周边地区破损山体治理提供良好的借鉴和示范作用。

3、矿山地质环境治理实施，可以消除视觉污染，并于周边优美的生态环境相协调。

- 二、矿区土地复垦可行性分析

（一）复垦区土地利用现状

本项目复垦区范围包括露天采场、矿山道路，面积共计14.36hm2，复垦区损毁土地类型为旱地、其他林地、采矿用地、农村道路、沟渠，无基本农田。复垦区土地损毁方式为压占和挖损。土地利用现状见下表4-1、4-2。

表4-1           复垦区土地利用现状表             单位：hm2

| 项目区 | 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积 | 所占比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天采场 | 01 | 耕 地 | 0103 | 旱地 | *** | *** |
|  | 03 | 林 地 | 0307 | 其他林地 | *** | *** |
|  | 06 | 工矿仓储用地 | 0602 | 采矿用地 | *** | *** |
| 矿山道路 | 01 | 耕 地 | 0103 | 旱地 | *** | *** |
|  | 06 | 工矿仓储用地 | 0602 | 采矿用地 | *** | *** |
|  | 10 | 交通运输用地 | 1006 | 农村道路 | *** | *** |
|  | 11 | 水域及水利设施用地 | 1107 | 沟渠 | *** | *** |
| 合计 |  |  |  |  | *** | *** |

表4-2           复垦区土地利用现状表             单位：hm2

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积 | 所占比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 耕 地 | 013 | 旱 地 | *** | *** |
| 03 | 林 地 | 0307 | 其他林地 | *** | *** |
| 06 | 工矿仓储用地 | 0602 | 采矿用地 | *** | *** |
| 10 | 交通运输用地 | 1006 | 农村道路 | *** | *** |
| 11 | 水域及水利设施用地 | 1107 | 沟渠 | *** | *** |
| 合 计 |  |  |  | *** | *** |

（二）土地复垦适宜性评价

1、土地复垦适宜性评价原则

对于生产建设项目损毁土地的复垦方向，最高标准应该是不留生产建设的痕迹，也就是完全恢复原地形地貌和土地利用类型和水平。具体复垦规划与实践中，土地复垦方向尽可能与原（或周边）土地利用方式（或土地利用总体规划）保持一致。但对于无法完全恢复的损毁土地，应该根据一定的原则进行土地复垦适宜性评价。这些原则包括：

（1）符合土地利用总体规划，并与其他规划相协调。土地利用总体规划是从全局和长远的利益出发，以区域内全部土地为对象，对土地利用、开发、整治、保护等方面所作的统筹安排。土地复垦适宜性评价应符合土地利用总体规划，避免盲目投资、过度超前浪费土地资源。同时也应与其他规划（如农业区划、农业生产远景规划、城乡规划等）相协调。

（2）因地制宜，农用地优先的原则。土地利用受周围环境条件制约，土地利用方式必须与环境特征相适应。根据被损毁前后土地拥有的基础设施，因地制宜，扬长避短，发挥优势， 宜农则农、宜林则林，宜牧则牧，宜渔则渔。我国是一个人多地少的国家，因此《土地复垦条例》第四条规定，复垦的土地应当优先用于农业。

（3）自然因素和社会经济因素相结合原则。在进行复垦责任范围内被损毁土地复垦适宜性评价时，既要考虑它的自然属性（如土壤、气候、地貌、水资源等），也要考虑它的社会经济属性（如种植习惯、业主意愿、社会需求、生产力水平、生产布局等）。确定损毁土地复垦方向需综合考虑项目区自然、社会经济因素以及公众参与意见等。复垦方向的确定也应该类比周边同类项目的复垦经验。

（4）主导限制因素与综合平衡原则。影响损毁土地复垦利用的因素很多，如塌陷、积水、土源、水源、土壤肥力、坡度以及灌排条件等。根据项目区自然环境、土地利用和土地损毁情况，分析影响损毁土地复垦利用的主导性限制因素，同时也应兼顾其他限制因素。

（5）综合效益最佳原则。在确定土地的复垦方向时，应首先考虑其最佳综合效益，选择最佳的利用方向，根据土地状况是否宜复垦为某种用途的土地，或以最小的资金投入取得最佳的经济、社会和生态环境效益，同时应注意发挥整体效益，即根据区域土地利用总体规划的要求，合理确定土地复垦方向。

（6）动态和土地可持续利用原则。土地损毁是一个动态过程，复垦土地的适宜性也随损毁等级与过程而变化，具有动态性，在进行复垦土地的适宜性评价时，应考虑矿区工农业发展的前景、科技进步以及生产和生活水平所带来的社会需求方面的变化，确定复垦土地的开发利用方向。复垦后的土地应既能满足保护生物多样性和生态环境的需要，又能满足人类对土地的需求，应保证生态安全和人类社会可持续发展。

（7）经济可行与技术合理性原则。土地复垦所需的费用应在保证复垦目标完整、复垦效果达到复垦标准的前提下，兼顾土地复垦成本，尽可能减轻企业负担。复垦技术应能满足复垦工作顺利开展、复垦效果达到复垦标准的要求。

根据前面对寨山矿区土地损毁的现状及预测性分析，主要压占和挖掘部分主要为旱地、其他林地、采矿用地、农村道路和沟渠。

2、土地复垦适宜性评价的依据

土地复垦适宜性评价在详细调查分析项目区自然条件、社会经济状况以及土地利用状况的基础上，依据国家和地方的法律法规及相关规划，综合考虑土地损毁分析结果、公众参与意见以及周边类似项目的复垦经验等，采取切实可行的办法，确定复垦利用方向。土地复垦适宜性评价主要依据包括：

（1）相关法律法规和规划

包括国家与地方有关土地复垦的法律法规，如《中华人民共和国土地管理法》、《土地复垦条例》、土地管理的相关法律法规和复垦区土地利用总体规划及其他相关规划等。

（2）相关规程和标准

包括国家与地方的相关规程、标准等，如《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）、《山东省土地整理工程建设标准》DB37/T 2840-2016、《土地开发整理规划编制规程》（TD/T1011-2000）等。

（3）其他

包括项目区及复垦责任范围内自然社会经济状况、土地损毁分析结果、土地损毁前后的土地利用状况、公众参与意见以及周边同类项目的类比分析等。

2、评价范围、评价单元

（1）评价范围

复垦区评价范围为复垦区范围，面积为14.36hm2，包括露天采场、矿山道路。

（2）评价单元的划分

本方案主要以土地利用现状图作为评价的基础图件。评价单元一般是将破坏方式、程度相同，内外部特征相同或相近的破坏地块作为同一参评单元，便于合理的确定各参评单元参评因子的赋值、以便综合分析被叠置因子之间的相互作用和联系，使确定的复垦方向更贴近于实际。

本方案设计的复垦对象为露天采场坑底、边坡、平台、矿山道路4种类型。各破坏地块破坏程度、类型相差较大，特别是露天采场开采终了后，分为露天采场坑底和边坡平台两种不同的类型。其中坑底基本平整，而采场边坡为多级台阶状态，坡角达到65°，各边坡及平台存在较大差异性，故将其分别作为一个评价单元；矿山道路均单独作为一个评价单元，见表4-3。

表 4-3 待复垦土地适宜性评价单元划分情况表      单位：m2

| 评价单元 | 损毁方式 | 单元面积 |
| --- | --- | --- |
| +111m～+96m边坡 | 挖 损 | *** |
| +96m平台 | 挖 损 | *** |
| +96m～+81m边坡 | 挖 损 | *** |
| +81m坑底平台 | 挖 损 | *** |
| 矿山道路 | 压 占 | *** |
| 合计 |  | *** |

3、初步复垦方向

复垦区面积为***hm2，包括露天采场和矿山道路。

（1）自然社会因素分析

该区气候属暖温带大陆性季风区，四季分明，夏季多雨，冬春两季干旱。年平均气温15℃，冰冻期在12月初到来年2月底，最冷为1月份，平均气温0℃左右，冻土层厚度约0.5m；最热在7月份，平均气温28℃。区内多年平均年降水量为837.8mm，年最大降水量为1018.0mm（1993年）；最小降水量583.2mm（1976年）。降水量年内分布不均，区内降水主要发生在6～9月份，约占全年降水量的70%，是降水入渗补给地下水的主要季节。

矿层赋存于寒武纪九龙群张夏组灰岩地层，其岩性为厚-巨层豹皮状灰岩、鲕状灰岩、条带灰岩等，矿层走向长约674m，倾向宽约308 m，厚度一般在6~65m，平均厚度36.11m。矿层内无夹层，结构简单。矿层产状：倾向310~335°倾角5°~10°。矿层上部盖层为崮山组黄绿色页岩、疙瘩状泥灰岩互层，分布于矿区西侧，盖层长约220 m，宽约120m，厚度约4~20m，作为盖层剥离。

区内F1断层将矿体分割东西两部分，东部出露张夏组厚-巨层灰岩，地层产状：倾向310~320°、倾角8°~10°。西部地表出露崮山组疙瘩状泥灰岩、页岩等。其下部为张夏组中厚层灰岩，地层产状：倾向320~335°、倾角5°~10°。矿层沿山体分布，裸露地表。矿层产状平缓，沿走向、倾向分布稳定。 但有少量岩溶、溶洞、裂隙充填物。

依据上述自然条件的分析，复垦区复垦利用应综合考虑和因地制宜。合理利用、农用地优先。

（2）政策因素分析

立足于我国土地的基本国策“十分珍惜、合理利用每一寸土地和切实保护耕地”，现阶段我们要严格保护耕地，维护粮食安全，又要保证建设用地数量，使其不影响经济发展。这要求我们去挖掘土地的潜力，而土地复垦能有效增加农用地和建设用地面积。我们结合当地土地利用总体规划求，对被损毁土地进行土地复垦，能有效缓解土地资源紧张的局面，改善土地利用结构，促进当地社会经济、生态的稳定发展。所以从政策上讲，本次复垦的复垦方向、复垦结果应符合政府政策要求。

（3）公众因素分析

1）各级专家领导、公众意见

各级专家领导的意见以及项目区公众的态度、意见对复垦适宜性评价工作的开展具有十分重要的意义。本复垦方案编制过程中，为使评价工作更具民主化、公众化，遵循公众广泛参与的原则，特向广大公众征求意见。编制人员以走访、座谈的方式了解和听取了他们的意见，得到了他们的大力支持，一致建议企业一定要做好复垦工作，由于枣庄市台儿庄区寨山矿区建筑石料用灰岩矿资源开发利用方案的生产损毁土地面积较大，大部分村民认为应重点考虑生态恢复，改善当地环境，在条件允许的情况下，尽量复垦为农用地。

2）当地相关政府部门参与情况

编制人员向枣庄市台儿庄区自然资源管理部门收集项目区土地利用现状情况、项目区土地规划情况：

① 要求复垦区确定的复垦土地用途须符合土地利用总体规划。

② 根据项目区实际情况，建议复垦方向因地制宜。

③ 建议严格按照本方案提出的复垦工程措施施工、验收，保证复垦资金落实到位。以上意见在方案已采纳，相关调查资料见报告附件。

综合上述，根据以上对项目区内降水量、气温、湿度等自然社会因素分析以及政策因素分析和公众因素分析，依照复垦区土地复垦的可垦性与最佳效益原则、因地制宜和农用地优先原则，为了复垦区土地可持续利用，其土地复垦利用方向应考虑农用地。

（4）初步复垦方向

每个评价单元根据各自不同的特点，各评价单元初步复垦如下：

露天采场坑底（+81m坑底平台）：损毁前土地类型为旱地、其他林地和采矿用地，采场开采结束后坑底标高+81m，低于周边地形标高，可在矿区四周及东侧开挖一条排水沟将坑底积水排出区外，根据对周边土地利用状况的调查分析并结合当地政府意见，将坑底平台复垦为耕地。

露天采场边坡平台：损毁前土地类型为旱地、其他林地和采矿用地，对边坡平台进行土地平整、覆土，参考周围地形地貌，考虑初步复垦方向为林地。

矿山道路：根据土地利用现状及规划，在矿山开采结束后，矿山道路留作农村道路。

4、土地复垦适宜性评价

（1）评价体系和评价方法

评价方法：土地复垦适宜性评价主要是为了确定土地的适宜性用途和指导复垦工作有效地进行，矿区土地复垦适宜性的限制因子对复垦方法的选择具有较大影响。而极限条件法是将土地质量最低评定标准作为质量等级的依据，能够通过适宜性评价比较清晰地获得进行复垦工作的各个限制因素，以便为土地的进一步改良利用服务，因此，采用极限条件法评价矿山土地复垦的适宜性较能满足要求。极限条件法是依据最小因子原理，即土地的适宜性及其等级，是由诸选定评价因子中某单个因子适宜性等级最小（限制性等级最大）的因子确定土地宜耕、宜林和宜草的适宜性等级评定。

评价体系：采用二级评价体系，分为适宜类和适宜等，适宜类分适宜和不适宜，适宜等再续分为一等地、二等地和三等地。

（2）评价因素选择

评价因子的选择应考虑对土地利用影响明显而相对稳定的因素，以便能够通过因素指标值的变动决定土地的适宜状况。评价指标选择的原则：①差异性原则；②综合性原则；③主导性原则；④定量和定性相结合原则；⑤可操作性原则。

依据上述原则，综合考虑矿区的实际情况和损毁土地预测的结果，确定各评价单元的适宜性评价因子。

压占评价因子：地面坡度、排水条件、有效土层厚度、砾石含量、土壤、PH，周边生态适宜性。

挖损评价因子：地面坡度、排水条件、有效土层厚度、砾石含量、土壤、PH、与周边标高一致性、周边生态适宜性。

（3）评价标准的建立

根据我国相关技术行业标准，结合区域的自然、社会经济状况，建立土地复垦适宜性评价标准。主要依据的标准有《耕地后备资源调查与评价技术规程》（TD/T1007—2019）、《农用地定级规程》（GB/T28405—2012）、《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013）及地方相关标准等，在具体的标准确定过程中也要考虑项目区所处的环境状况。

本项目挖损复垦区宜耕、宜林、宜草适宜性评价等级标准详见表4-4。本项目压占复垦区宜耕、宜林、宜草适宜性评价等级标准详见表4-5。

表 4-4	挖损复垦区主要限制因素的等级标准

| 限制因素及分级指标 |  | 宜耕评价 | 宜林评价 | 宜草评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标高一致性 | 一致 | 1 等 | 1 等 | 1 等 |
|  | 差距较小 | 2 等 | 1 等 | 1 等 |
|  | 差距较大 | 3 等 | 2 等 | 2 等 |
|  | 差距大 | N | 3 等 | 3 等 |
| 地面坡度（°） | ＜3 | 1 等 | 1 等 | 1 等 |
|  | 3～15 | 2 等 | 2 等 | 1 等 |
|  | 15～25 | 3 等 | 3 等 | 2 等 |
|  | ＞25 | N | N | 3 等 |
| 有效土层厚度（含覆土）（cm） | ＞80 | 1 等 | 1 等 | 1 等 |
|  | 60～80 | 2 等 | 1 等 | 1 等 |
|  | 40～60 | 3 等 | 2 等 | 1 等 |
|  | ＜40 | N | 2 等 | 2等 |
| 土壤 PH | 6.5-7.5 | 1 等 | 1 等 | 1 等 |
|  | 5.0-6.0，8.0-8.5 | 2 等 | 1 等 | 2 等 |
|  | >8.5,<5.0 | 3 等 | 2 等 | 3 等 |
| 排水条件 | 不淹没或偶然淹没， 排水条件好 | 1 等 | 1 等 | 1 等 |
|  | 季节性短期淹没，排水条件好 | 2 等 | 2 等 | 2 等 |
|  | 季节性长期淹没，排水条件较差 | 3 等 | 3 等 | 3 等 |
|  | 长期淹没，排水条件很差 | N | N | N |
| 砾石含量（%） | ＜2 | 1 等 | 1 等 | 1 等 |
|  | 2～10 | 2 等 | 1 等 | 1 等 |
|  | 10～30 | 3 等 | 2 等 | 2 等 |
|  | >30 | N | 3 等 | 3 等 |
| 周边生态适应性 | 一致 | 1等 | 1等 | 1等 |
|  | 可适应 | 2 等或 3 等 | 2 等或 3 等 | 2 等或 3 等 |
|  | 不适应 | 不 | 不 | 不 |

注：N 为不适宜。

表 4-5    	压占复垦区适宜性评价等级标准

| 限制因素及分级指标 |  | 宜耕评价 | 宜林评价 | 宜草评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地面坡度（°） | ＜3 | 1 等 | 1 等 | 1 等 |
|  | 3～15 | 2 等 | 2 等 | 1 等 |
|  | 15～25 | 3 等 | 3 等 | 2 等 |
|  | ＞25 | N | N | 3 等 |
| 排水条件 | 不淹没或偶然淹没， | 1 等 | 1 等 | 1 等 |
|  | 季节性短期淹没，排水条件较好 | 2 等 | 2 等 | 2 等 |
|  | 季节性长期淹没，排水条件较差 | 3 等 | 3 等 | 3 等 |
|  | 长期淹没，排水条件很差 | N | N | N |
| 有效土层厚度（含覆土）（cm） | ＞80 | 1 等 | 1 等 | 1 等 |
|  | 60～80 | 2 等 | 1 等 | 1 等 |
|  | 40～60 | 3 等 | 2 等 | 1 等 |
|  | ＜40 | N | 2 等 | 2 等 |
| 土壤 PH | 6.5-7.5 | 1 等 | 1 等 | 1 等 |
|  | 5.0-6.0，8.0-8.5 | 2 等 | 1 等 | 2 等 |
|  | >8.5,<5.0 | 3 等 | 2 等 | 3 等 |
| 砾石含量（%） | 无砾石 | 1 等 | 1 等 | 1 等 |
|  | 0～6 | 2 等 | 1 等 | 1 等 |
|  | 6～10 | 3 等 | 2 等 | 2 等 |
|  | >10 | N | 3 等 | 3 等 |
| 周边生态适应性 | 一致 | 1等 | 1等 | 1等 |
|  | 可适应 | 2 或 3 | 2 或 3 | 2 或 3 |
|  | 不适应 | 不 | 不 | 不 |

注：N 为不适宜。

（4）适宜性等级的评定

在项目区土地质量调查的基础上，将参评单元的土地质量与复垦土地主要限制因素的农林牧等级标准对比，以限制最大、适宜性等级最低的土地质量参评项目决定该单元的土地适宜性等级。

1）露天采场坑底平台适宜性等级的评定

露天采场坑底平台（+81m坑底平台）：矿山开采结束后，露天采场坑底平台标高为+81m，整个坑底地势较平坦，矿山开采后无表土覆盖，需参照覆土后进行评价；矿坑充水因素主要为大气降水，矿床开采为露天开采，为了排水的需要，最后坑底的整体坡度为3°左右，坑底四周及道路一侧设置排水沟，并将东侧开挖一条排水沟连通区外天然河沟，大气降水可自然排泄，无积水，矿区周边为耕地和林地，根据表4-6，露天采场坑底平台适宜性评价结果为宜耕二等地、宜林、宜草一等地。

表 4-6 露天采场坑底适宜性评价结果

| 参评单元 | 内 | 容 | 标高一致性 | 地面坡度 （°） | 有效土层厚度 | 排水条件 | 砾石含量 | 土壤 pH 值 | 周边环境适应 性 | 主要限制因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天 采场 坑底平台 | 取 值 |  | 一致 | <3 | 60 | 排水条件好 | ＜2 | 6.5-7.5 | 耕地 | 土壤缺乏，有效土层厚度不够，易积水 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 林地 |  |
|  | 宜耕 |  | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 宜林 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  |  | 等级 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 宜草 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

2）露天采场边坡复垦

露天采场终了边坡：由于露天采场边坡高度约 15m，坡角 65°，坡度较大，覆土较困难，适宜性评价结果为不宜耕，不宜林、宜草三等地，见表 4-7。可以需在台阶坡底线附近开挖种植槽、覆土，种植爬山虎等，复垦为草地较为合理。

表 4-7 露天采场边坡适宜性评价结果

| 参评单元 | 内 | 容 | 标高一致性 | 地面坡度 （°） | 有效土层厚度 | 排水条件 | 砾石含量 | 土壤 pH 值 | 周边环境适应 性 | 主要限制因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天 | 取 值 |  | 差距较 大 | >25 | <40 | 较好 | 2～10 | 6.5-7 .5 | 林地 草地 | 坡度高 陡，约 |
|  | 宜耕 |  | N | N | N | 1 | 2 | 1 | 1 |  |
| 采场 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70°，有 |
|  | 宜林 |  | 3 | N | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 边坡 |  | 等级 |  |  |  |  |  |  |  | 效土层厚 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 度不够 |
|  | 宜草 |  | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

3）露天采场边坡平台复垦：露天采场平台复垦的客观条件（台阶宽度较小，高度较大），如复垦为耕地，其耕性不好。道路危险，不适于人类进行活动；开采结束后，采坑平台标高高于周围地形，大气降水可自然排泄，不会产生积水。由于项目区原有地类为旱地、其他林地和采矿用地，待露天采场开采完成后，可采用整地覆土，且建立挡土墙，防止水土流失。本方案覆土来源为外运土，含有一定的砾石，砾石含量小于2%～10％；能够满足植物的生长，根据表4-8，露天采场平台适宜性评价结果为不宜耕，宜林二等地、宜草二等地。

表 4-8 露天采场平台适宜性评价结果

| 参评单元 | 内 容 |  | 标高一致性 | 地面坡度 （°） | 有效土层厚度 | 排水条件 | 砾石含量 | 土壤 pH 值 | 周边环境适应 性 | 主要限制因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 露天采场平台 | 取 值 |  | 差距较 大 | ＜3 | 60 | 好 | 2～10 | 6.5-7 .5 | 林地 草地 | 有效土层厚度不够，不同平台标高差距较大 |
|  | 宜耕 | 等级 | N | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |  |
|  | 宜林 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
|  | 宜草 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

4）矿山道路：矿区东侧道路与周边村镇农村道路相连，为了便于后期养护及附近村民进出，可保留东侧道路作为农村道路使用。矿山道路不再单独作适应性分析。

（5）确定最终复垦方向和划分复垦单元

通过定性分析，露天采场边坡已确定复垦为其他草地，矿山道路复垦为农村道路；露天采场坑底、平台适宜性等级定性评价结果显示待复垦土地存在多宜性，最终复垦方向的确定需要综合考虑多方面的因素。综合考虑生态环境、政策因素、政府部门及当地农民的建议，确定该项目各评价单元最终复垦方向。最终复垦方向确定的优选依据如下：

露天采场坑底平台：适宜性评价结果显示，其存在多宜性，宜耕、宜林和宜草，参考当地政府部门及附近村民意见，将其复垦为旱地。

露天采场平台：适宜性评价结果显示，其存在多宜性，宜林和宜草， 考虑到原土地利用状况以及周边地类，将其复垦为乔木林地；

结合评价等级和初步复垦方向，根据可行性和最佳效益及因地制宜原则，结合矿区自然因素情况，在降水量较大的月份，项目区很容易造成水土流失，若遇大风季节，也容易形成沙尘天气，影响周围环境，此外，土地复垦还结合了枣庄市台儿庄区自然资源局土地利用总体规划，并类比周边同类矿山复垦经验，确定最终适宜性评价方向。土地适宜性评价结果见下表 4-9。

表 4-9  土地适宜性评价结果表

| 评价单元 | 复垦方向 | 单元面积 |
| --- | --- | --- |
| +111m～+96m边坡 | 其他草地 | *** |
| +96m平台 | 乔木林地 | *** |
| +96m～+81m边坡 | 其他草地 | *** |
| +81m坑底平台 | 旱地 | *** |
| 矿山道路 | 农村道路 | *** |
| 合计 |  | *** |

5、土地复垦目标任务

本项目复垦区面积为***hm2，复垦为旱地***hm2、乔木林地***hm2、其他草地***hm2、农村道路***hm2，复垦土地面积为***hm2，土地复垦率为100%。复垦前后土地利用结构调整见下表4-10。

表4-10         复垦前后土地利用结构调整表

| 一级地类 |  | 二级地类 |  | 面积 （hm2） |  | 增减（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 复垦前 | 复垦后 |  |
| 01 | 耕 地 | 013 | 旱 地 | *** | *** | *** |
| 03 | 林 地 | 0301 | 乔木林地 | *** | *** | *** |
| 03 | 林 地 | 0307 | 其他林地 | *** |  | *** |
| 04 | 草地 | 0404 | 其他草地 | *** | *** | *** |
| 06 | 工矿仓储用地 | 0602 | 采矿用地 | *** |  | *** |
| 10 | 交通运输用地 | 1006 | 农村道路 | *** | *** | *** |
| 11 | 水域及水利设施用地 | 1107 | 沟渠 | *** |  | *** |
| 合计 |  |  |  | *** | *** | *** |

（三）水土资源平衡分析

1、水资源平衡分析

①供水水源：

项目区属暖温带气候，年平均降水量为837.8mm，雨季多集中在6-9月，平均占全年降雨量的70%以上。

矿区办公生活区有一口自打水井，用于办公生活的日常用水，亦可作为后期复垦养护供水水源。

此外，矿区已接通东部村庄供水管网，亦可作为项目区后期复垦与管护用水。

运输方式：可采用水罐车沿矿山道路拉运至治理区。

以上供水水源能满足矿山生产生活及植被养护用水需求。

②需水量分析

项目区经治理和复垦后旱地面积为***hm2（约***亩），林草地面积为***hm2（约***亩），按每亩用水***m3/年。矿山年灌溉需用水约***m3。

综述：矿山年用水量约***m3，供水水源为大气降水、1处自打水井和村庄自来水管网，完全可以满足治理区用水需求。

2、土资源平衡分析

①供土量分析

根据现场调查，目前矿区内剥离堆放的表土堆放在矿区西侧坡脚处，采用防尘网覆盖，并定期洒水养护。根据现场实地调查，堆土区面积约***m2，平均堆土厚度约5m，可提供复垦土源***m³。

②需土量分析

本次复垦为旱地、林地、草地采用覆土复垦，其中露天采场底盘回填覆土***m3；边坡平台覆土***m3；合计***m3。

综述：矿山治理及复垦需土量***m3，矿山前期堆放的表土***m³，土壤缺口***m³，不足的土源需进行外购，外购土源主要来自台儿庄区涧头集镇旺庄村（附件12），运距5-7km。

表4-11          项目区土源供给量综合一览表

|  | 覆土单元 | 覆土量（m3） | 供土量（m3） | 土源缺口（m3） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需土量 | 露天采场底盘 | *** | *** | *** | 矿区内剥离堆放的表土约5.0万m³，不足土源需外购 |
|  | 采场边坡、平台 | *** |  |  |  |
|  | 合计 | *** |  |  |  |

（四）土地复垦质量要求

根据《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036—2013）相关规定，结合枣庄市台儿庄区寨山矿区建筑石料用灰石矿的特点，制定本方案土地复垦质量要求。

（一）露天采场坑底平台土地复垦质量要求

露天采场坑底经土地适宜性评价，结合当地土地利用规划，因地制宜，复垦为旱地。

（1）用74kW推土机对露天采坑进行平整清理，使露天采坑尽可能平坦，避免出现高低不平的地段，有效降低边坡坡度，平整后坡度一般不超过3°。

（2）经砾石清理，土壤中不含砾石。

（3）进行土地深翻，避免土壤严重压实，并覆土60cm，使土层厚度大于60cm。

（4）复垦初期，可播撒商品有机肥500kg（亩/年），增加土壤肥力，满足植物生长需求。

（5）土壤质地为中壤土，满足农作物生长需求。

（二）露天采场边坡平台土地复垦质量要求

露天采场终了边坡平台经土地适宜性评价，结合当地土地利用规划，因地制宜，复垦为乔木林地和其他草地。

- 采用手动或机械撬动对边坡的浮石进行清理。

（2）用74kW 推土机对露天采场平台进行平整清理，使采场平台尽可能平坦，避免出现高低不平的地段，有效降低边坡坡度，平整后坡度一般不超过3°。

（3）安全平台复垦为林地，采用穴状复垦，土壤厚度0.6m，可满足植物生长需求。挖穴口径为60cm×60cm，深度为60cm，种植密度为165棵/亩；平台边缘按照3株/米栽植一排景观树；平台内按照80kg/hm2进行撒播草种。

（4）边坡复垦为草地，在边坡底部平台按照0.5m间距开挖长0.3m，宽0.3m，深0.3m种植穴，覆土0.3m，种植爬山虎等植物，对边坡进行绿化，降低其风化强度，保持边坡稳定。

（5）栽植的树种选择有针对性、适宜性、抗逆性强的优良品种，如侧柏、黄栌等，景观树种选择连翘，草籽为黑根草、荆条等。

（6）复垦为林地，三年后林木郁闭度达40%以上，成活率达到80%以上。

（三）矿山道路土地复垦治理要求

矿山道路经土地适宜性评价结合当地土地利用规划，因地制宜，南侧道路保留后续使用，目前道路两侧已形成绿化带，不再设计其他工程。

第五章   矿山地质环境治理与土地复垦工程

- 一、矿山地质环境保护与土地复垦预防

（一）目标任务

坚持科学发展，最大限度地避免或减轻采矿活动引发的矿山环境地质问题和地质灾害危害，减少对地质环境的影响和破坏，减轻对地形地貌景观及矿区周边水土环境的影响和破坏，减少对土地资源破坏面积和破坏程度，实现矿山地质环境保护与资源开发利用协调发展。

本方案复垦区面积为***hm2，复垦为旱地***hm2、乔木林地***hm2、其他草地***hm2、农村道路***hm2。

（二）主要技术措施

1、矿山地质灾害的防护

主要地质灾害隐患有露天采场开采可能引发的地质灾害，后期需要消除地质灾害隐患，建议矿山企业采取以下措施进行防护：

（1）结合本矿实际，严格按照开发方案进行开采，留设安全平台和台阶坡面角，生产过程中加强对边坡的日常监测、管理工作，若发现有安全隐患的边坡要及时采取加固或清理措施，从而避免崩塌地质灾害的发生。

（2）矿山应编制地质灾害应急方案，应对突发地质灾害及时采取有效措施。

（3）闭坑后，也要对矿山可能存在的地质灾害进行排查，并及时处理。

2、矿区地形地貌景观的防护

（1）对采矿过程中形成的破坏区域，进行定期洒水抑尘，并加强采矿活动对地形地貌景观影响和破坏程度的监测，降低对衍生地形地貌景观及土地资源的破坏。

（2）露天采场的边坡复垦为草地、平台复垦为林地，露天采场坑底平台复垦为旱地。

3、矿区含水层的防护

（1）对地下水含水层水质进行定期监测，做好对水资源的合理利用和保护。

（2）对矿山废弃物的排放要做好防护措施，防治有害成分通过淋溶下渗污染地下水。

4、水土环境的防护

按照“统一规划、源头控制、防复结合”的原则，结合项目特点、施工方式及工艺等，制定矿区水土环境的预防控制措施。矿山为非金属矿山，矿山废土石全部综合利用。

- 二、矿山地质环境治理

（一）目标任务

通过对山体的地质环境进行调查，结合周边环境，对项目挖损山体的地质特征及其稳定性进行勘查及评价，制定出切实可行的矿山地质环境治理方案，旨在消除或最大限度地减少矿山环境污染，修复与改善矿山及周边的生态环境，并恢复和扩大矿山土地资源，有效提高其土地利用价值，营造良好的生态环境与生活、生产、投资环境，有效利用矿山的土地资源，进一步促进枣庄市台儿庄区的经济与社会的可持续发展。

（二）工程设计

寨山矿区矿山地质环境主要工程设计有以下几个方面：

1、矿区边坡清理工程；

2、矿山地质环境监测。

（三）技术措施

1、矿山开采结束后，在矿区周边将会形成+111～+96m、+96～+81m的终了边坡，边坡上会有松散的碎石及危岩分布，需对其进行清理，使坡面起伏不超过50cm，无松动块石。共计清理边坡面积***m2。

3、水质监测点2个；土壤监测点1个。

（四）主要工程量

表5-1            矿山地质环境治理工程量一览表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 边坡清理 | m2 | *** |  |
| 2 | 水质监测 | 次 | *** | 2次/年 |
| 3 | 土壤监测 | 次 | *** | 1次/年 |

- 三、矿区土地复垦

（一）目标任务

编制该矿山土地复垦方案的目的是为了使项目建设单位在合理开发灰岩矿石资源的同时，规范开采方法及施工行为，按照“谁破坏、谁复垦”的原则，将矿区拟破坏土地的复垦目标、任务、措施和计划等落到实处，为土地复垦的实施管理、监督检查以及土地复垦费用的提取等提供依据。

土地复垦方案的最终目标是通过采取综合整治措施，使被破坏的土地恢复到可供利用状态。通过采取预防控制措施和工程、生物技术措施，尽量降低土地破坏程度，减少土地破坏面积，改良区域环境，实现矿区生态系统新的平衡,并通过矿区的土地复垦增加就业机会和经济收入，在一定程度上改善矿区周边人民的生活水平，促进社会的稳定。

（二）工程设计

1、采场边坡及平台复垦工程设计

①覆土工程

各平台清理整平后覆耕植土0.6m。

②植树（藤）绿化

安全平台上按165棵/亩开挖坑穴植树，按照80kg/hm2进行撒播草种，安全平台外侧修建挡土墙，墙内按照3株/米栽植一排景观植物，同时安全平台内侧按照0.5m间距种植一排攀爬植物。

③树种选择

根据该地区周围树种分布情况和适宜性分析，本复垦单元的树种为侧柏、黄栌、连翘，草种选择黑根草、荆条，攀爬植物选择爬山虎。

2、终采底盘复垦工程设计

①土地平整

矿山开采结束后，采用机械将露天采场底盘进行平整清理，使其无碎石杂物，平整后坡度一般不超过3°。

②覆土造田工程

场地清理整平后，覆土0.6m，按照500kg（亩/年）施有机肥，并进行翻耕。

③田间道路工程

为便于造田后的田间生产，在终采底盘内修建横向及纵向田间道路。

④排水沟工程

为保证终采底盘汇水及时排出植被恢复区域，在采坑四周坡脚处及道路一侧开挖排水沟，并在治理区东侧开深沟，一侧与区内排水沟连通，另一侧与区外天然河沟连通。

表 5-2	土地复垦工程技术措施表

| 复垦单元 | 工程技术措施 |
| --- | --- |
| 露天采场边坡平台 | 覆土、植树（藤）、撒草、修建挡土墙 |
| 露天采场底盘 | 清理整平、覆土、施肥、翻耕、修建田间道路、开挖排水沟 |

（三）技术措施

1、露天采场边坡平台土地复垦技术措施

①平台覆土绿化工程

技术措施：平台面积***㎡，在安全平台上覆耕植土0.6m；覆土后按照165棵/亩开挖树坑栽植侧柏（苗高1.0m-1.5m，地径2.0cm-3.0cm，带土球）、黄栌（地径3-5cm,带土球），坑穴规模.0.6m×0.6m×0.6m（长×宽×深）；平台外侧挡土墙内按照3株/米栽植一排连翘（地径1-2cm，带土球）；在安全平台内侧及底盘四周按照0.5m间距种植爬山虎，坑穴规格为0.3m×0.3m×0.3m（长×宽×深）；平台内按照80kg/hm2进行撒播草种（黑根草、荆条）。

工程量：覆土***m³，栽植侧柏472棵，栽植黄栌472棵，栽植连翘2865株，栽植爬山虎***株，撒播草籽***kg。

图5-1   平台穴坑布置示意图

②平台挡土墙工程

技术措施：为防止水土流失，在+96m平台外侧布设一道挡土墙。挡土墙采用浆砌块石砌筑，浆砌块石直接砌筑在清理后的裸岩上（施工前需将平台清理至裸岩）；每10m设置一道沉降缝，缝宽25mm，缝中填沥青麻筋道、沥青木板或其他有弹性的防水材料；挡土墙0.3m高处每隔1.5m埋设一根DN50HDPE泄水管，泄水管倾角5-10°,进水头部钻孔，并用土工布包裹，砌筑后应做好墙体的保养工作。

工程量：共计修建挡土墙***m，浆砌块石***m3。

图5-2  挡土墙断面示意图

图5-3  边坡、平台治理设计断面示意图

2、终采底盘土地复垦技术措施

①土地平整

技术措施：采用机械将露天采场底盘进行平整清理，削高填低、确保场地无废石、杂物，平整后坡度不超过3°

工程量：清理整平面积为***m2。

②覆土造田工程

技术措施：场地清理整平后面积***㎡，回填耕植土，回填厚度0.6m，并按照500kg（亩/年）施有机肥，对平整后的土地进行翻耕。

工程量：覆土量***m3，有机肥***kg，土地翻耕***m2。

③田间道路

技术措施：设计新建的田间道路宽2m，边坡1:1，路基2.6m。道路高处地面0.3m，采用采场内的废弃碎石作为路基，厚度控制在20cm。路基铺垫后，再覆盖10cm厚度素土，形成泥结石路面并夯实。

图5-4   田间道路横断面图

工程量：田间道路总长约***m，覆废弃碎石***m，横截面积***m2；覆废弃碎石量约:***m³；覆渣土厚度0.1m，横截面积***m2，覆土量约:***m3。

④排水沟工程

技术措施：a、底盘排水沟：设计在终采底盘四周坡脚处开挖一条排水沟，设计排水沟规格上口宽100cm，下口40cm，高50cm。排水沟示意图见图5-3。

底盘排水沟下穿田间道路，设计采用成品二级钢筋混凝土排水管，规格：内径600mm×长2500mm×管壁厚度60mm。

图5-5    底盘排水沟示意图

图5-6  钢筋混凝土排水管示意图

b、外围排水沟

设计由矿区至治理区东侧天然水沟开挖一条排水沟，将区内积水排至治理区外。

排水沟宽1.0m，深度0-4m，沟底标高+81m，两侧坡度75°。

工程量：底盘排水沟长***m，开挖土石方***m³，需成品混凝土排水管9根，共计***m。外围排水沟总长度约***m，共开挖土石方量***m3。

（四）主要工程量

表5-3    矿山土地复垦工程量一览表

| 复垦 区域 | 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 边坡 平台 | 1 | 平台覆土 | m3 | *** |
|  | 2 | 栽植侧柏 | 棵 | *** |
|  | 3 | 栽植黄栌 | 棵 | *** |
|  | 4 | 栽植连翘 | 株 | *** |
|  | 5 | 栽植爬山虎 | 株 | *** |
|  | 6 | 撒草 | hm2 | *** |
|  | 7 | 修建挡土墙（浆砌块石） | m3 | *** |
| 终采 底盘 | 1 | 清理整平 | m2 | *** |
|  | 2 | 覆土 | m3 | *** |
|  | 3 | 有机肥 | Kg | *** |
|  | 4 | 土地翻耕 | hm2 | *** |
|  | 5 | 开挖排水沟 | m3 | *** |
|  | 6 | 钢筋混凝土排水管 | m | *** |
|  | 7 | 田间道路 | m | *** |

表5-4       矿山土地复垦工程量汇总表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清理整平 | m2 | *** | 终采底盘清理 |
| 2 | 覆土 | m3 | *** | 平台、底盘绿化用土 |
| 3 | 栽植侧柏 | 棵 | *** | 平台绿化 |
| 3 | 栽植黄栌 | 棵 | *** | 平台绿化 |
| 4 | 栽植连翘 | 株 | *** | 平台绿化 |
| 4 | 栽植爬山虎 | 株 | *** | 坡面绿化 |
| 5 | 撒播草籽 | hm2 | *** | 平台绿化 |
| 6 | 浆砌块石 | m3 | *** | 修建挡土墙 |
| 7 | 开挖土石方 | m3 | *** | 开挖排水沟 |
| 8 | 钢筋混凝土排水管 | m | *** | 排水沟过路涵 |
| 9 | 土地翻耕 | hm2 | *** | 终采底盘 |
| 10 | 有机肥 | Kg | *** | 土壤施肥 |
| 11 | 田间道路 | m | *** | 终采底盘 |

- 四、含水层破坏修复

根据矿山地质环境现状及预测，未来矿山生产对当地含水层破坏较轻，不影响当地居民生产生活用水，本方案不设含水层破坏修复工程。

- 五、水土环境污染修复

根据矿山地质环境现状及预测，未来矿山的生产对当地水土环境污染较轻，本方案不设水土环境污染修复工程。

- 六、矿山地质环境监测

（一）目标任务

1、监测的目的

本次监测主要依据为崩塌、滑坡、泥石流监测规程《DZ/T 0223—2004》、滑坡、崩塌监测测量规范《DZ/T 0227—2004》、地表水和污水监测技术规范《HJ/T912002》，根据矿山地质环境影响评估结果，为掌握矿山地质环境问题的发展、演化趋势、制定矿山地质环境保护和综合治理方案提供基础资料，为实施矿山地质环境监督管理提供科学依据。

2、监测的任务

①对遭受矿业活动破坏的水、土地资源进行环境监测；

②对矿业活动引发的水、土污染进行动态监测。

（二）监测设计

水土环境污染检测主要是对露天采场开采过程中，爆破材料对地下水和土壤可能造成的污染进行检测；可能造成周围地表水、地下水和土壤的污染进行检测。

（三）监测技术措施

1、监测目的

水土环境污染监测主要是对露天采场开采过程中，爆破材料对地下水和土壤可能造成的污染进行检测；对采场内可能造成周围地下水和土壤的污染进行检测。通过样品分析，对比土壤和地下水水质的变化，及时发现矿山对周围水土环境的影响，以便采取相应的防治措施。

2、监测内容

矿山周边土壤和水质情况。

3、监测方法

（1）水样的采集与监测

①采样时间及频率：每年在丰水期（9月份）和枯水期（2月份）对地下水取样各2件。如化验结果出现超标，应及时重复取样化验核实情况，并加密观测井的密度和取样频率。

②监测项目：水质全分析，包括水的物理性质（颜色、味、浑浊度、色度、透明度）以及氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮（三氮）、PH值、总硬度总碱度、矿化度的测定。送具备水质检测资质单位进行化验，化验结果参照《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)进行分析。

③地下水样的采集、包装和运输：取样前将取样瓶冲洗干净，且取样时要用新鲜水冲洗水样桶至少三次。水样采取后立即封好瓶口，填写水样标签，及时送样。

④采样地点：由于矿山属山坡露天开采，矿区内没有揭露地下水，根据矿区及其附近水文地质条件，共设置2个取样点，取样点选取矿区东部办公生活区自打水井(S1)及东北侧李山口村(S2)水井内。

（2）土壤样品的采集与监测

①监测频率：土壤采用人工监测，每年取土壤分析样一次，土壤主要监测内容为重金属离子，以监测对土壤的影响程度。本次共设置1个取样点，日常发现异常情况应加密观测。

②监测项目：包括 pH、铜、铅、砷、铬、镉、汞、镍 8 个指标。

③采样方法与监测方法：按《土壤环境监测技术规范》HJ/T166-2004中土壤环境质量调查采样方法导则进行采样。采用《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）进行评价。

④监测布点

土壤监测点布置1个，位于矿区东部耕地(T1)内（见附图 6）。

4、主要工作量

水质监测：4次；

土壤环境监测：1次；

表 5-5 矿山地质环境监测工程量一览表

| 序号 | 分项工程 | 监测年限 （年） | 监测点 （个） | 监测频率 | 工程量 （次） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水质监测 | 1.0 | 2 | 2（次/年） | 4 |
| 2 | 土壤环境监测 | 1.0 | 1 | 1（次/年） | 1 |

- 七、矿区土地复垦监测和管护

（一）目标任务

1、监测目标任务

对复垦责任范围内损毁的所有对象进行监测，及时跟踪土地损毁情况，摸清损毁土地面积、地类和损毁程度，同时对土壤质量状况进行监测，在土壤质量下降前采取预防措施，以保证为复垦提供优质土源。对复垦的植被和配套设施进行监测，便于及时发现复垦质量不达标区域，采取补救措施，从而提高复垦效果和质量。

2、管护目标任务

管护是复垦的最后程序，对复垦的旱地和林草地进行管护，防止复垦后的旱地、林草地长期遭受旱灾、鼠灾、虫灾，通过管护，保证复垦后的旱地和林草地达到复垦质量要求，提高复垦的成活率，改善植被涨势情况，从而保证复垦总体目标得以实现。

（二）措施和内容

1、复垦区原地貌地表状况监测

由于矿山开采形成露天采场，将导致地形地貌发生变化，在开采结束前，对整个复垦区的原始地形地貌进行监测，以便后期矿山开采后更好的与原始地形进行对比。另对土地利用状况原始数据进行保留，对后期的变化进行跟踪研究。以及采集和监测对比项目区土壤信息情况变化情况等。

2、土地损毁监测

根据项目土地损毁情况，在矿山建设生产过程中，应对挖损和压占的土地进行监测。包括对损毁土地位置、损毁土地面积、损毁形式等。若因生产工艺流程改变，对损毁土地的损毁时序、位置产生变化，应对土地复垦方案进行修正。

3、复垦效果监测

（1）土壤质量监测

①监测时间和频率

以复垦单元为监测单元，在复垦工程完成后，每个复垦单元连续监测3年。

②监测内容

复垦为旱地、林草地的土地自然特性监测内容，为复垦区地形坡度、有效土层厚度、土壤容重、酸碱度（pH）、有机质含量等；监测频率为每年一次。本项目旱地、林草地复垦土壤质量监测方案见下表 5-6。

表 5-6	旱地、林草地复垦土壤质量监测方案表

| 监测内容 | 监测频率 次.年-1 | 监测点数量 个 | 样点持续监测时间 年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面坡度 | 1 | 2 | 3 |
| pH | 1 | 2 | 3 |
| 有效土层厚度 | 1 | 2 | 3 |
| 土壤质地 | 1 | 2 | 3 |
| 土壤砾石含量 | 1 | 2 | 3 |
| 土壤容重（压实） | 1 | 2 | 3 |
| 有机质 | 1 | 2 | 3 |

（2）复垦植被监测

复垦为旱地、林草地的植被监测内容为植物生长势、高度、种植密度、成活率、郁闭度、生长量等。监测方法为样方随即调查法。在复垦规划的服务年限内，每年监测一次。复垦植被恢复监测方案见下表 5-7。

表 5-7	  复垦植被恢复监测方案表

| 监测内容 | 监测频率 次.年-1 | 监测点数量个 | 样点持续监测时间 年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 成活率 | 1 | 2 | 3 |
| 郁闭度 | 1 | 2 | 3 |
| 单位面积蓄积量 | 1 | 2 | 3 |

（三）复垦管护工程设计

管护工作主要针对复垦后的植被。植物的管护对于复垦工作的成效具有重要影响，管护对象是复垦责任范围内的旱地、林地和草地。

（1）管护面积

本方案管护面积为复垦责任范围面积为旱地、林地和草地面积，管护面积为14.36hm2。

（2）管护频率

本方案管护时间为复垦结束后3年，每年2-3次。

（3）管护内容

①水分管理

主要是通过植树带内行间和行内的锄草松土，防止幼数成长期干旱灾害，以促使幼林正常生长和及早郁闭。在有条件的地方可以适当地做一些灌溉，以保护林带苗木的成活率。

②养分管理

在植被损毁、风沙严重的沙滩、荒地，防护林幼林时期的抚育一般不宜除草松土，应以防旱施肥为主。

③林木修枝

通过修枝（包括主要树种和辅佐树种的修枝），在保证林木树冠有足够营养空间的条件下，可提高林木的干材质量和促进林木生长。关于修枝技术，群众有丰富的经验，如“宁低勿高，次多量少，先下后上，茬短口尖”以及修枝高度不超过林木全高的1/3~1/2等（即林冠枝下高，不超过全高的1/3或1/2）。

④林木密度调控

林带郁闭后，抚育工作的主要任务是通过人为干涉，调节树种间的关系，调节林带的结构，保证主要树种的健康生长。同时，通过这一阶段的抚育修枝间伐，为当地提供相当的经济效益。林带的树种组成与密度基本处于稳定状态，但是仍应间隔一定时间（5 年左右）对林带进行调节，及时伐掉枯梢木和病腐木等。

⑤林木更新

1）更新方法：林带更新主要有枝苗更新、埋干更新和萌芽更新3种方法。苗木更新、埋干更新与植苗造林和埋干造林的方法相同；萌芽更新是利用某些树种萌芽力强的特性，采取平茬或断根的措施进行更新的一种方法；这种方法在以杨树为主要树种的农田防护林中已见应用。

2）更新方式：在一个地区进行林带更新时，应避免一次将林带全部伐光，导致农田失去

防护林的防护，造成农作物减产。因此，需要按照一定的顺序，在时间和空间上合理安排，逐步更新。就一条或一段林带而言，可以有全部更新、半带更新、带内更新和带外更新4种方式。

⑥林木病虫害防治

对于林带中出现各类林木的病、虫、害等要及时地进行管护。对于病株要及时砍伐防治扩散，对于虫害要及时地施用药品等控制灾害的发生。

⑦林地胁迫效应调控技术

在林地遮荫胁地较重的一侧，尽量避免配置高大乔木树种，而以灌木或窄冠型树种为宜，如沟、渠、路为南北走向，林带宜配置在东侧；如为东西走向，宜配置在南侧。尽量使林冠阴影覆盖在沟、渠、路面上，从而减轻林带的遮荫胁地影响。在以林带侧根扩展与附近作物争水争肥为胁地主要因素的地区，在林带两侧距边行0.5~1m 处挖断根沟。沟宽随树种不同而定，乔木为1m，灌木为 0.5~1m。沟深随林带树种根系深度而定，一般为40~50cm，最深不超过70cm，沟宽30~50cm。林、路、排水渠配套的林带、林带两侧的排水沟渠也可以起到断根沟的作用。合理选种胁地范围内的作物种类，能在一定程度上减轻胁地影响。选择深根型树种（主根发育，侧根较少），并结合道路、沟壕合理配置林带，可减少相对应的胁地距离。

（四）主要工程量

1、复垦区原地貌地表状况监测工程量

生产期间，每年监测该期复垦区内地貌地表情况，监测总面积14.36m2，每年监测记录一次，共监测1次。

2、土地损毁监测工作量

生产期间，对复垦区内的土地按照损毁情况进行监测，并对损毁程度进行记录。

监测总面积为***m2，每年监测记录一次，监测年限贯穿整个生产过程，共计1次。

3、复垦效果监测工程量

1）土壤质量监测工程量

土壤质量监测频率每年一次，监测点包括全部复垦对象，监测年限从为复垦后一直到管护期结束，监测面积***hm2，监测年限3年。

- 2）复垦植被监测工程量

- 复垦植被监测面积为***hm2，对复垦方向为耕林草的3个复垦单元，每年监测1次计算，监测年限一直到管护期结束，监测年限3年。

3）管护工程量测算

本方案管护区域面积为***hm2，管护年限3年。

第六章   矿山地质环境治理与土地复垦工作部署

- 一、总体工作部署

根据矿山生产活动对地质灾害、地下含水层、土地资源和地形地貌景观的影响，结合矿山实际情况，确定本矿山的地质环境保护与土地复垦工作部署如下：

1、矿山开采期间做好边坡巡视及治理工作，防止诱发或者加重崩塌地质灾害，尽量减少对地下含水层的影响与破坏。对可能造成崩塌区的范围进行巡查；并做好矿山的警示及保护工作，为职工定期发放合格的劳防用品，采取相应的除尘措施等。

2、对矿山进行边开采边治理及复垦，对开采过程中形成的边坡、平台进行清理。对清理后的平台覆土植树（藤）、撒草绿化，平台外侧修建挡土墙。

3、对矿山生产过程中压占的场地进行土地复垦，矿山开采结束后终采底盘复垦成旱地，边坡复垦为草地，平台复垦成林地，矿山道路复垦为农村道路。

- 二、阶段实施计划

矿山地质环境治理与土地复垦方案规划年限为***年（2025年3月-2029年12月），根据矿山开采进度及开采过程中产生的矿山地质环境问题，制定的治理复垦规划分近期、和远期。

（一）近期工作安排（2025年3月-2026年12月）

该阶段为矿山开采至复垦结束阶段。

1、边开采边治理，对开采形成的平台覆土植树（藤）、撒草覆绿，平台外侧修建挡土墙。

2、矿山开采结束后进行全面复垦，对+81m终采底盘覆土复耕、修建田间道路、开挖排水沟。

3、对评估区进行水土监测。

（二）远期工作安排（2027年1月-2029年12月）

该阶段为矿山复垦后的管护阶段。

1、矿山复垦结束后，对整个复垦责任范围进行管护。

2、对复垦效果进行监测。

- 三、年度工作安排

矿山地质环境治理与土地复垦近期年度工作安排（2025年3月-2025年12月）

第一年（2025.3-2025.12）：根据开发利用方案，本阶段矿山开采结束，开采将形成+111m-+96m、+96m-+81m的两个终了边坡，+96m终了安全平台；本年度地质环境治理的主要任务为：①对开采过程中形成的+111m-+96m、+96m-+81m的两个终了边坡进行坡面清理；②水质分析监测4个（2次/年）；③土壤环境污染监测1个（1次/年）。本年度主要复垦任务：①清理后的+96m平台面积***㎡，覆土60cm，平台覆土***m³；②按照165棵/亩栽植侧柏***棵、栽植黄栌***棵、栽植连翘***株；③平台内侧及底盘四周每隔0.5m栽植一株爬山虎，共计***株；④平台外侧修建挡土墙***m；⑤复垦区地貌地表人工巡查；⑥土地损毁情况人工巡查。

图6-1  2025年度治理及复垦范围分布图

第二年（2026.1-2026.12）：本阶段对开采后的终采底盘、矿山道路进行全面复垦。本年度主要复垦任务：①底盘清理平整面积***㎡；②覆土60cm，共计覆土***m³，施有机肥***kg；③土地翻耕面积***hm2；④修建田间道路***m；⑤底盘四周开挖排水沟***m，外围排水沟***m、安装过路涵***m；⑥矿山道路留作农村道路。

图6-2  2026年度治理及复垦范围分布图

第三至第五年（2027.1-2029.12）：①矿山复垦结束后，对整个复垦责任范围进行管护；②对复垦效果进行监测。

表6-1 矿山地质环境治理及土地复垦年度工作安排表

| 时间 | 位置 | 面积（hm2） | 地质环境治理措施 | 土地复垦措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2025.7-2025.12 | +111m-+96m、+96m-+81m的终了边坡，+96m终了安全平台。 | *** | ①对开采过程中形成的+111m-+96m、+96m-+81m的两个终了边坡进行坡面清理； ②水质分析监测4个（2次/年）；③土壤环境污染监测1个（1次/年）。 | ①清理后的+96m平台面积3819㎡，覆土60cm，平台覆土2291.4³； ②按照165棵/亩栽植侧柏472棵、栽植黄栌472棵、栽植连翘2865株； ③平台内侧及底盘四周每隔0.5m栽植一株爬山虎，共计5228株； ④平台外侧修建挡土墙955m； ⑤复垦区地貌地表人工巡查； ⑥土地损毁情况人工巡查。 |
| 2026.1-2026.12 | +81m终采底盘，矿山道路 | *** | / | ①底盘清理平整面积121250.5㎡；②覆土60cm，共计覆土72750.3m³施有机肥90937.9kg； ③土地翻耕面积12.13hm2； ④修建田间道路1489m； ⑤底盘四周开挖排水沟3146m，外围排水沟94m，过路涵管22.5m； ⑥矿山道路留作农村道路。 |
| 2027.1-2029.12 |  |  | 对复垦效果进行监测。 | 矿山复垦结束后，对整个复垦责任范围进行管护 |

第七章   经费估算与进度安排

- 一、经费估算依据

为保证工程投资的合理性，本方案的主要投资概算依据与主体工程一致。本概算编制执行依据为：

- 1、《土地整治项目规划设计规范》（TD/T1012－2016）；

- 2、《财政部国土资源部关于印发土地开发整理项目预算定额标准的通知》（财政部、国土资源部，财综[2011]128 号文）；

3、《山东省土地整治项目预算定额标准（山东省自然资源厅 2023 年版）；

4、《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署，2019年4月1 日起执行）；

5、《关于印发山东省矿山地质环境治理恢复基金管理暂行办法的通知》（山东省自然资源厅 山东省财政厅 山东省生态环境厅，鲁自然资规〔2020〕5 号）；

6、关于继续执行《山东省矿山地质环境治理恢复基金管理暂行办法》的通知（鲁

自然资字〔2022〕133 号）

7、山东省建设厅发布的《山东省建筑工程价目表》；

8、《山东省造林抚育预算标准》（山东省自然资源厅 山东省财政厅，鲁自然资字〔2022〕177号；

9、枣庄市劳动生产、人员、材料消耗定额及工资、津贴等标准。

## 二、矿山地质环境治理工程经费估算

（一）费用构成

根据国土部《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》要求，结合矿山地质环境保护与治理内容，确定矿山地质环境治理工程费用构成包括前期费用、工程施工费、监测费、工程监理费、竣工验收费、业主管理费和预备费7大部分。在计算中以元、万元为单位。

1、前期费用

前期费是在工程施工前发生的各项支出，包括土地清查费、项目可行性研究费、项目勘测费、项目设计与预算编制费和项目招标代理费。各项计费基数为工程施工费，费率如下（表7-1）：

2、工程施工费

工程施工费由直接费、间接费、利润和税金组成。

①直接费：直接费由直接工程费和措施费组成。

表  7-1  前期费用费率表

| 序号 | 费用名称 | 费率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土地清查费 | 工程施工费的 0.50% | — |
| 2 | 项目可行性研究费 | 工程施工费的 1% | — |
| 3 | 项目勘测费 | 工程施工费的 1.5% | — |
| 4 | 项目设计与预算编制费 | 工程施工费 2.8% | — |
| 5 | 项目招标代理费 | 工程施工费的 0.5% | — |

②利润

依据《土地开发整理项目预算定额标准》（2023年）规定，该项目利润率取3.0%，计算基础为直接费和间接费之和。

③税金

税金=增值税额

税金现行增值税为9%。

3、工程监理费

依据《土地开发整理项目预算定额标准》（2023年）规定，工程监理费费率按工程施工费的2.4%计取。

4、竣工验收费

依据《土地开发整理项目预算定额标准》（2023年）规定，该项目竣工验收费费率按工程施工费的3.75%计取。

5、业主管理费

主要包括项目管理人员的工资、补助工资、其他工资、职工福利费、公务费、业务招待费等。

依据《土地开发整理项目预算定额标准》（2023年）规定，该项目业主管理费费率按工程施工费、前期工作费和工程监理费及竣工验收费合计的2.8%计取。

6、预备费

预备费是指考虑了矿山地质环境治理期间可能发生的风险因素，从而导致治理费用增加的一项费用。预备费主要包括基本预备费、价差预备费和风险金。

①基本预备费

指为解决在工程施工过程中因自然灾害、设计变更等所增加的费用。可按工程施工费、前期费用、工程监理费、竣工验收费和业主管理费之和的6%计取。

②风险金

风险金是指可预见而目前技术上无法完全避免的土地复垦过程中可能发生风险的备用金。本项目按工程施工费、前期费用、工程监理费、竣工验收费和业主管理费之和的5%计取。

7、监测费

矿山地质环境监测费主要由地表水环境监测费及地下水环境监测费、土地资源环境监测费等组成。费用估算根据《山东省地质勘查预算标准》，并参照同类矿山地质环境监测取费标准进行。

（二）总工程量

根据设计的工作情况，对矿山地质环境保护治理和矿山地质环境监测工程工程量进行了汇总，见表 7-2、7-3。

表7-2 矿山地质环境治理工程量一览表

| 序号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坡面清理 | m2 | 17760.7 |  |

表7-3 矿山地质环境监测工程量一览表

| 序号 | 监测项目 | 监测位置 | 监测点（个） | 监测频率 | 监测年限 | 监测点▪次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水土环境污染监测 | 水质监测点 | 2 | 丰、枯水 | 1 | 4 |
|  |  | 土壤监测点 | 1 | 每年一次 | 1 | 1 |

（三）投资估算

矿山地质环境治理费主要由坡面清理、地下水环境监测费、土壤环境监测费、勘察设计费等组成。费用估算根据《山东省地质勘查预算标准》，并参照同类矿山地质环境监测取费标准进行。

本次矿山地质环境治理工程总共需要投入4.73万元，其中工程施工费3.00万元，前期费0.19万元，工程监理费0.07万元，竣工验收费0.11万元，业主管理费0.08万元，预备费0.38万元，监测费0.90万元（各计划投入费用情况见表7-4、表7-5、表7-6、表7-7、表7-8）。

表7-4	 矿山地质环境治理工程投资估算总表

| 序号 | 工程或费用名称 | 预算金额（万元） | 各费用占总投资比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 前期费 | *** | *** |
| 二 | 工程施工费 | *** | *** |
| 三 | 工程监理费 | *** | *** |
| 四 | 竣工验收费 | *** | *** |
| 五 | 业主管理费 | *** | *** |
| 六 | 预备费 | *** | *** |
| 七 | 监测费 | *** | *** |
| 合计 |  | *** | *** |

表7-5  矿山地质环境治理工程施工费估算表

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 预算（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 坡面清理 | m | *** | *** | *** |
| 直接费 |  |  |  |  | *** |
| 间接费 | 直接费×5% |  |  |  | *** |
| 利润 | （直接费+间接费）×3% |  |  |  | *** |
| 税金 | （直接费+间接费）×10% |  |  |  | *** |
| 合计 |  |  |  |  | *** |

表 7-6 矿山地质环境治理其他费用估算表

| 序号 | 费用名称 | 费基/元 | 费率/% | 预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （1） | （2） | （3） | （4） |
| 1 | 前期工作费 | 工程施工费 | *** | *** |
| （1） | 调查费 |  | *** | *** |
| （2） | 项目可行性研究费 |  | *** | *** |
| （3） | 项目勘测费 |  | *** | *** |
| （4） | 项目设计及预算编制费 |  | *** | *** |
| （5） | 项目招标代理费 |  | *** | *** |
| 2 | 工程监理费 | 工程施工费 | *** | *** |
| 3 | 竣工验收费 | 工程施工费 | *** | *** |
| （1） | 工程复核费 |  | *** | *** |
| （2） | 工程验收费 |  | *** | *** |
| （3） | 项目决算编制与审计费 |  | *** | *** |
| （4） | 整理后土地的重估与登记费 |  | *** | *** |
| 4 | 业主管理费 | 工程施工费 | *** | *** |
| 5 | 预备费 |  |  | *** |
|  | 合计 |  |  | *** |

表 7-7	矿山地质环境监测费用估算表

| 序号 | 矿山地质环境监测 | 单位 | 数量 | 单价 | 预算（万元） | 收费依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1） | 水环境污染监测（水质分析） | 点·次 | *** | *** | *** | 地质标准 P89 |
| （2） | 土壤污染监测（土壤污染分析） | 点·次 | *** | *** | *** | 市场价 |
| 合计 |  |  |  |  | *** |  |

## 三、土地复垦工程经费估算

1、基础单价

本方案投资估算水平年为2024年，并以国家和地方政策文件规定的单价为标准。如与工程开工时间不在同一年份时，物价如有变动，应根据开工年的物价和政策在工程开工年重新调整。

A人工费：据人工费用构成确定人工预算单价为108.90元/工日。

B材料费

指用于工程项目上的消耗性材料费、装置性材料费和周转性材料摊销费。材料预算价格一般包括材料原价、运杂费、运输保险费和采购及保管费四项。

材料费定额的计算，材料用量按照《山东省土地开发整理项目预算定额标准（2023年）》，本次预算编制材料价格来源于枣庄市当地物价以及当地建筑材料市场综合参考价。材料费=定额材料用量×材料预算单价，材料预算单价见表7-8。

表7-8    主要材料单价表

| 序号 | 名称 | 规格及型号 | 单位 | 预算单价/元（含税） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水 |  | m3 | *** |
| 2 | 电 |  | kW.h | *** |
| 3 | 碎石 |  | m3 | *** |
| 4 | 砂浆 |  | m3 | *** |
| 5 | 有机肥 |  | 1000kg | *** |
| 6 | 涵管 | 内径600mm×长2500mm×管壁厚度60mm | m | *** |
| 7 | 侧柏 | 高1.0-1.5m、地径2-3cm | 棵 | *** |
| 8 | 黄栌 | 地径3-5cm,带土球 | 棵 | *** |
| 9 | 连翘 | 地径1-2cm,带土球 | 株 | *** |
| 10 | 爬山虎 | 3年生 | 株 | *** |
| 11 | 草种 | 黑根草、荆条 | kg | *** |
| 12 | 砂 |  | m3 | *** |
| 13 | 汽油 | 92 | t | *** |
| 14 | 柴油 | 0# | t | *** |
| 材料价格以当地2024年建筑材料市场价格确定 |  |  |  |  |

C施工机械使用费

消耗在工程项目上的机械磨损、维修和动力燃料费用等。包括折旧费、修理及替换设备费、安装拆卸费、机上人工费和动力燃料费。

施工机械使用费定额的计算，台班定额和台班费定额依据《山东省土地开发整理项目预算定额标准（2023年）》。施工机械使用费=定额机械使用量（台班）×施工机械台班费（元/台班）。

D其他费用

指完成规定任务所需耗用的少量和临时的零星用工、用料及辅助机械所发生的摊销费用。

2、取费标准和计算方法

该复垦项目预算由工程施工费、税金、设备购置费、其他费用、复垦监测与管护费以及预备费组成，在计算中以元（万元）为单位，取小数点后两位计到分。

（1）工程施工费

工程施工费包括直接费＋间接费＋利润＋价差＋未计价材料费＋税金

1）直接费

指工程施工过程中直接消耗在工程项目上的活劳动和物化劳动。由直接工程费、措施费组成。

①直接工程费

a人工费＝定额劳动量（工日）×人工预算单价（元/工日）

b材料费＝定额材料用量×材料预算单价

c施工机械使用费＝定额机械使用量（台班）×施工机械台班费（元/台班）

d其他费用＝（人工费＋材料费＋施工机械使用费）×费率

e混凝土拌制费＝混凝土拌制直接工程费

f混凝土运输费＝混凝土运输直接工程费

②措施费

工程措施费＝直接工程费×措施费率

A临时设施费：施工企业为进行工程施工所必需的生活和生产用的临时建筑物、构筑物和其他临时设施费用等。

不同工程类别的临时设施费费率见下表7-9。

表7-9   临时设施费费率表

| 序号 | 工程类别 |  | 计算基础 | 临时设施费费率（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑工程 | 土方工程 | 直接工程费 | 2 |
| 2 |  | 石方工程 | 直接工程费 | 2 |
| 3 |  | 砌体工程 | 直接工程费 | 2 |
| 4 |  | 混凝土工程 | 直接工程费 | 3 |
| 5 |  | 农用井工程 | 直接工程费 | 3 |
| 6 |  | 其他工程 | 直接工程费 | 2 |
| 7 | 安装工程 | 设备及金属结构件安装工程 | 直接工程费 | 3 |

注：其他工程指建筑工程中序号 1—5 以外的工程，如防渗、PVC 管、混凝土管安装等；电力工程不计取临时设施费。

B冬雨季施工增加费：

按直接工程费的百分率计算，费率确定为 0.7%～1.5%。其中：少部分工程在冬雨季施工的项目取小值，部分工程在冬雨季施工的项目取中值，全部工程在冬雨季施工的项目取大值。工程不在冬雨季施工的项目不计取。电力工程按电力部分定额人工费与机械费之和的百分率计算，电力建筑工程为 2.13%，电力安装工程为 3.46%

C夜间施工增加费：

按直接工程费的百分率计算：安装工程为 0.5%，建筑工程为 0.2%。电力工程按电力部分定额人工费与机械费之和的百分率计算（架空线路工程、通讯线路工程不计取此项费用），电力建筑工程为 0.31%，电力安装工程为 0.56%。

D施工辅助费：

按直接工程费的百分率计算：安装工程为 1.0%，建筑工程为 0.7%。电力工程按电力部分定额人工费与机械费之和的百分率计算，电力建筑工程为 0.93%，电力安装工程为 2.03%

E安全施工措施费：

按直接工程费的百分率计算，其中：安装工程为 0.3%，建筑工程为 0.2%。电力工程按电力部分定额人工费与机械费之和的百分率计算，电力建筑工程为 10.29%，电力安装工程为 19.97%。

F环保施工措施费

按直接工程费的百分率计算（电力工程不计取此项费用），费率确定为2.5%。

2）间接费

间接费＝直接费（或人工费）×间接费率

不同工程类别的间接费费率见下表7-10。

表7-10   间接费费率表

| 序号 | 工程类别 |  | 计算基础 | 间接费费率（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑工程 | 土方工程 | 直接费 | 10.5 |
| 2 |  | 石方工程 | 直接费 | 10.5 |
| 3 |  | 砌体工程 | 直接费 | 13.0 |
| 4 |  | 混凝土工程 | 直接费 | 10.5 |
| 5 |  | 农用井工程 | 直接费 | 9.5 |
| 6 |  | 电力建筑工程 | 人工费 | 15 |
| 7 |  | 其他工程 | 直接费 | 10.0 |
| 8 | 安装工程 | 设备及金属结构件安装工程 | 人工费 | 60 |
| 9 |  | 电力安装工程 | 人工费 | 22 |

3）利润

利润＝（直接费＋间接费）×利润率（3%）。

电力工程按下式计算：

建筑工程：利润＝（人工费+机械费）×利润率（6.56%）

安装工程：利润＝（人工费+机械费）×利润率（12.4%）

4）价差

价差＝材料价差＋台班费价差

5)税金

税金=增值税额

增值税额=（直接费＋间接费＋利润＋材料补差+未计价材料费）×增值税率

现行增值税税率为9%。税率变化时，根据国家财政税务主管部门发布的文件适时调整。

（3）设备购置费

设备预算主要由设备原价、运杂费、运输保险费、采购及保管费等组成。

a设备原价。以出厂价或设计单位分析论证后的询价为设备原价。

b运杂费。分主要设备运杂费和其他设备运杂费，均按占设备原价的百分率计算。

c运输保险费。以设备原价为计费基数。

d采购及保管费。按设备原价、运杂费之和的 0.7%计算。

如果采用综合费率法计算设备购置费，计算公式如下：

设备购置费＝设备原价×（1＋综合费率）

综合费率＝运杂费率＋（1＋运杂费率）×采购及保管费率＋运输保险费率

（4）其他费用

其他费用包括前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费、竣工验收费和业主管理费。

1）前期工作费

前期工作费包括的土地清查与评估费、项目可行性研究费、项目勘测费、项目设计及预算编制费、项目招标代理费。

（1）土地清查与评估费

按不超过工程施工费的1.0%计算。计算公式为：

土地清查费＝工程施工费×费率

（2）项目可行性研究费

项目可行性研究费以工程施工费与设备费之和作为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定。

表7-11   项目可行性研究费计费标准   单位：万元

| 序号 | 计费基数 | 项目可行性研究费 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 1 |
| 2 | 100 | 1.5 |
| 3 | 200 | 2.4 |
| 4 | 500 | 4.32 |
| 5 | 1000 | 5.80 |
| 6 | 3000 | 11.50 |
| 7 | 5000 | 15.90 |
| 8 | 8000 | 22.60 |
| 9 | 10000 | 26.90 |
| 10 | 20000 | 38.20 |
| 11 | 40000 | 69.0 |
| 12 | 60000 | 90.0 |
| 13 | 80000 | 106.0 |
| 14 | 100000 | 121.0 |

注：计费基数≤50万元时，采用 2.00%的固定费率，其余采用分档定额计费；计费基数大于10亿元时，按计费基数的0.121%计取。

③项目勘测费

按不超过工程施工费的 2.5%计算（项目地貌类型为丘陵/山区的可乘以1.1的调整系数）。计算公式为：

项目勘测费＝工程施工费×费率

④项目设计与预算编制费

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用分档定额计费方式计算（项目地貌类型为丘陵/山区的可乘以 1.1 的调整系数），各区间按内插法确定。

表7-12   项目设计与预算编制费计费标准   单位：万元

| 序号 | 计费基数 | 项目设计与预算编制费 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 2.00 |
| 2 | 100 | 3.00 |
| 3 | 200 | 5.00 |
| 4 | 500 | 14.00 |
| 5 | 1000 | 27.00 |
| 6 | 3000 | 51.00 |
| 7 | 5000 | 76.00 |
| 8 | 8000 | 115.00 |
| 9 | 10000 | 141.00 |
| 10 | 20000 | 262.00 |
| 11 | 40000 | 487.00 |
| 12 | 60000 | 701.00 |
| 13 | 80000 | 906.00 |
| 14 | 100000 | 1107.00 |

注：计费基数≤50万元时，采用4.00%的固定费率，其余采用分档定额计费，各区间按内插法计算；计费基数大于10亿元时，按计费基数的1.107%计取。

⑤项目招标代理费

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定。

表7-13   项目招标代理费计费标准     单位：万元

| 序号 | 计费基数 | 项目招标代理费 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 0.38 |
| 2 | 100 | 0.70 |
| 3 | 200 | 1.27 |
| 4 | 500 | 2.65 |
| 5 | 1000 | 4.60 |
| 6 | 3000 | 10.40 |
| 7 | 5000 | 14.40 |
| 8 | 8000 | 19.20 |
| 9 | 10000 | 21.40 |
| 10 | 20000 | 27.90 |
| 11 | 50000 | 35.40 |
| 12 | 100000 | 47.65 |

注：计费基数≤50万元时，采用0.76%的固定费率，其余采用差额定率累进法计算；计费基数大于10亿元时，按计费基数的0.48%计取。

2）工程监理费

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定。

表7-14   工程监理费计费标准    单位：万元

| 序号 | 计费基数 | 工程监理费 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 2.00 |
| 2 | 100 | 3.00 |
| 3 | 200 | 5.00 |
| 4 | 500 | 12.00 |
| 5 | 1000 | 22.00 |
| 6 | 3000 | 56.00 |
| 7 | 5000 | 87.00 |
| 8 | 8000 | 130.00 |
| 9 | 10000 | 157.00 |
| 10 | 20000 | 283.00 |
| 11 | 40000 | 510.00 |
| 12 | 60000 | 714.00 |
| 13 | 80000 | 904.00 |
| 14 | 100000 | 1085.00 |

注：计费基数≤50万元时，采用 4.08%的固定费率，其余采用分档定额计费法计算；计费基数大于10亿元时，按计费基数的1.085%计取。

3）拆迁补偿费

拆迁补偿费采取适量一次补偿方式编制预算。拆迁工程涉及的施工费用可列计在工程施工费中，补偿标准应结合项目所在地实际情况确定。

4）竣工验收费

竣工验收费＝工程复核费＋工程验收费＋项目审计费＋整治后耕地质量等级评定费

①工程复核费

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定。

表7-15   工程复核费计费标准     单位：万元

| 序号 | 计费基数 | 工程复核费 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 1.22 |
| 2 | 100 | 2.25 |
| 3 | 200 | 4.31 |
| 4 | 500 | 10.00 |
| 5 | 1000 | 19.75 |
| 6 | 3000 | 57.75 |
| 7 | 5000 | 94.75 |
| 8 | 8000 | 149.35 |
| 9 | 10000 | 174.75 |
| 10 | 20000 | 387.93 |
| 11 | 40000 | 649.78 |
| 12 | 50000 | 754.25 |
| 13 | 60000 | 1067.19 |
| 14 | 80000 | 1211.52 |
| 15 | 100000 | 1404.25 |

注：计费基数≤50万元时，采用 2.24%的固定费率，其余采用分档定额计费法计算；计费基数大于10亿元时，按计费基数的1.404%计取。

②工程验收费

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定。

表7-16    工程验收费计费标准     单位：万元

| 序号 | 计费基数 | 工程验收费 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 2.50 |
| 2 | 100 | 4.50 |
| 3 | 200 | 7.50 |
| 4 | 500 | 12.50 |
| 5 | 1000 | 19.00 |
| 6 | 3000 | 45.50 |
| 7 | 5000 | 68.50 |
| 8 | 8000 | 92.50 |
| 9 | 10000 | 124.50 |
| 10 | 20000 | 207.50 |
| 11 | 40000 | 302.50 |
| 12 | 50000 | 469.50 |
| 13 | 60000 | 524.50 |
| 14 | 80000 | 690.50 |
| 15 | 100000 | 869.50 |

注：计费基数≤50万元时，采用 5.00%的固定费率，其余采用分档定额计费；计费基数大于10亿元时，按计费基数的 0.87%计取

③项目审计费

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定。

表7-17   项目审计费计费标准       单位：万元

| 序号 | 计费基数 | 项目审计费 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 1.80 |
| 2 | 100 | 2.00 |
| 3 | 200 | 2.50 |
| 4 | 500 | 3.00 |
| 5 | 1000 | 4.80 |
| 6 | 3000 | 11.20 |
| 7 | 5000 | 16.80 |
| 8 | 8000 | 24.60 |
| 9 | 10000 | 29.40 |
| 10 | 50000 | 109.40 |
| 11 | 100000 | 189.40 |

注：计费基数≤50万元时，采用3.6%的固定费率，其余采用分档定额计费法计算；计费基数大于10亿元时，按计费基数的1.90%计取。

④整理后土地重估与登记费

以工程施工费与设备购置费之和作为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定。

表7-18   整理后土地重估与登记费计费标准      单位：万元

| 序号 | 计费基数 | 整理后土地重估与登记费 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 1.00 |
| 2 | 100 | 1.80 |
| 3 | 200 | 3.00 |
| 4 | 500 | 5.00 |
| 5 | 1000 | 9.50 |
| 6 | 3000 | 25.50 |
| 7 | 5000 | 39.50 |
| 8 | 8000 | 57.50 |
| 9 | 10000 | 68.50 |
| 10 | 20000 | 118.50 |
| 11 | 40000 | 208.50 |
| 12 | 50000 | 248.50 |
| 13 | 60000 | 283.50 |
| 14 | 80000 | 343.50 |
| 15 | 100000 | 393.50 |

注：计费基数≤50万元时，采用2.0%的固定费率，其余采用分档定额计费法计算；计费基数大于10亿元时，按计费基数的0.394%计取。

5）业主管理费

以工程施工费、设备购置费、前期工作费、工程监理费、拆迁补偿费和竣工验收费之和作为计费基数，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定。

表7-19   业主管理费计费标准    单位：万元

| 序号 | 计费基数 | 业主管理费 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 2.00 |
| 2 | 100 | 3.00 |
| 3 | 200 | 5.50 |
| 4 | 500 | 14.00 |
| 5 | 1000 | 27.00 |
| 6 | 3000 | 75.00 |
| 7 | 5000 | 119.00 |
| 8 | 8000 | 182.00 |
| 9 | 10000 | 214.00 |
| 10 | 50000 | 854.00 |
| 11 | 100000 | 1454.00 |

注：计费基数≤50万元时，采用4.0%的固定费率，其余采用分档定额计费法计算；计费基数大于10亿元时，按计费基数的1.454%计取。

（四）不可预见费

不可预见费按工程施工费、设备购置费和其他费用之和的百分比计算。计算公式为：

不可预见费＝（工程施工费＋设备购置费＋其他费用）×费率其中，可行性研究阶段不可预见费费率为5%，规划设计阶段不可预见费费率为3%。

（五）监测费和管理维护费

（1）复垦监测费

复垦区监测费用投入估算情况见表 7-20。

表 7-20   复垦区监测项目费用

| 监测项目 | 工作量 | 单价（元） | 估算总价（元） | 收费依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 复垦区原地貌地表状况监测工程量 | 2 | *** | *** | 市场价 |
| 复垦区土地损毁监测 | 2 | *** | *** | 市场价 |
| 复垦效果监测（土壤质量监测、复垦植被） | 6 | *** | *** | 市场价 |
| 合计 |  |  | *** |  |

（2）管护费

以工程施工费、设备购置费之和作为取费基数，采用分档定额计费方式计算，各区间按内插法确定。

表 7-21  	管护费单价表	            单位：万元

| 序号 | 计费基数 | 后期管护费 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 3.00 |
| 2 | 100 | 5.00 |
| 3 | 200 | 8.00 |
| 4 | 500 | 14.00 |
| 5 | 1000 | 27.50 |
| 6 | 3000 | 79.50 |
| 7 | 5000 | 129.50 |
| 8 | 8000 | 200.00 |
| 9 | 10000 | 246.00 |
| 10 | 50000 | 1126.00 |
| 11 | 100000 | 2176.00 |

注：计费基数≤50万元时，采用6.0%的固定费率，其余采用分档定额计费法计算；计费基数大于10亿元时，按计费基数的2.176%计取。

则本项目工程施工费1728335.38万元，方案后期管护费为50002.19元。

（六）预备费

预备费是指考虑了土地复垦期间可能发生的风险因素，从而导致复垦费用增加的一项费用。预备费主要包括基本预备费、价差预备费和风险金。

（1）基本预备费

指为解决在工程施工过程中因自然灾害、设计变更等所增加的费用。可按工程施工费与其他费用之和的5%计取。

（2）价差预备费

指为解决在工程施工过程中，因物价（人工工资、材料和设备价格）上涨、国家宏观调控以及地方经济发展等因素而增加的费用。假设矿山生产服务年限为 n 年，年度价格波动水平按近三年平均值5％计算，若每年的静态投资费为：a1、a2、  a3······an，则第 i 年的价差预备费为 Wi：Wi=a[（1+5％）i－1]

i

本矿山生产服务年限为0.8年，土地复垦工程价差预备费是0.00万元。

（五）土地复垦工程经费预算

本项目根据土地复垦工程量，测算土地复垦静动态总投资额（见表7-22）。本项目静态投资总额***万元，亩均静态投资***万元。动态投资总额***万元，亩均动态投资***万元。

表7-22                土地复垦方案估算总表                  单位：元

| 序号 | 工程或费用名称 | 预算金额 | 各项费用占总费用的比例（%） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | （1） | （2） | （3） |
| 一 | 工程施工费 | *** | *** |
| （1） | 土壤重构工程 | *** | *** |
| （2） | 农田水利工程 | *** | *** |
| （3） | 植被重建工程 | *** | *** |
| 二 | 设备费 | *** |  |
| 三 | 其它费用 | *** | *** |
| 四 | 监测管护费 | *** | *** |
| （1） | 监测费 | *** | *** |
| （2） | 管理维护费 | *** | *** |
| 五 | 预备费 | *** | *** |
| （1） | 基本预备费 | *** | *** |
| （2） | 价差预备费 | *** |  |
| 六 | 静态总投资 | *** | *** |
| 七 | 动态总投资 | *** | *** |

表7-23                工程施工费估算表                    单位：元

| 序号 | 定额编号 | 单项名称 | 单位 | 工程量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 一 |  | 土壤重构工程 | *** | *** | *** | *** |
| （一） |  | 清理平整 | *** | *** | *** | *** |
|  | 10460 | 场地平整 | *** | *** | *** | *** |
| （二） |  | 回填覆土 | *** | *** | *** | *** |
| 1 | 10235换 | 调运土方回填 | *** | *** | *** | *** |
| 2 |  | 调运土方回填（外购土） | *** | *** | *** | *** |
| （三） |  | 土地翻耕 | *** | *** | *** | *** |
| 1 | 10050换 | 土地翻耕 三类土 | *** | *** | *** | *** |
| 2 |  | 施有机肥 | *** | *** | *** | *** |
| 二 |  | 农田水利工程 | *** | *** | *** | *** |
| （一） |  | 砌体工程 | *** | *** | *** | *** |
|  | 20049 | 浆砌块石 | *** | *** | *** | *** |
| （二） |  | 排水沟工程 | *** | *** | *** | *** |
| 1 | 10441 | 开挖排水沟 | *** | *** | *** | *** |
| 2 |  | 钢筋混凝土排水管 | *** | *** | *** | *** |
| （三） |  | 养护道路工程 | *** | *** | *** | *** |
|  | 70235 | 养护道路 | *** | *** | *** | *** |
| 三 |  | 植被重建工程 | *** | *** | *** | *** |
| （一） |  | 栽植树木 | *** | *** | *** | *** |
| 1 | 80003换 | 栽植（侧柏、黄栌） | *** | *** | *** | *** |
| 2 | 80003换 | 栽植连翘 | *** | *** | *** | *** |
| （二） |  | 栽植爬山虎 | *** | *** | *** | *** |
|  | 80022 | 栽植爬山虎 | *** | *** | *** | *** |
| （三） |  | 撒播草种黑根草、荆条 | *** | *** | *** | *** |
|  | 80059换 | 撒播草种黑根草、荆条 不覆土~换:黑根草、荆条 | *** | *** | *** | *** |
| 总计 |  | — | *** | *** | *** | *** |

表7-24                    其他费用估算表                  单位：元

| 序号 | 费用名称 | 预算金额 | 工程施工费 | 设备费 | 各项费用占工程施工费的比例（％） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 前期工作费 | *** | *** | *** | *** |
| 2 | 工程监理费 | *** |  |  | *** |
| 3 | 竣工验收费 | *** |  |  | *** |
| 4 | 业主管理费 | *** |  |  | *** |
| 总 计 |  | *** |  |  |  |

表7-25                   基本预备费用估算表                  单位：元

| 序号 | 费用名称 | 工程施工费+其他费用 | 费率 | 费用 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (1) | (2) |  |  |
| 1 | 基本预备费 | *** | *** | *** |

| 表7-26 工程施工费单价汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位:元 |  |  |
| 序号 | 定额 编号 | 单项名称 | 单位 | 直接费 |  |  |  |  |  |  | 间接费 | 利润 | 价差 | 未计价 材料费 | 税金 | 含税单价 |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机 械 使用费 | 其他费用 | 直 接 工程费 | 措施费 | 合计 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 一 |  | 土壤重构工程 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| （一） | 10460 | 清理整平 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| （二） | 10235换 | 调运土方回填 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
|  |  | 调运土方回填（外购土） | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| （三） | 10050换 | 土地翻耕（一、二类土） | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 二 |  | 农田水利工程 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| （一） | 20049 | 浆砌块石 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| （二） | 70235 | 养护道路 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| （三） | 10441 | 开挖排水沟 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| 三 |  | 植被重建工程 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| （一） | 80003换 | 栽植侧柏、黄栌 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| （二） | 80003换 | 栽植连翘 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| （三） | 80022 | 栽植爬山虎 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |
| （四） | 80059换 | 撒播草种 | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** | *** |

表7-27  单价分析表

| 定额编号: | 10460 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额名称: | 场地平整 |  |  |  |  |
| 工作内容: | 场地平整：就地挖、填、平整； |  |  |  | 单位:10m2 |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 | 元 | *** | *** | *** |
| (一) | 直接工程费 | 元 | *** | *** | *** |
| 1 | 人工费 |  | *** | *** | *** |
|  | 人工 | 工日 | *** | *** | *** |
|  | 其他人工费 | % | *** | *** | *** |
| 2 | 材料费 |  | *** | *** | *** |
| 3 | 机械费 |  | *** | *** | *** |
|  | 推土机 功率 75kw | 台班 | *** | *** | *** |
|  | 其他机械费 | % | *** | *** | *** |
| (二) | 措施费 | % | *** | *** | *** |
| 二 | 间接费 | % | *** | *** | *** |
| 三 | 利润 | % | *** | *** | *** |
| 四 | 材料价差 | 元 | *** | *** | *** |
|  | 柴油 | kg | *** | *** | *** |
| 五 | 未计价材料费 | 元 | *** | *** | *** |
| 六 | 税金 | % | *** | *** | *** |
|  | 合计 | - | *** | *** | *** |

| 定额编号: | 10050换 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额名称: | 土地翻耕（一、二类土） |  |  |  |  |
| 工作内容: | 松土。 |  |  |  | 单位:hm2 |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 | 元 | *** | *** | *** |
| (一) | 直接工程费 | 元 | *** | *** | *** |
| 1 | 人工费 |  | *** | *** | *** |
|  | 人工 | 工日 | *** | *** | *** |
|  | 其他人工费 | % | *** | *** | *** |
| 2 | 材料费 |  | *** | *** | *** |
| 3 | 机械费 |  | *** | *** | *** |
|  | 履带式拖拉机 功率59kw | 台班 | *** | *** | *** |
|  | 无头三铧犁 | 台班 | *** | *** | *** |
|  | 其他机械费 | % | *** | *** | *** |
| (二) | 措施费 | % | *** | *** | *** |
| 二 | 间接费 | % | *** | *** | *** |
| 三 | 利润 | % | *** | *** | *** |
| 四 | 材料价差 | 元 | *** | *** | *** |
|  | 柴油 | kg | *** | *** | *** |
| 五 | 未计价材料费 | 元 | *** | *** | *** |
| 六 | 税金 | % | *** | *** | *** |
|  | 合计 | - | *** | *** | *** |

| 定额编号: | 20049 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额名称: | 浆砌块石定额 |  |  |  |  |
| 工作内容: | 选石、修石、制浆、砌筑、勾缝、养护 |  |  |  | 单位:100m3 |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 | 元 | *** | *** | *** |
| (一) | 直接工程费 | 元 | *** | *** | *** |
| 1 | 人工费 |  | *** | *** | *** |
|  | 人工 | 工日 | *** | *** | *** |
|  | 其他人工费 | % | *** | *** | *** |
| 2 | 材料费 |  | *** | *** | *** |
|  | 块石 |  | *** | *** | *** |
|  | 砂浆 |  | *** | *** | *** |
|  | 其他材料费 | % | *** | *** | *** |
| 3 | 机械费 |  | *** | *** | *** |
|  | 单斗挖掘机 液压 斗容1m3 | 台班 | *** | *** | *** |
|  | 其他机械费 | % | *** | *** | *** |
| (二) | 措施费 | % | *** | *** | *** |
| 二 | 间接费 | % | *** | *** | *** |
| 三 | 利润 | % | *** | *** | *** |
| 四 | 材料价差 | 元 | *** | *** | *** |
|  | 柴油 | kg | *** | *** | *** |
| 五 | 未计价材料费 | 元 | *** | *** | *** |
| 六 | 税金 | % | *** | *** | *** |
|  | 合计 | - | *** | *** | *** |

| 定额编号: | 10235换 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额名称: | 调运土方回填 运距0.5km |  |  |  |  |
| 工作内容: | 挖装、运输、卸除、空回。 |  |  |  | 单位:100m3 |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 | 元 | *** | *** | *** |
| (一) | 直接工程费 | 元 | *** | *** | *** |
| 1 | 人工费 |  | *** | *** | *** |
|  | 人工 | 工日 | *** | *** | *** |
|  | 其他人工费 | % | *** | *** | *** |
| 2 | 材料费 |  | *** | *** | *** |
|  | 外购土 | m3 | *** | *** | *** |
|  | 其它费用 | % | *** | *** | *** |
| 3 | 机械费 |  | *** | *** | *** |
|  | 推土机 功率 59kw | 台班 | *** | *** | *** |
|  | 其他机械费 | % | *** | *** | *** |
| (二) | 措施费 | % | *** | *** | *** |
| 二 | 间接费 | % | *** | *** | *** |
| 三 | 利润 | % | *** | *** | *** |
| 四 | 材料价差 | 元 | *** | *** | *** |
|  | 柴油 | kg | *** | *** | *** |
| 五 | 未计价材料费 | 元 | *** | *** | *** |
| 六 | 税金 | % | *** | *** | *** |
|  | 合计 | - | *** | *** | *** |

| 定额编号: | 10235换 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额名称: | 调运土方回填 运距0.5km |  |  |  |  |
| 工作内容: | 挖装、运输、卸除、空回。 |  |  |  | 单位:100m3 |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 | 元 | *** | *** | *** |
| (一) | 直接工程费 | 元 | *** | *** | *** |
| 1 | 人工费 |  | *** | *** | *** |
|  | 人工 | 工日 | *** | *** | *** |
|  | 其他人工费 | % | *** | *** | *** |
| 2 | 材料费 |  | *** | *** | *** |
|  | 外购土 | m3 | *** | *** | *** |
|  | 其它费用 | % | *** | *** | *** |
| 3 | 机械费 |  | *** | *** | *** |
|  | 推土机 功率 59kw | 台班 | *** | *** | *** |
|  | 其他机械费 | % | *** | *** | *** |
| (二) | 措施费 | % | *** | *** | *** |
| 二 | 间接费 | % | *** | *** | *** |
| 三 | 利润 | % | *** | *** | *** |
| 四 | 材料价差 | 元 | *** | *** | *** |
|  | 柴油 | kg | *** | *** | *** |
| 五 | 未计价材料费 | 元 | *** | *** | *** |
| 六 | 税金 | % | *** | *** | *** |
|  | 合计 | - | *** | *** | *** |

| 定额编号: | 70235 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额名称: | 泥结石道路 |  |  |  |  |
| 工作内容: | 泥结石路面 |  |  |  | 单位:1000m2 |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 | 元 | *** | *** | *** |
| (一) | 直接工程费 | 元 | *** | *** | *** |
| 1 | 人工费 |  | *** | *** | *** |
|  | 人工 | 工日 | *** | *** | *** |
|  | 其他人工费 | % | *** | *** | *** |
| 2 | 材料费 |  | *** | *** | *** |
|  | 水 | m3 | *** | *** | *** |
|  | 砂 | m3 | *** | *** | *** |
|  | 石屑 | m3 | *** | *** | *** |
|  | 碎石 | m3 | *** | *** | *** |
|  | 粘土 | m3 | *** | *** | *** |
|  | 其它费用 | % | *** | *** | *** |
| 3 | 机械费 |  | *** | *** | *** |
|  | 内燃压路机6-8t | 台班 | *** | *** | *** |
|  | 其他机械费 | % | *** | *** | *** |
| (二) | 措施费 | % | *** | *** | *** |
| 二 | 间接费 | % | *** | *** | *** |
| 三 | 利润 | % | *** | *** | *** |
| 四 | 材料价差 | 元 | *** | *** | *** |
|  | 柴油 | kg | *** | *** | *** |
| 五 | 未计价材料费 | 元 | *** | *** | *** |
| 六 | 税金 | % | *** | *** | *** |
|  | 合计 | - | *** | *** | *** |

| 定额编号: | 10441 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额名称: | 沟渠开挖 |  |  |  |  |
| 工作内容: | 小型挖掘机挖沟渠 |  |  |  | 单位:100m3 |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 | 元 | *** | *** | *** |
| (一) | 直接工程费 | 元 | *** | *** | *** |
| 1 | 人工费 |  | *** | *** | *** |
|  | 人工 | 工日 | *** | *** | *** |
|  | 其他人工费 | % | *** | *** | *** |
| 2 | 材料费 |  | *** | *** | *** |
| 3 | 机械费 |  | *** | *** | *** |
|  | 挖掘机0.25m³ | 台班 | *** | *** | *** |
|  | 推土机59kw | 台班 | *** | *** | *** |
|  | 其他机械费 | % | *** | *** | *** |
| (二) | 措施费 | % | *** | *** | *** |
| 二 | 间接费 | % | *** | *** | *** |
| 三 | 利润 | % | *** | *** | *** |
| 四 | 材料价差 | 元 | *** | *** | *** |
|  | 柴油 | kg | *** | *** | *** |
| 五 | 未计价材料费 | 元 | *** | *** | *** |
| 六 | 税金 | % | *** | *** | *** |
|  | 合计 | - | *** | *** | *** |

| 定额编号: | 80003换 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额名称: | 栽植侧柏、黄栌 |  |  |  |  |
| 工作内容: | 挖坑、栽植（扶正、回土、提苗、捣实、筑水围），浇水、覆土保墒，整形，清理。 |  |  |  | 单位:100株 |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 | 元 | *** | *** | *** |
| (一) | 直接工程费 | 元 | *** | *** | *** |
| 1 | 人工费 |  | *** | *** | *** |
|  | 人工 | 工日 | *** | *** | *** |
|  | 其他人工费 | % | *** | *** | *** |
| 2 | 材料费 |  | *** | *** | *** |
|  | 侧柏 | 株 | *** | *** | *** |
|  | 水 | m3 | *** | *** | *** |
|  | 其他材料费 | % | *** | *** | *** |
| 3 | 机械费 |  | *** | *** | *** |
| (二) | 措施费 | % | *** | *** | *** |
| 二 | 间接费 | % | *** | *** | *** |
| 三 | 利润 | % | *** | *** | *** |
| 四 | 材料价差 | 元 | *** | *** | *** |
|  | 杨树 | 株 | *** | *** | *** |
| 五 | 未计价材料费 | 元 | *** | *** | *** |
| 六 | 税金 | % | *** | *** | *** |
|  | 合计 | - | *** | *** | *** |

| 定额编号: | 80003换 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额名称: | 栽植连翘 |  |  |  |  |
| 工作内容: | 挖坑、栽植（扶正、回土、提苗、捣实、筑水围），浇水、覆土保墒，整形，清理。 |  |  |  | 单位:100株 |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 | 元 | *** | *** | *** |
| (一) | 直接工程费 | 元 | *** | *** | *** |
| 1 | 人工费 |  | *** | *** | *** |
|  | 人工 | 工日 | *** | *** | *** |
|  | 其他人工费 | % | *** | *** | *** |
| 2 | 材料费 |  | *** | *** | *** |
|  | 连翘 | 株 | *** | *** | *** |
|  | 水 | m3 | *** | *** | *** |
|  | 其他材料费 | % | *** | *** | *** |
| 3 | 机械费 |  | *** | *** | *** |
| (二) | 措施费 | % | *** | *** | *** |
| 二 | 间接费 | % | *** | *** | *** |
| 三 | 利润 | % | *** | *** | *** |
| 四 | 材料价差 | 元 | *** | *** | *** |
|  | 杨树 | 株 | *** | *** | *** |
| 五 | 未计价材料费 | 元 | *** | *** | *** |
| 六 | 税金 | % | *** | *** | *** |
|  | 合计 | - | *** | *** | *** |

| 定额编号: | 80022 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额名称: | 栽植爬山虎 |  |  |  |  |
| 工作内容: | 栽植爬山虎：3年生 |  |  |  | 单位:100株 |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 | 元 | *** | *** | *** |
| (一) | 直接工程费 | 元 | *** | *** | *** |
| 1 | 人工费 |  | *** | *** | *** |
|  | 人工 | 工日 | *** | *** | *** |
|  | 其他人工费 | % | *** | *** | *** |
| 2 | 材料费 |  | *** | *** | *** |
|  | 爬山虎 | 株 | *** | *** | *** |
|  | 化肥 |  | *** | *** | *** |
|  | 水 | m3 | *** | *** | *** |
|  | 其他材料费 | % | *** | *** | *** |
| 3 | 机械费 |  | *** | *** | *** |
| (二) | 措施费 | % | *** | *** | *** |
| 二 | 间接费 | % | *** | *** | *** |
| 三 | 利润 | % | *** | *** | *** |
| 四 | 材料价差 | 元 | *** | *** | *** |
| 五 | 未计价材料费 | 元 | *** | *** | *** |
| 六 | 税金 | % | *** | *** | *** |
|  | 合计 | - | *** | *** | *** |

| 定额编号: | 80059换 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 定额名称: | 撒播草种黑根草、荆条 不覆土~换:黑根草、荆条 |  |  |  |  |
| 工作内容: | 种子处理、人工播草籽、不覆土或用耙、耱、石磙子碾等方法覆土。 |  |  |  | 单位:hm2 |
| 编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) |
| 一 | 直接费 | 元 | *** | *** | *** |
| (一) | 直接工程费 | 元 | *** | *** | *** |
| 1 | 人工费 |  | *** | *** | *** |
|  | 人工 | 工日 | *** | *** | *** |
|  | 其他人工费 | % | *** | *** | *** |
| 2 | 材料费 |  | *** | *** | *** |
|  | 黑根草、荆条 | kg | *** | *** | *** |
|  | 其他材料费 | % | *** | *** | *** |
| 3 | 机械费 |  | *** | *** | *** |
| (二) | 措施费 | % | *** | *** | *** |
| 二 | 间接费 | % | *** | *** | *** |
| 三 | 利润 | % | *** | *** | *** |
| 四 | 材料价差 | 元 | *** | *** | *** |
| 五 | 未计价材料费 | 元 | *** | *** | *** |
| 六 | 税金 | % | *** | *** | *** |
|  | 合计 | - | *** | *** | *** |

表7-28  施工机械台班单价计算表

| 定额 编号 | 机械名称及规格 | 台班费 | 一类费用 小计 | 二类费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 二类费合计 | 人工费 (元/日) |  | 动力燃料费小计 | 汽油 (元/kg) |  | 柴油 (元/kg) |  | 电 (元/kw.h) |  | 水 (元/m3) |  | 风 (元/m3) |  |
|  |  |  |  |  | 工日 | 金额 |  | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 数量 | 金额 |
| 1005 | 单斗挖掘机 液压 斗容1m3 | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |  | *** | *** |  |  |  |  |  |  |
| 1015 | 推土机 功率 59kw | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |  | *** | *** |  |  |  |  |  |  |
| 1016 | 推土机 功率 74kw | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |  | *** | *** |  |  |  |  |  |  |
| 1017 | 推土机 功率 75kw | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |  | *** | *** |  |  |  |  |  |  |
| 1026 | 履带式拖拉机 功率59kw | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |  | *** | *** |  |  |  |  |  |  |
| 1030 | 轮式拖拉机 功率41kw | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |  | *** | *** |  |  |  |  |  |  |
| 1053 | 无头三铧犁 | *** | *** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4013 | 自卸汽车 柴油型 载重量8t | *** | *** | *** | *** | *** | *** |  |  | *** | *** |  |  |  |  |  |  |

- 四、总费用汇总与年度安排

（一）总费用构成与汇总

经上述预算，矿山地质环境治理费用为***万元，矿山土地复垦费用动态投资总额为***万元。合计矿山地质环境治理与土地复垦费用为***万元。

表 7-29 矿山地质环境保护与土地复垦费用汇总表

| 矿山地质环境治理费用（万元） |  |  | 土地复垦费用（万元） |  |  | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 前期费 | *** | 序号 | 工程或费用名称 | 预算金额 （万元） |  |
| 二 | 工程施工费 | *** | 一 | 工程施工费 | *** |  |
| 三 | 工程监理费 | *** | 二 | 设备费 | *** |  |
| 四 | 竣工验收费 | *** | 三 | 其它费用 | *** |  |
| 五 | 业主管理费 | *** | 四 | 监测、管理费 | *** |  |
| 六 | 预备费 | *** | 五 | 基本预备费 | *** |  |
| 七 | 监测费 | *** | 六 | 静态总投资 | *** |  |
|  |  |  |  | 差价预备费 | *** |  |
| 合 计 |  | *** |  | 动态总投资 | *** | *** |

（二）近期年度经费安排

1、矿山地质环境治理年度费用计划

表 7-30     2025年3月—2025年12月矿山地质环境治理年度费用计划

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程施工费 | 坡面清理 | m | *** | *** | *** |
| 直接费 |  |  |  |  | *** |
| 间接费 | 直接费×5% |  |  |  | *** |
| 利润 | （直接费+间接费）×3% |  |  |  | *** |
| 税金 | （直接费+间接费）×10% |  |  |  | *** |
| 其它费用 |  |  |  |  | *** |
| 监测费 | 水环境污染检测 | 次 | *** | *** | *** |
|  | 土壤环境污染检测 | 次 | *** | *** | *** |
| 总费用 |  |  |  |  | *** |

2、土地复垦年度费用计划

表 7-31    2025年3月—2025年12月复垦费用计划

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程施工费 | 调运土方回填 | 100m3 | *** | *** | *** |
|  | 浆砌块石 | 100m3 | *** | *** | *** |
|  | 栽植侧柏 | 100棵 | *** | *** | *** |
|  | 栽植黄栌 | 100棵 | *** | *** | *** |
|  | 栽植连翘 | 100株 | *** | *** | *** |
|  | 栽植爬山虎 | 100株 | *** | *** | *** |
|  | 撒播草种 | hm2 | *** | *** | *** |
| 其他费用 |  |  |  |  | *** |
| 基本预备费 |  |  |  |  | *** |
| 复垦区原地貌地表状况监测工程量 |  | 项 | *** | *** | *** |
| 复垦区土地损毁监测 |  | 项 | *** | *** | *** |
| 合计 |  |  |  |  | *** |

表 7-32     2026年1月—2026年12月复垦费用计划

| 编号 | 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程施工费 | 场地平整 | 10m2 | *** | *** | *** |
|  | 调运土方回填 | 100m3 | *** | *** | *** |
|  | 调运土方回填（外购土） | 100m3 | *** | *** | *** |
|  | 土地翻耕 三类土 | hm2 | *** | *** | *** |
|  | 施有机肥 | 1000kg | *** | *** | *** |
|  | 开挖排水沟 | 100m3 | *** | *** | *** |
|  | 钢筋混凝土排水管 | m | *** | *** | *** |
|  | 养护道路 | 1000m2 | *** | *** | *** |
| 其他费用 |  |  |  |  | *** |
| 基本预备费 |  |  |  |  | *** |
| 合计 |  |  |  |  | *** |

表 7-33     2027年1月—2029年12月复垦费用计划

| 项目名称 | 单位 | 工程量 | 单价（元） | 预算（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 复垦效果监测（土壤质量监测、复垦植被） | 次 | *** | *** | *** |
| 管护费 |  |  |  | *** |
| 合计 |  |  |  | *** |

3、近年度费用计划汇总

表 7-34	  近年度矿山地质环境治理与土地复垦费用汇总

| 矿山地质环境治理费用计划 |  | 土地复垦费用计划 |  | 合计 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 年度 | 拟投入费用 （万元） | 年度 | 拟投入费用 （万元） |  |
| 2025.3-2025.12 | *** | *** | *** | *** |
|  |  | *** | *** | *** |
|  |  | *** | *** | *** |
| 合计 | *** | 合计 | *** | *** |

第八章   保障措施与效益分析

- 一、组织保障措施

健全的组织管理机构是矿山地质环境治理与土地复垦方案顺利实施的可靠保证，因此建立枣庄市台儿庄区寨山矿区建筑石料用灰岩矿矿山地质环境治理与土地复垦工作办公室，以负责矿山地质环境治理与土地复垦方案的具体施工、协调和管理的工作。土地复垦管理机构的主要工作职责如下：

1、认真贯彻、执行“预防为主、防治结合”的矿山地质环境治理与土地复垦方针，确保矿山地质环境治理与土地复垦工作的安全进行，充分发挥矿山地质环境治理与土地复垦工程的效益；

2、建立矿山地质环境治理与土地复垦目标责任制，将其列入工程进度、质量考核的内容之一，每年度或每小阶段向自然资源主管部门汇报矿山地质环境治理与土地复垦的治理情况，并制定下一阶段的矿山地质环境治理与土地复垦方案详细实施计划；

3、仔细检查、观测矿山生产情况，并了解和掌握现阶段的矿山地质环境治理与土地复垦情况及其落实状况，为管理机构决策本阶段和下阶段的方案与措施提供第一手基础资料，并联系、协调好管理部门和各方的关系，接受自然资源主管部门的检查与监督；

4、加强矿山地质环境治理与土地复垦有关法律、法规及条例的学习和宣传力度，组织有关工作人员进行矿山地质环境治理与土地复垦知识的技术培训，做到人人自觉树立起矿山地质环境治理与土地复垦意识，人人参与矿山地质环境治理与土地复垦的行动中来；

5、在矿山生产和土地复垦施工过程中，定期或不定期地对在建或已建的矿山地质环境治理与土地复垦工程进行检测，随时掌握其施工、绿化成活及生长情况，并进行日常维护养护，建立、健全各项矿山地质环境治理与土地复垦的档案、资料，主动积累、分析及整编复垦资料，为矿山地质环境治理与土地复垦工程的验收提供相关资料。

- 二、技术保障措施

针对本项目区内矿山地质环境治理与土地复垦的方法，经济、合理、可行，达到合理高效利用土地的标准。矿山地质环境治理与土地复垦所需的各类材料，大部分就地取材，其它所需材料均可由市场购买，有充分的保障。项目一经批准，立即设立专门办公室，具体负责矿山地质环境治理与复垦工程的规划指导、监督、检查、组织协调和工程实施，项目实施单位必须严格按照复垦总体规划方案执行，并确保资金、人员、机械、技术服务到位，并对其实行目标管理，确保规划设计目标的实现。

1、方案规划阶段，选择有技术优势的方案编制单位，委派技术人员与方案编制单位密切合作，了解方案中的技术要点。

2、矿山地质环境治理与土地复垦实施中，根据本方案的总体框架，与相关技术单位合作，编制阶段性实施计划，及时总结阶段性矿山地质环境治理与土地复垦实践经验，修订本方案。

3、加强与相关技术单位的合作，加强对国内外具有先进复垦技术项目区的学习研究，及时吸取经验，修订矿山地质环境治理与土地复垦措施。

4、根据实际生产情况和土地破坏情况，进一步完善《矿山地质环境治理与土地复垦方案》，拓展矿山地质环境治理与复垦方案报告编制的深度和广度，做到所有复垦工程遵循《矿山地质环境治理与土地复垦方案》。

5、严格按照建设工程招投标制度选择和确定施工队伍，要求施工队伍具有施工总承包三级以上资质。

6、建设、施工等各项工作严格按照有关规定，按年度有序进行。

7、选择有技术优势和较强社会责任感的监理单位，委派技术人员与监理单位密切合作，确保施工质量。

8、项目区配备相关的专业技术人员，加强对相关人员的技术培训，确保在项目的实施、监测工作中能及时发现问题。同时加强与相关单位（如枣庄市台儿庄区自然资源、水利、环保局、农业、林业部门）的合作，定期邀请相关技术人员对项目区矿山地质环境治理与土地复垦效果进行监测评估。

9、管理人员除具有相关知识外，还须具有一定的组织能力和协调能力，在项目区复垦过程中能够充分发挥其领导作用，及时发现和解决问题。

- 三、资金保障措施

资金是本《方案》能否实现的一个重要环节，为此企业要设立专项资金，确保各项工程的经费开支到位。只有资金的充分保障，才能使矿山地质环境保护与土地复垦落到实处，才能切实保障工程实施的效果，实现预期目标。

（一）矿山地质环境治理与土地复垦费用安排与资金保障措施

根据《国土资源部办公厅关于做好地质环境保护与土地复垦方案编报有关工作的通知》（国土资规〔2016〕21 号）、《国务院关于引发矿产资源权益金制度改革方案》（国发[2017]29）《财政部国土部环保部关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》（财建 2017[638]），《山东省矿山地质环境治理恢复基金管理暂行办法》（鲁自然规2020[5]）的规定，企业将退还的保证金现改为基金，矿山企业按照满足实际需求的原则，根据其矿山地质环境保护土地复垦方案，将矿山地质环境恢复治理及土地复垦费用按照企业会计准则相关规定预计弃置费用，计入相关资产的入账成本，在预计开采年限内按照产量比例等方法摊销，并计入生产成本。同时，矿山企业需在其银行账户中设计基金账户，单独反映基金的提取情况。基金由企业自主使用，根据其矿山地质环境保护与土地复垦方案的经费预算，工程实施计划，进度安排等，专项用于因矿产资源勘查开采活动造成的地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡、地形地貌景观破坏，地形含水层破坏、地表植被损毁预防和修复治理以及矿山地质环境监测等方面，并按年度进行项目决算。

按照《山东省矿山地质环境治理恢复基金管理暂行办法》（鲁自然规2020[5]）的规定新建矿山应在《矿山地质环境保护与土地复垦方案》评审通过后1个月内，由矿山所属企业建立基金账户。

（二） 资金计提

基金计提实行一次性计提和分期计提两种方式。基金计提总额为当期适用方案确定的矿山地质环境治理恢复与土地复垦动态投资总额。矿山剩余生产服务年限不足3年（含）的，应当一次性全额计提基金。矿山剩余生产服务年限3年以上的，可以分期计提基金，首次计提不得少于基金总额的20%。本地质环境治理及土地复垦方案设计投资总额为217.82万元，矿山生产年限为0.8年，应当一次性全额计提基金。截止2025年2月，矿山基金账户剩余356.35万元，能够满足本方案复垦范围内矿山基金计提要求。

（三） 资金使用

基金由矿山企业根据方案自主安排使用，用于开展矿山地质环境治理恢复与土地复垦。下列情形可以使用基金：

①因矿山开采活动造成的矿区地面塌陷、地裂缝、崩塌、滑坡，含水层破坏，地形地貌景观破坏、地表植被损毁等预防、治理恢复以及矿山地质环境动态监测支出；

②对矿山建设和开采损毁土地进行的土地复垦支出；

③土地复垦监测和管护支出；

④矿山地质环境治理恢复与土地复垦工程的勘测、设计、竣工验收等支出；

⑤其他与矿山地质环境治理恢复和土地复垦有关支出。

矿山剩余生产服务年限在5年以上的，矿山企业应按方案及矿山实际情况分阶段进行治理，治理前编制项目设计书，其设计项目工程持续时间不超过5年。矿山企业可根据工程进度安排支取相应的基金，用于项目实施。

项目完工经自查合格的，矿山企业应向县级自然资源主管部门提出验收申请。阶段验收由项目所在地县级自然资源主管部门会同同级生态环境等部门组织；总体验收由审查通过方案的自然资源主管部门会同同级生态环境等部门组织，或者委托有关自然资源主管部门组织。矿山企业应按规定对验收合格移交的工程进行为期3年的监测管护。

基金一经提取应及时用于矿山地质环境治理恢复与土地复垦，不得挤占或挪用。终止采矿行为的矿山企业，仍应履行其矿山地质环境治理恢复与土地复垦义务，所需资金从矿山企业已计提的基金中列支，不足部分由矿山企业补齐。法律法规另有规定的按相应规定执行。

（四） 资金管理

基金使用纳入矿山企业财务预算，按规定进行会计处理。矿山企业应设立基金收支台账，建立基金收支年报制度，并及时向矿山企业所在地县级自然资源主管部门报备基金账户缴存情况及证明材料。各级自然资源、财政和生态环境主管部门按各自职责对基金进行监督管理。自然资源主管部门负责对矿山企业基金提取使用、工程验收及矿山企业履行义务等情况进行指导和监管；财政部门负责对基金制度建立情况进行指导和监管；生态环境主管部门负责对矿山企业在矿山地质环境治理恢复过程中涉及环境保护工作情况进行指导和监管。

矿山企业应在每年12月31日前将本年度方案执行情况，基金计提、使用情况及下年度矿山地质环境治理恢复和土地复垦工作安排和基金计提、使用计划安排等，书面报告矿山企业所在地县级自然资源主管部门。各级自然资源主管部门应当会同生态环境等相关部门建立矿山地质环境治理恢复与土地复垦动态监管机制，按照“双随机一公开”方式进行监督检查，督促矿山企业履行矿山地质环境治理恢复与土地复垦义务。

- 四、监管保障措施

1、项目区主管部门在建立组织机构的同时，将加强与当地政府主管部门及职能部门的合作，建立共管机制，自觉接受地方主管部门和相关部门的监督管理。对监督检查中发现的问题将及时处理，以便矿山地质环境治理与土地复垦工程顺利实施。企业对主管部门的监督检查情况应做好记录，对监督检查中发现的问题应及时处理。监督机构对于不符合设计要求或质量要求的工程责令限期完成整改，直到满足要求为止。

2、按照矿山地质环境治理与土地复垦方案确定年度安排，制定相应的矿山地质环境治理与土地复垦年规划实施大纲和年度计划，并根据矿山地质环境治理与土地复垦技术的不断完善提出相应的改进措施，逐步落实，及时调整因项目区生产发生变化的矿山地质环境治理与土地复垦计划。由矿山地质环境治理与土地复垦管理办公室负责按照方案确定的年度矿山地质环境治理与复垦方案逐地块落实，统一安排管理。以确保矿山地质环境治理与土地复垦各项工程落到实处。保护矿山地质环境治理与土地复垦单位的利益，调动矿山地质环境治理与土地复垦的积极性。

3、坚持全面规划，综合治理，要治理一片见效一片，不搞半截子工程。在工程建设中严格实行招标制，按照公开、公正、公平的原则，择优选择工程队伍以确保工程质量，降低工程成本，加快工程进度。

同时对施工单位组织学习、宣传工作，提高工程建设者的矿山地质环境治理与土地复垦自觉行动意识。要求施工单位应配备矿山地质环境治理与土地复垦专业人员，以解决措施实施过程中的技术问题，接受当地主管部门的监督检查。

4、加强矿山地质环境治理与土地复垦政策宣传工作，深入开展“土地基本国情和国策”教育，调动矿山地质环境治理与土地复垦的积极性。提高社会对矿山地质环境治理与土地复垦在保护生态环境和经济社会可持续发展中的重要作用的认识。保护积极进行矿山地质环境治理与土地复垦的村委会以及村民的利益，充分调动其矿山地质环境治理与土地复垦的积极性。提高社会对矿山地质环境治理与土地复垦在保护生态环境和经济社会可持续发展中的重要作用的认识。

5、加强对矿山地质环境治理与复垦土地的后期管理。一是保证验收合格；二是使土地复垦区的每一块土地确确实实要发挥作用和产生良好的经济生态社会效益。

- 五、效益分析

矿山地质环境治理与土地复垦及环境治理效益包括经济效益、生态效益和社会效益三方面。

（一）经济效益

经济效益包括直接经济效益和间接经济效益，由于间接经济效益难易定量，也难易用货币表示，所以土地复垦工程的经济效益主要体现在通过土地复垦工程对土地的再利用带来的农业产值、景观产值和生态作用上，本次复垦可恢复旱地***hm2，林地***hm2，草地***hm2，农村道路***hm2。复垦的旱地按照一年2季栽植农作物（小麦、玉米等）亩均年产800kg，每亩年收益约1500元，共计年收益约***万元。土地复垦的实施，不仅能增加耕地面积，提高粮食产量，又能有效地改善矿区生态环境，增强林地的水土保持功能，促进农、林、牧等全面发展，积极构建绿色和谐矿区，复垦后土地收益明显提高，具有显著的土地复垦经济效益。

（二） 生态效益

枣庄市台儿庄区寨山矿区建筑石料用灰岩矿项目矿山地质环境治理与土地复垦的实施与生态环境工程有机结合，通过矿山地质环境治理与土地复垦有效恢复生态平衡，可涵养水源、保持水土、治理水土流失、防止土地退化，降低洪涝灾害的发生频率。项目实施后，能增加项目区内表土植被、治理水土流失，创造一个良好的生态环境。

（三）社会效益

矿区进行矿山地质环境治理与土地复垦，有效的改善了矿区环境，符合国家关于十分珍惜合理利用每一寸土地的国策。同时通过矿山地质环境治理与土地复垦方案的实施，有利于矿区及附近农林业的安全生产，实现当地社会经济的可持续发展；二是在矿区内营造适生的有林地产区，不仅防治了区域水土流失，而且将会改善当地群众的生产、生活质量。

1、通过对项目区土地的综合整治，改善了项目区土地的利用方向，恢复了项目区林地覆盖率，增加了耕地面积，最大限度的减少了因项目施工对当地农民带来的损失。

2、有利于矿山的生产，实现当地社会经济的可持续发展，使企业获得最大的社会效益、经济效益；

3、矿山地质环境治理与土地复垦将改善复垦区水利设施，对开采后的矿山产生的矿山地质环境问题进行了处理，解决复垦区内排水问题，方便了生产，提高了劳动效率。

4、改善了土地利用结构并且确保了土地资源的可持续利用、发挥了生态系统的功能、合理利用了土地、提高了环境容量、打造了绿色生态景观。

5、通过矿山地质环境治理与土地复垦，让项目的建设对当地带来的影响降到可接受的状态，具有良好的社会效益。

- 六、公众参与机制

公众参与是项目建设单位、土地复垦单位同矿区公众之间的一种双向交流，即可提高建设项目的环境和理性和社会可接受性，有利于缓解公众对土地破坏情况的担心，以保证项目能被公众充分认可，又可以提高建设项目的环境效益和经济效益，起到一种社会监督作用。

近年来，随着社会的进步和人们环境意识的不断提高，为了维护公民的知情权、参与权，增加工作透明度，政府部门也逐渐把公共参与作为矿山地质环境治理与土地复垦工作的一项重要组成内容，以了解项目所在地区受干扰的公众所关心的、直接的、潜在的各种影响因素，同时提出自己的参与意见。公众参与不仅使项目的可行性研究、设计规划更加科学、民主，而且对矿山地质环境治理与土地复垦工作质量的提高也具有促进作用，有助于采取有效的复垦措施，使项目生产建设对土地的影响降至最低程度。

（一）征求意见

矿山开采会给周围的自然环境和社会环境带来影响，间接地影响当地人民群众生活。矿山地质环境治理与土地复垦规划要在充分了解当地人民群众意愿和观点的基础上，使建设项目更加民主化、公众化，以避免片面性和主观性，使该项建设的规划、设计、施工和运行更加完善，更加合理，从而有利于最大限度地发挥该项目的综合效益和长远效益，使经济效益、社会效益和环境效益得到统一。

通过与当地群众的沟通，群众认为该项目建设能够提高该地区经济发展水平，对项目建设持支持态度。但人们最关心的是生态环境问题。在使当地群众初步了解矿山地质环境治理与土地复垦工程后，人们对项目的建设是充分支持的。大多数村民要求不改变土地原有利用类型，以复垦为旱地为主，此建议本方案已采纳，以提高矿区环境质量和适应当地经济状况。

（二）意见反馈

通过群众参与，本方案向业主单位提出以下建议：

应设置专门部门，受理当地居民反映的情况，及时给予解决。

矿山地质环境治理与土地复垦措施一定要落到实处。建设和生产过程中，加强与当地政府、居民沟通，在面临矿方与当地居民各种利益矛盾是，本着积极认真的解决态度，不能置之不理，避免发生纠纷。注意矿山地质环境治理与复垦措施的实施，接受群众监督，对于公众提出的问题一定认真及时解决，切实保护群众利益。

（三）公众参与调查工作程序

按照《环境影响评价公众参与暂行办法》规定。

（四）公众参与的原则

为了使公众参与的工作能客观、公正的反映民众对该项目的认识和建议、意见，使公众参与的调查对象具有充分的代表性，本次调查工作采用了代表性和随机性相结合的原则。

所谓“代表性”是指被调查者来自社会各行各业，“随机性”是指被调查者应按统计学上随机抽样的原理，随机抽取调查对象，被调查者机会均等，不带有任何个人的主观意向。

（五）调查对象及内容

1、调查对象

本项目公众参与调查的主要对象为评价区内农牧民、矿区职工以及项目所在地居民，被调查者为不同阶层、职业、不同的反映情况。

2、调查内容

为了更好的掌握评价区内公众的环保意识以及对本项目的态度，我们针对本项目可能产生的环境问题和一般问题进行了广泛的调查，针对项目建设内容，在调查问卷中设计了与公众关系最为密切的问题作为调查内容。

表8-1                公众参与调查统计结果表

| 性别 | 男 | 8 | 年龄 | 18～35 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 女 | 2 |  | 36～50 | 5 |
|  |  |  |  | 50以上 | 3 |
| 文化 程度 | 大专及以上 | 4 | 职业 | 科技人员 | 3 |
|  | 高中 | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 工人 | 4 |
|  | 初中 | 2 |  | 农民 | 3 |
| 1.您认为有没有必要进行矿区土地复垦？ |  |  | 有必要 | 10 | 100% |
|  |  |  | 没必要 | 0 | 0 |
|  |  |  | 无所谓 | 0 | 0 |
|  |  |  | 不清楚 | 0 | 0 |
| 2.矿山开采对您的生产生活影响严重吗？ |  |  | 影响很大 | 0 | 0 |
|  |  |  | 有影响 | 0 | 0 |
|  |  |  | 没有影响 | 10 | 100% |
|  |  |  | 不清楚 | 0 | 0 |
| 3.您认为进行土地复垦后，会不会改善您以后的生产生活环境？ |  |  | 会 | 10 | 100% |
|  |  |  | 不会 | 0 | 0 |
|  |  |  | 很难讲 | 0 | 0 |
|  |  |  | 不清楚 | 0 | 0 |
| 4.如果实施群众参与复垦工作机制，您会参加吗？ |  |  | 会 | 8 | 80% |
|  |  |  | 看情况 | 2 | 20% |
|  |  |  | 不会 | 0 | 0 |
| 5.您认为矿山有没有结合矿区生态环境进行综合复垦的价值？ |  |  | 有 | 10 | 100% |
|  |  |  | 没有 | 0 | 0 |
|  |  |  | 不清楚 | 0 | 0 |
| 6.您认为露天采场终采底盘哪种复垦方向最好？ |  |  | 耕地 | 9 | 90% |
|  |  |  | 林地 | 1 | 0 |
|  |  |  | 草地 | 0 | 0 |
|  |  |  | 保留原状 | 0 | 0 |
| 7.您认为矿山道路哪种复垦方向最好？ |  |  | 耕地 | 9 | 90% |
|  |  |  | 林地 | 0 | 0 |
|  |  |  | 草地 | 0 | 0 |
|  |  |  | 农村道路 | 1 | 10% |

调查日期：2025年2月25日

照片8-1    公示内容

照片8-2    公示内容

照片8-3  公众参与现场

- 第九章   结论和建议

## 一、结论

（一）方案服务年限

枣庄交通发展集团有限公司寨山矿区建筑石料用灰岩矿矿区面积***km2，开采标高***，矿山采用露天开采，自上而下分台阶开采，生产规模***，方案编制年限***，其中开采年限约***，治理复垦***，管护***。

（二）矿山地质环境影响评估

1、评估范围和级别：本次评估区范围主要为露天采场、矿山道路，总面积***。本项目评估区为重要区，地质环境条件中等，矿山生产规模为大型，评估级别为一级。

2、现状条件下，评估区露天采场对地貌景观破坏作用严重；对含水层破坏较轻；对水土环境影响较轻；地质灾害发生的可能性小。矿山道路对地貌景观破坏作用较严重；对含水层破坏较轻；对水土环境影响较轻；现状条件下无地质灾害。

3、预测评估中，评估区露天采场对地貌景观破坏作用严重；对含水层破坏较轻；对水土环境影响较轻；地质灾害发生的可能性小。矿山道路对地貌景观破坏作用较严重；对含水层破坏较轻；对水土环境影响较轻；预测无地质灾害。

（三）土地损毁评估

1、损毁土地形式与类型：矿山已形成土地损毁为压占损毁和挖损损毁。压占主要是矿山道路的压占损毁。挖损主要是指露天采场。损毁土地类型包括旱地、其他林地、采矿用地、农村道路和沟渠。

2、损毁土地总面积为***，露天采场挖损损毁土地面积***，损毁程度为重度损毁；矿山道路压占损毁土地***，损毁程度为中度损毁。

（五） 矿山地质环境保护与治理分区

根据矿山地质环境影响现状评估与预测评估结果，充分考虑矿山地质环境问题防治难易程度，矿山地质环境保护与恢复治理分区划分为重点防治区、次重点防治区。其中重点防治区（Ⅰ）主要为最终开采境界范围（***）；次重点防治区（Ⅱ）主要为矿山道路（***）。

（ 六 ） 土地复垦区与复垦责任范围

复垦区范围面积为***，复垦责任范围面积***。复垦区损毁方式为压占和挖损。损毁土地类型主要为旱地、其他林地、采矿用地、农村道路和沟渠。根据土地复垦适宜性评价，采场边坡面积***，复垦为其他草地；采场平台及面积***，复垦为乔木林地；露天采场坑底平台面积***，复垦为旱地；矿山道路面积***，复垦为农村道路。

本方案针对矿区的建设、生产特点，结合项目区生态环境现状，有效布设了工程技术措施和生物化学措施等复垦措施，并进行相关措施设计，使项目区矿山地质环境治理与土地复垦率达到 100%。

（七）监测工程

矿山地质环境监测工程包括含水层破坏监测。针对不同监测工程，提出监测工作的目的、内容、监测点布设、监测方法、监测工作量和主要技术条件。

（ 八 ） 矿山地质环境治理与土地复垦费用

本方案设计的矿山地质环境治理与土地复垦总费用***万元。其中矿山地质环境治理估算费用为***万元；土地复垦估算费用静态投资***万元，亩均静态投资***元，土地复垦估算费用动态投资***万元，差价预备费为***万元，亩均动态投资***元。

## 二、建议

1、本矿山为大型矿山，随着开采深度的增大，矿山地质环境变化较大，建议矿山企业定期做好边坡稳定性监测工作。

2、本方案是依据矿山现状和现有开采方式进行编制的。当开发方案发生较大变化时，应及时修编本方案，以保证本方案切实具有针对性和可操作性。

本方案不代替相关工程勘查、治理设计、复垦设计、监测设计